|  | Утверждена постановлением администрации муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края от 28.06.2011г. №52 ___ |
| --- | --- |

Муниципальная целевая программа

«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета Ипатовского района

на 2011 – 2015 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Улучшение инвестиционного климата

в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета Ипатовского района на 2011 – 2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края на 2011 – 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края |
| Разработчик Программы Исполнитель Программы | Администрации муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края Органы местного самоуправления муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края; иные организации, определяемые в установленном порядке (по согласованию) |
| ## Цель Программы | Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета Ипатовского районе, обеспечивающее опережающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района |
| Задачи Программы | Формирование механизмов административной, инфраструктурной, поддержки инвестиций; снижение административных барьеров; формирование механизмов стимулирования спроса; формирование благоприятных налоговых условий реализации инвестиций; формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса |
| Срок реализации Программы | 2011 – 2015 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Финансирование осуществляется в пределах объемов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально- но - экономической эффективности | увеличение средней заработной платы; увеличение численности занятых в экономике муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района рост объемов производства товаров (работ, услуг); увеличение доходов бюджета муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района |

# 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения

# программно-целевым методом

Муниципальное образование Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края расположено в северо-восточной  зоне Ставропольского края, в 25 км от райцентра г. Ипатово, в 160 км от г. Ставрополя .Граничит с землями Апанасенковского района на севере и востоке, Туркменского района на юго-востоке, Лиманского и Виноделенского сельсоветов на западе. Площадь муниципального образования  составляет 398,7 кв.км.

Площадь сельхозугодий составляет более 37.0 тыс. га,  более 50% процентов этих угодий - пахотные земли, которые интенсивно используются в сфере производства сельскохозяйственной продукции.

Основным средством производства в поселении является земля.

| № п/п | Земли | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 37564,0 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 178,0 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи | 44,0 |
| 4. | Земли лесного фонда | 138.0 |
| 5. | Земли водного фонда | 77,0 |
| 6. | Земли запаса | - |

Наряду с природными факторами важным условием привлечения инвестиций является наличие трудовых ресурсов. На территории района расположено 4 населенных пункта, в которых проживает 2195 человек.

По состоянию на 01.01.2011 г. трудовые ресурсы района составляют 1347 человек. В сфере экономики района занято   545чел.

Уровень безработицы в поселении составляет 7.0 процентов.

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. В сельскохозяйственном производстве занято более 28 процентов работающего населения.

Одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения является торговля. Торговое обслуживание населения на территории  поселения  представлено 8 магазинами, них 4 магазина осуществляют торговлю продовольственными товарами, 4 промышленными  и хозтоварами . 1 аптекой, 1 ветаптекой.

. На территории сельсовета  функционируют 2 сельхозпредприятия :ООО «Сурский колос» и ООО «Агро», которые являются бюджетообразующими организациями. Основой экономики является растениеводство и развитие животноводства.

Муниципальное образование Советскорунного сельсовета является достаточно привлекательным для размещения инвестиционных ресурсов., которые обусловлены   выгодным территориальным расположением, хорошей транспортной инфраструктурой, наличием трудовых ресурсов, развитием  сельскохозяйственного производства.

Дальнейший экономический рост возможен только на основе укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества, роста вложений в техническое перевооружение производства и внедрение новых технологий. Наряду с мобилизацией собственных ресурсов, особое внимание необходимо уделить привлечению инвестиций. В настоящее время наиболее привлекательными с точки зрения инвесторов являются проекты, связанные с агропромышленным комплексом.

Для привлечения инвестиций на территории муниципального образования Советскорунного сельсовета необходимо улучшение инвестиционного климата. В связи с этим возникла необходимость разработки программы улучшения инвестиционного климата поселения, которая нацелена на улучшение инвестиционной привлекательности территории,
способствующей притоку прямых инвестиций в широком спектре производственной деятельности, опережающему вводу производственных мощностей с высокой производительностью, создание новых рабочих мест. Программа предполагает проведение мероприятий по комплексному улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования Советскорунного сельсовета, активизации муниципальных, предпринимательских и общественных усилий по развитию экономики муниципального образования Советскорунного сельсовета, созданию новых рабочих мест, развитию источников финансирования инвестиций, организации высокоэффективного инвестиционного процесса.

2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,

сроки и   этапы ее реализации.

Цель:

улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района.

Задачи:

- качественное улучшение инвестиционного климата муниципального образования Советскорунного сельсовета;

- формирование механизмов административной, инфраструктурной, финансовой поддержки инвестиций;

- формирование имиджа сельсовета привлекательного для размещения инвестиций;

- формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса;

- увеличение доходов местного бюджета

муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет | оценка | оценка | оценка | оценка | оценка |
| 1. | Среднемесячная заработная плата занятых в экономике | руб. | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |  |
| 2. | Численность работников, занятых в экономике | чел. | 545 | 548 | 550 | 551 | 551 | 554 |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых платежей в бюджет Муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района | млн. руб. | 5,69 | 2.19 | 5,7 | 5,75 | 5,8 | 5,85 |

Срок реализации Программы – 2011-2015 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

Предлагаемый перечень основных мероприятий Программы (приложение 1) включает в себя следующие разделы:

3.1.Создание благоприятной для инвестиций административной среды.

Для создания административной среды, способствующей привлечению инвестиций, проводятся следующие мероприятия:

3.1.1.	Создание в Кировском муниципальном районе постоянно действующей комиссии по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами.

Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района.

3.1.2. Проведение аудита административных процедур и функций администрации муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района с целью оптимизации, сокращения количества и упрощения.

  - Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций.

В разделе будут осуществлены мероприятия:

3.2.1. Создание благоприятных инфраструктурных условий, ускорения административных и разрешительных процедур, снижение расходов инвесторов на инфраструктуру.

3.3.	Стимулирование спроса на продукцию, создаваемую инвесторами производств.

В разделе будут осуществлены мероприятия:

3.3.1.	Разработка, принятие и регулярная актуализация плана размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Обеспечение открытости и доступности этого плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам и бизнес-сообществу.

3.3.2.	Административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключении договоров с розничными сетями и оптовыми организациями для замещения импортной продукции.

3.3.4.	Содействие созданию, совершенствованию и продвижению интернет-сайтов, направленных на поиск и установление деловых связей между производителями и поставщиками.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет  собственных средств инвесторов.

Ориентировочная стоимость инвестиционных проектов приведена в приложении 2.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальный заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, исходя из конечных целей Программы, определяет приоритеты, осуществляет выбор первоочередных задач.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшения инвестиционного климата на территории муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района.

1. Экономический эффект:

2.1. Увеличение численности занятых в экономике на 320 человек

2.2. Сокращение безработицы и снижение социальной напряженности.

3. Бюджетный эффект:

3.1 Ежегодный прирост налоговых поступлений  в бюджет муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района

Глава муниципального образования

Советскорунного сельсовета

Ипатовского района Ставропольского края                        А.В. Наконечный

|  | - Приложение 1 - к муниципальной целевой программе - «Улучшение инвестиционного климата - в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета на 2011 – 2015 годы» |
| --- | --- |

# План мероприятий по реализации

- муниципальной целевой программы «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края

- на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета комиссии по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами | администрация муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района | 2011 год | Сокращение административных барьеров, упрощение процедуры взаимодействия инвесторов с районной властью и главами муниципальных образований |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Создание благоприятных инфраструктурных условий, ускорения административных и разрешительных процедур, снижения расходов инвесторов на инфраструктуру | администрация муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района | 2011-2015г. год | Снижение административных барьеров, обеспечение реализации инвестиционных проектов в более сжатые сроки, снижение расходов инвесторов на инфраструктуру. |  |
| 3. Стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка, принятие и регулярная актуализация плана размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Обеспечение открытости и доступности этого плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам и бизнес - сообществу. | администрация муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района | 2011 - 2015 годы | Привлечение предприятий и организаций к участию в размещении муниципальных заказов |  |
| 4.2. |  | Административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключении договоров с розничными сетями и оптовыми организациями для замещения импортной продукции | администрация муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района | 2011 - 2015 годы | Увеличение объемов производства и реализации продукции предприятиями-производителями . |  |
| 4.3 |  | Содействие созданию, совершенствованию и продвижению интернет-сайтов, направленных на поиск и установление деловых связей между производителями и поставщиками | администрация муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района | постоянно | Обеспечение открытой информации об инвестиционной привлекательности, расширение круга потенциальных инвесторов, увеличение продукции, производимой на территории муниципального образования Советскорунного сельсовета |  |

_________________________________

Приложение 2

к Программе «Улучшение инвестиционного

климата в м.о. Советскорунного сельсовета

на 2011-2015 годы»

постановление администрации

от 28.06.11г. №52

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЬК ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОРУННОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2011 - 2015 ГОДАХ,

И ПОТРЕБНОСТЬ В ИХ ФИНАНСИРОВАНИИ

| № | Наименование | Координатор | Потребность | Создание | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | инвестиционного проекта, | инвестиционного | в финансиро- | дополни- | испол- |
|  | инициатора | проекта | вании | тельных | нения |
|  | инвестиционного проекта, |  | инвести- | рабочих |  |
|  | место реализации |  | ционного | мест |  |
|  | инвестиционного проекта |  | проекта <*> (млн. руб.) | (единиц) |  |
| 1. | Покупка КРС мясной породы 300 гол | ООО «Сурский колос» | 3.6 | 3 | 2011 |
|  | 250 гол | 000 «Сурский колос» |  | 2 | 2012 |
| 2. | Оказание парикмахерских услуг | Администрация м.о. Советскорунного сельсовета, индивидуальные предприниматели | 0.05 | 1 | 2013 |
| 3. | Оказание услуг по ремонту обуви. | Администрация м.о Советскорунного сельсовета, индивидуальные предприниматели | 0.08 | 1 | 2015 |
| 4. | Открытие точки общественного питания(кафе) | Администрация м.о. Советскорунного сельсовета | 0.5 | 2 | 2015 |
|  | Итого: |  | 4.23 | 9 |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОРУННОГО СЕЛЬСОВЕТА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 июня 2011 года           пос. Советское Руно                                        №52

Об утверждении муниципальной целевой программы  «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края на 2011-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края и в целях создания устойчивого социально-экономического развития территории сельсовета, создания новых рабочих мест администрация муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить, прилагаемую муниципальную целевую программу  «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края на 2011-2015 годы»

2.Финансирование мероприятий, включенных в Программу осуществлять в пределах запланированных бюджетных средств.

3.Настоящее постановление обнародовать через информационные стенды и  библиотеку пос. Советское Руно.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управляющего делами администрации муниципального образования Советскорунного сельсовета  Горбачеву Е.И.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования .

Глава муниципального образования

Советскорунного сельсовета

Ипатовского района

Ставропольского края                                                 А.В. Наконечный