ОЦЕНКА

эффективности реализации районных целевых и ведомственных целевых программ на 2010 - 2012 годы.

Оценка произведена  в соответствии с «Порядком проведения оценки эффективности реализации районных целевых и ведомственных целевых программ», утверждённым постановлением  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 16 июля 2009 года №425 (далее - Порядок проведения оценки).

Оценка эффективности районных целевых и ведомственных целевых программ принятых к реализации проведена по  комплексным критериям  оценки эффективности  реализации программ (далее - комплексные критерии)

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Варианты оценки | Значение оценки критерия (баллов) | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.<*> | Соответствие районной целевой или ведомственной (отраслевой) целевой программы (далее- программа) социально-экономическим приоритетам Ипатовского муниципального района и Ставропольского края (максимальное количество баллов-30), в том числе: |  |  |  |
|  | 1)соответствие программы социально-экономическим приоритетам Ставропольского края | наличие документа краевого уровня, определяющего проблемы, решаемые программой, как приоритетные для Ставропольского края | 1 | 6 |
|  |  | отсутствие документа краевого уровня, определяющего проблемы, решаемые программой, как приоритетные для Ставропольского края | 0 | 6 |
|  | 2)соответствие программы социально-экономическим приоритетам Ипатовского муниципального района Ставропольского края | наличие документа, определяющего проблемы, решаемые программой, как приоритетные Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 1 | 10 |
|  |  | отсутствие документа, определяющего проблемы, решаемые программой, как приоритетные Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 0 | 10 0 |
|  | 3)планируемая степень охвата мероприятиями программы населения Ипатовского муниципального района и (или)территории Ипатовского района | от 50 до 80 процентов от 20 до 50 процентов менее 20 процентов невозможность определения степени охвата мероприятиями программы населения Ипатовского муниципального района, территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 0,8 0,5 0,2 0 | 8 8 8 8 |
|  | 4) наличие аналогичной краевой целевой программы или подпрограммы краевой целевой программы с рекомендациями разработки органами местного самоуправления соответствующих районных программ | программа соответствует критерию программа не соответствует критерию | 1 0 | 6 6 |
| 2.<*> | Характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач программы (максимальное количество баллов-10), в том числе: |  |  |  |
|  | 1)наличие в программе значений целевых индикаторов и показателей ее реализации | в программе определены целевые индикаторы по каждой цели и задаче программы и приведена методика их расчёта(при отсутствии необходимых статистических данных) в программе определены целевые индикаторы не по всем целям и задачам программы и приведена методика их расчёта(при отсутствии необходимых статистических данных) в программе приведены только качественные показатели и содержится аргументированное обоснование исключительно качественного представления целевых показателей в программе отсутствуют целевые индикаторы программы и аргументированное обоснование качественного представления целевых показателей | 1 0,8 0,5 0 | 5 5 5 5 |
|  | 2)наличие в программе показателей её экономической или бюджетной эффективности | в программе представлены показатели её экономической или бюджетной эффективности в течение всего срока её реализации и методика их расчёта в программе представлены показатели её экономической или бюджетной эффективности в течение всего срока её реализации, методика их расчёта отсутствует в программе не представлены показатели её экономической или бюджетной эффективности | 1 0,5 0 | 5 5 5 |
| 3. | Уровень финансового обеспечения программы и структура его источников (максимальное количество -20), в том числе: |  |  |  |
|  | 1)доля средств бюджета Ипатовского муниципального района в общем объёме финансирования мероприятий программы | до 30 процентов от 30 до 70 процентов более 70 процентов | 1 0,5 0 | 5 5 5 |
|  | 2) привлечённые средства на реализацию программы из краевого бюджета | на реализацию программы привлечены средства из краевого бюджета средства из краевого бюджета не привлекались | 1 0 | 5 5 |
|  | 3) привлечённые средства на реализацию программы из федерального бюджета | на реализацию программы привлечены средства из федерального бюджета средства из федерального бюджета не привлекались | 1 0 | 5 5 |
|  | 4)привлечение средств на реализацию программы из внебюджетных источников | на реализацию программы привлечены средства из внебюджетных источников средства внебюджетных источников на реализацию программы не привлекались | 1 0 | 5 5 |
| 4. | Уровень капитальных вложений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объёме средств, направляемых на реализацию программы (максимальное количество баллов-5), в том числе |  |  |  |
|  | доля средств, направляемых на капитальные вложения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объёме средств, направляемых на реализацию программы | наличие средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отсутствие средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 1 0 | 5 5 |

В соответствии с Порядком проведения оценки максимальное значение по комплексным  критериям оценки программ (разделов 1- 4)  - 65 баллов (100%).

Расчетная оценка эффективности реализации районных целевых и ведомственных целевых программ:

1). Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2010-1012 годы»- 35 баллов (54%).

2). Ведомственная целевая программа «Школьное питание  в образовательных учреждениях Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2010-2012 годы» -35 баллов (54%).

3). Ведомственная целевая программа «Развитие сети  дошкольных образовательных учреждений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2010-2012 годы»-40 баллов (62%).

4).Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории Ипатовского района Ставропольского края  на 2010-2012 годы» -45 баллов (69%).

5). Ведомственная целевая программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2010-2012 годы»-55 баллов (85%).

6). Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ипатовском  муниципальном районе Ставропольского края на 2010-2012 годы»-34 балла (52%).

7). Ведомственная целевая программа «Реализация молодёжной политики  в Ипатовском   муниципальном районе Ставропольского края на 2010-2012 годы»-31 балл (48%)

8). Районная целевая программа «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2010-2012 годы» - 39,5 балла (61%)

9).  Ведомственная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства  Ипатовского   муниципального района Ставропольского края на 2010-2012 годы»-   50 баллов (77%).

10). Ведомственная целевая программа « Развитие  здравоохранения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края  на 2010-2012 годы» - 40 баллов (62%).

Эффективность принятых к реализации районных целевых и ведомственных целевых программ  выше 50% (за исключением «Реализация молодёжной политики  в Ипатовском   муниципальном районе Ставропольского края на 2010-2012 годы»).

Программы приняты в соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития Ипатовского муниципального района на период до 2020 года (1 этап 2010-2012 годы)  и направлены на решение вопросов социальной значимости, в частности: повышение качества и доступности медицинской помощи, повышение доступности качественного общего и дошкольного образования, обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом,  сохранение и развитие культуры, укрепление материально – технической базы бюджетных учреждений, создание условий для развития субъектов торговли, бытового обслуживания, малого и среднего предпринимательства и др.

Программы приняты в 2009 году, поэтому оценка эффективности реализации программ носит предварительный характер.

Для эффективного решения вопросов местного значения Ипатовского муниципального района Ставропольского края предлагается направить бюджетные ассигнования в 2010 году на указанные программы.

Начальник отдела экономического

развития администрации Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края                                                          Л.В. Василенко