УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от                        г. №

Детальный план-график

реализации программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории  Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

на 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | юридические лица | оценка выпадающих доходов | Итого |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в т.ч. | начальник отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Д.Н. Жихарев | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | 1933,89 | 17,86 | 21649,29 |  |  | 23601,01 |
| 1. | ### Подпрограмма «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | директор межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края Хистная О.И. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | 1933,89 | 17,86 | 18123,77 |  |  | 20075,52 |
| 1.1. | ### Развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований | директор ММБУК «Культурно-досуговый центр» Хистная О.И. | I кв. 2016г. | I кв. 2016г. | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
|  |  |  | II кв. 2016г. | II кв. 2016г. | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
|  |  |  | III кв. 2016г. | III кв. 2016г. | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 |
|  |  |  | IV кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | - | - | 109,0 | - | - | 109,0 |
|  | контрольное событие 1: количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского района Ставропольского края. | директор ММБУК «Культурно-досуговый центр» Хистная О.И. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Поддержка лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского района | директор ММБУК «Культурно-досуговый центр» Хистная О.И. | I кв. 2016г. | I кв. 2016г. | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  |  |  | II кв. 2016г. | II кв. 2016г. | - | - | 22,0 | - | - | 22,0 |
|  |  |  | III кв. 2016г. | III кв. 2016г. | - | - | 22,0 | - | - | 22,0 |
|  |  |  | IV кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | - | - | 23,0 | - | - | 23,0 |
|  | контрольное событие 2: количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского района Ставропольского края. | директор ММБУК «Культурно-досуговый центр» Хистная О.И. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ипатовского муниципального района | директор районного муниципального казенного учреждения культуры Ипатовского района Ставропольского края «Ипатовская центральная библиотека» Остроушко Т.И. | 01.01. 2016г. III кв. 2016г. | 31.12.2016г. 31.12.2016г. | 92,57 | 17,86 | 92,57 | - | - | 92,57 110,43 |
|  | контрольное событие 3: обновление библиотечного фонда района | директор РМКУК «Ипатовская центральная библиотека» Остроушко Т.И. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | директор ММБУК «Культурно-досуговый центр» Хистная О.И. | I кв. 2016г. | I кв. 2016г. |  |  | 485,0 |  |  | 485,0 |
|  |  |  | II кв. 2016г. | II кв. 2016г. |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  |  |  | III кв. 2016г. | III кв. 2016г. |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  |  |  | IV кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | 1441,80 |  | 1550,8 |  |  | 2992,6 |
|  | Контрольное событие 4: «Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края | директор ММБУК «Культурно-досуговый центр» Хистная О.И. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Обеспечение деятельности районного муниципального бюджетного учреждения культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края | директор РМКУК «Ипатовская центральная библиотека» Остроушко Т.И. | I кв. 2016г. | I кв. 2016г. |  |  | 3554,03 |  |  | 3554,03 |
|  |  |  | II кв. 2016г. | II кв. 2016г. |  |  | 3644,45 |  |  | 3644,45 |
|  |  |  | III кв. 2016г. | III кв. 2016г. |  |  | 3652,62 |  |  | 3652,62 |
|  |  |  | IV кв. 2016г. | IV кв. 2016г. | 399,52 |  | 3808,3 |  |  | 4207,82 |
|  | Контрольное событие 5: «Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края | директор РМКУК «Ипатовская центральная библиотека» Остроушко Т.И. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». | директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края Потетенева Л.К. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. |  |  | 2669,49 |  |  | 2669,49 |
| 2.1. | Организация и проведение районных мероприятий для детей и молодежи и участие в краевых мероприятиях | директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края Потетенева Л.К. | I кв. | I кв. | - | - | 250,00 | - | - | 250,00 |
|  |  |  | II кв. | II кв. | - | - | 250,00 | - | - | 250,00 |
|  |  |  | III кв. | III кв. | - | - | 200,00 | - | - | 200,00 |
|  |  |  | IV кв. | IV кв. | - | - | 210,54 | - | - | 210,54 |
|  | контрольное событие 6: «Количество проведенных районных мероприятий для детей и молодежи, а также количество краевых мероприятий в которых принимали участие представители Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края Потетенева Л.К. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края | директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края Потетенева Л.К. | I кв. | I кв. | - | - | 400,00 | - | - | 400,00 |
|  |  |  | II кв. | II кв. | - | - | 386,50 | - | - | 386,50 |
|  |  |  | III кв. | III кв. | - | - | 386,50 | - | - | 386,50 |
|  |  |  | IV кв. | IV кв. | - | - | 585,95 | - | - | 585,95 |
|  | контрольное событие 7: «Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края » | директор муниципального казенного учреждения «Центра по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края Потетенева Л.К. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | ### Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Малеев А.Ю. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |
| 3.1. | Организация и проведение районных физкультурных, спортивных, спортивно-туристских, мероприятий, соревнований по видам спорта среди всех групп населения Ипатовского района, в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и обеспечение участия команд и делегаций Ипатовского района в межрайонных, зональных, финальных краевых и российских спортивных, туристских и военно-спортивных мероприятиях, спартакиадах, фестивалях и соревнованиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнованиях по видам спорта (в том числе приобретение спортивной формы). | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Малеев А.Ю. | 1 кв. 2016 г. 2 кв. 2016 г. 3 кв. 2016 г. 4 кв. 2016 г. | 1 квартал 2016 г. 2 квартал 2016 г. 3 квартал 2016 г. 4 квартал 2016 г. |  |  | 100,0 230,0 185,0 185,0 |  |  | 100,0 230,0 185,0 185,0 |
|  | контрольное событие 8: «Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий» | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Малеев А.Ю. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | ### Подпрограмма «Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Гонтовая Т.М. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. |  |  | 97,0 |  |  | 97,0 |
| 4.1. | Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов казачьей культуры, а также обеспечение участия команд и делегаций Ипатовского района в межрайонных, краевых фестивалях и конкурсах казачьей культуры. | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Гонтовая Т.М. | I кв. | I кв. | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  |  | II кв. | II кв. | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
|  |  |  | III кв. | III кв. | - | - | 15,0 |  |  | 15,0 |
|  |  |  | IV кв. | IV кв. | - | - | 21,5 | - | - | 21,5 |
|  | контрольное событие 9: «Проведенные районные фестивали, конкурсы и участие в краевых, межрайонных мероприятиях, с представителями Ипатовского станичного казачьего общества, способствующих развитию традиционной казачьей культуры» | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Гонтовая Т.М. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Организация и проведение районных мероприятий военно-патриотической направленности, а также обеспечение участия команд и делегаций Ипатовского района в межрайонных, краевых мероприятиях направленных на патриотическое воспитание казачьей молодежи. | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Гонтовая Т.М. | I кв. | I кв. | - | - | 0 | - | - | 0 |
|  |  |  | II кв. | II кв. | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  |  |  | III кв. | III кв. | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  |  |  | IV кв. | IV кв. | - | - | 25,4 | - | - | 25,4 |
|  | контрольное событие 10: «Проведенные районные мероприятия и участие в краевых, межрайонных мероприятиях, с участием воспитанников казачьих военно-патриотических клубов, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи» | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Гонтовая Т.М. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | ### Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Мальцева И.П. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. |  |  | 59,0 |  |  | 59,0 |
| 5.1. | Организация и проведение профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Мальцева И.П., главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Съедина Л.А., директор МКУ «центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края Потетенева Л.К. | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | - | - | 48,0 | - | - | 48,0 |
|  | контрольное событие 11: «Проведение профильной смены «Казачья застава» | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Мальцева И.П., главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Съедина Л.А., директор МКУ «центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края Потетенева Л.К. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Публикация в районных средствах массовой информации материалов по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, алкоголизма и табакокурения в т.ч. среди несовершеннолетних х | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Мальцева И.П., главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Съедина Л.А. | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | - | - | 11,0 | - | - | 11,0 |
|  | Контрольное событие 12: публикация в газете «Степные зори» материалов по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, алкоголизма и табакокурения в т.ч. среди несовершеннолетних» | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Мальцева И.П., главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Съедина Л.А. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах | главный специалист отдела культуры и социального развития администрации ИМР СК Мальцева И.П. | 01.01. 2016г. | 31.12.2016г. | - | - | - | - | - | - |