Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального

района Ставропольского края

от 30 декабря 2016 г. №309-р

(в редакции распоряжения

администрации Ипатовского муниципального района

Ставропольского края

от 17 июля 2017 г. № 177-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2017 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»,тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов/ Федеральный бюджет | Местный бюджет | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | Оценка выпадающих доходов | итого |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономики АИМР СК) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 20982,95 | 0,00/ 6,08 | 64977,48 | 598000,00 |  | 683966,51 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 370,00 |  |  | 370,00 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.04. 2017 | 01.07. 2017 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |
| I.1.1.1 | в т.ч. мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях и проведение мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.04. 2017 | 01.07. 2017 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |
|  | контрольное событие «Проведение мероприятий, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» Подпрограммы, всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского района для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 00,00 |  |  | 0,00 |
| I.1.2.2 | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде грантов | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  | контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовскогорайона воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | ### основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |
| I.1.3.1 | в т.ч. мероприятие «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского района». | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |
|  | контрольное событие «Количество изготовленных информационных материалов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 4685,60 | 10000,00 |  | 14685,60 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального района Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 5000,00 |  | 5000,00 |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция здания под развлекательный объект в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |
| I.2.1.4 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция здания под объект общественного питания в г. Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 250,00 |  | 250,00 |
| I.2.1.5 | в т.ч. мероприятие «Открытие магазина в г.Ипатово» | Ипатовскийрайпотребсоюз (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 150,00 |  | 150,00 |
| I.2.1.6 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция здания под магазин в п.Залесный» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |
| I.2.1.7 | в т.ч. мероприятие «реконструкция здания под магазин в п. Правокугультинский» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |
|  | контрольное событие «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального района, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского района» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 4685,60 |  |  | 4685,60 |
| I.2.2.1 | в т.ч. мероприятие «Субсидия для погашения кредиторской задолженности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.03. 2017 |  |  | 4650,00 |  |  | 4650,00 |
| I.2.2.2 | в т.ч. мероприятие «Привлечение к участию специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |
| I.2.2.3 | в т.ч. мероприятие «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
|  | контрольное событие «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности и количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 15,00 | 588000,00 |  | 588015,00 |
| I.3.1 | основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |
| I.3.1.1. | в т.ч. мероприятие «Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
| I.3.1.2 | в т.ч. мероприятие «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
|  | контрольное событие «Количество специалистов администрации района, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.3.2 | основное мероприятие «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 588000,00 |  | 588000,00 |
| I.3.2.1 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция ирригационной системы на основе интенсивного выращивания сельскохозяйственных культур с использование орошения» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 300000,00 |  | 300000,00 |
| I.3.2.2 | в т.ч. мероприятие «Строительство цеха по переработке и фасовке овощей» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 15000,00 |  | 15000,00 |
| I.3.2.3 | в т.ч. мероприятие «Строительство механизированного производственного комплекса» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 35000,00 |  | 35000,00 |
| I.3.2.4 | в т.ч. мероприятие «Строительство цеха сушки молочной сыворотки и молока» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| I.3.2.5 | в т.ч. мероприятие «Закладка виноградников 300 га.натерритории с. КевсалаИпатовского района» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| I.3.2.6 | в т.ч. мероприятие «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. штук условного кирпича в год методом пластичного формования» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 100000,00 |  | 100000,00 |
| I.3.2.7 | в т.ч. мероприятие «Строительство овощехранилища мощностью 11 тыс. тонн» | юридические лица (по согласованию) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  |  | 208000,00 |  | 208000,00 |
|  | контрольное событие «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.4. | ### Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 12247,00 |  |  | 12247,00 |
| I.4.1. | ### основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Свечников Н.Н. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее –«МФЦ» Ипатовского района) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 12247,00 |  |  | 12247,00 |
|  | ### контрольное событие«Общее количество оказанных услуг сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -«МФЦ» Ипатовского района») | Свечников Н.Н. –директор –«МФЦ» Ипатовского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.4.2. | ### Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | ### контрольное событие «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.5. | ### Подпрограмма ### «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», всего | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -отдел сельского хозяйства АИМР СК) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 16167,21 | 0,00 | 380,00 |  |  | 16547,21 |
| I.5.1. | основное мероприятие «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского района» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| I.5.1.1 | в т.ч. мероприятие «Расходы на подведение итогов соревнования» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  | контрольное событие «Выполнение целевых индикаторов, обеспечение достижения основных показателей подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», проведение мероприятий, посвященных празднованию «Дня урожая» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.5.2. | основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края по поддержке личных подсобных хозяйств» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |
| I.5.2.1 | в т.ч. мероприятие «Предоставление субсидий на оказание поддержки личным подсобным хозяйствам на приобретение племенного молодняка овец» всего: | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 80,00 |  |  | 80,00 |
|  | контрольное событие «Объем выплаченных субсидий на оказание поддержки личным подсобным хозяйствам на приобретение племенного молодняка овец» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.5.3. | основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие «Количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственных товаропроизводителей | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ### I.5.3. | ### Основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 16167,51 | 0,00 |  |  |  | 16167,21 |
| I.5.3.1 | в т.ч. мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 4240,21 | 0,00 |  |  |  | 4240,21 |
| I.5.3.2 | в т.ч. мероприятие «Субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 10551,70 | 0,00 |  |  |  | 10551,70 |
| I.5.3.3 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 435,31 | 0,00 |  |  |  | 435,31 |
| I.5.3.4 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействию достижения целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 435,31 | 0,00 |  |  |  | 435,31 |
| I.5.3.5 | в т.ч. мероприятие «Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами- переносчиками Крымской геморагической лихорадки в пригородных биотопах» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 687,62 |  |  |  |  | 687,62 |
| ### I.6. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и иных мероприятий» | Пащенко С.А.-начальник отдела учета и отчетности –главный бухгалтер администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -начальник отдела учета и отчетности АИМР СК) | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 4815,74 | 0,00/ 6,08 | 47279,88 |  |  | 52101,70 |
| ### I.6.1 | ### основное мероприятие ### «Глава муниципального образования» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 1325,46 |  |  | 1325,46 |
|  | контрольное событие «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.2 | ### основное мероприятие ### «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 44514,92 |  |  | 44514,92 |
|  | контрольное событие «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.3 | ### основное мероприятие ### «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 0,00/ 6,08 |  |  |  | 6,08 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления полномочий посоставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.4 | ### основное мероприятие ### «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 924,18 |  |  |  |  | 924,18 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.5 | ### основное мероприятие ### «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 33,55 |  |  |  |  | 33,55 |
|  | контрольное событие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.6 | ### основное мероприятие ### «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 1834,30 |  |  |  |  | 1834,30 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.7 | ### основное мероприятие « «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе», всего» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 982,44 |  |  |  |  | 982,44 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.8 | основное мероприятие «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 812,43 |  |  |  |  | 812,43 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.9 | основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 51,00 |  |  |  |  | 51,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.10 | основное мероприятие «Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 177,84 |  |  |  |  | 177,84 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.11 | основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 689,50 |  |  | 689,50 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.12 | основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | 750,00 |  |  | 750,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.13 | Основное мероприятие «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления полномочий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

_______________________________________________