Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального

района Ставропольского края

от 31 декабря 2015 г. № 322-р

(в редакции распоряжения

администрации Ипатовского муниципального района

Ставропольского края

от 30 декабря 2016 г. № 308-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы),**  **мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы)** | **Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)** | **Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»,тыс.рублей** | | | | | |
| **Краевой бюджет** | **Бюджеты государственных внебюджетных фондов/**  **Федеральный бюджет** | **Местный бюджет** | **Юридические лица и индивидуальные предприниматели** | **Оценка выпадающих доходов** | **итого** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| **I.** | **Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономики АИМР СК) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | **4943,68** | **0,00/ 1318,01** | **57739,17** | **481360,00** |  | **545360,86** |
| **I.1.** | **Подпрограмма**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | **170,00** |  |  | **170,00** |
| I.1.1 | основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.04.  2016 | 01.07. 2016 |  |  | 26,08 |  |  | 26,08 |
| I.1.1.1 | в т.ч. мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях и проведение мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.04.  2016 | 01.07. 2016 |  |  | 26,08 |  |  | 26,08 |
|  | контрольное событие «Проведение мероприятий, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» Подпрограммы, всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского района для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 00,00 |  |  | 0,00 |
| I.1.2.2 | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в виде грантов | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  | контрольное событие  «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовскогорайона воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 43,92 |  |  | 43,92 |
| I.1.3.1. | в т.ч. мероприятие «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского района». | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 43,92 |  |  | 43,92 |
|  | контрольное событие  «Количество изготовленных информационных материалов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | **Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | **20,00** | **44360,00** |  | **44380,00** |
| I.2.1. | основное мероприятие «Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального района Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 44360,00 |  | 44360,00 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие  «Строительство магазинав,г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 12000,00 |  | 12000,00 |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в,г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 1200,00 |  | 1200,00 |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в,г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 5000,00 |  | 5000,00 |
| I.2.1.4 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция магазина в,г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 1200,00 |  | 1200,00 |
| I.2.1.5 | в т.ч. мероприятие «Строительство торгового павильона на территории ярмарки, организованной ООО «Рынок» в,г.Ипатово» | Ипатовскийрайпотребсоюз (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 12000,00 |  | 12000,00 |
| I.2.1.6 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в,г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 |
| I.2.1.7 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина по продаже непродовольственных товаров в,г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |
| I.2.1.8 | в т.ч. мероприятие «Открытие цеха по производству кулинарных и хлебобулочных изделий в,г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 600,00 |  | 600,00 |
| I.2.1.9 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в с. Большая Джалга» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |
| I.2.1.10 | в т.ч. мероприятие «Открытие магазина в с. Большая Джалга» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 400,00 |  | 400,00 |
| I.2.1.11 | в т.ч. мероприятие «Открытие магазина в с. Большая Джалга» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |
| I.2.1.12 | в т.ч. мероприятие «Открытие магазина в с. Большая Джалга» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| I.2.1.13 | в т.ч. мероприятие  «Открытие пункта бытового обслуживания (ритуальные услуги) в с.Бурукшун» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 60,00 |  | 60,00 |
| I.2.1.14 | в т.ч. мероприятие  «Открытие магазина в с.Бурукшун» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |
| I.2.1.15 | в т.ч. мероприятие  «Открытие торгового павильона в п. Советское Руно» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |
|  | контрольное событие  «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального района, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского района» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
| I.2.2.1 | в т.ч. мероприятие  «Привлечение к участию специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I.2.2.2 | в т.ч. мероприятие  «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
|  | контрольное событие  «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности и количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.3. | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | **5,00** | **437000,00** |  | **437005,00** |
| I.3.1 | основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| I.3.1.1. | в т.ч. мероприятие «Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I.3.1.2 | в т.ч. мероприятие «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
|  | контрольное событие  «Количество специалистов администрации района, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.3.2 | основное мероприятие  «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 437000,00 |  | 437000,00 |
| I.3.2.1 | в т.ч. мероприятие  «Развитие интенсивного растениеводства» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 3300,00 |  | 3300,00 |
| I.3.2.2 | в т.ч. мероприятие «Строительство цеха по переработке и фасовке овощей» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 5000,00 |  | 5000,00 |
| I.3.2.3 | в т.ч. мероприятие «Строительство механизированного производственного комплекса» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 28000,00 |  | 28000,00 |
| I.3.2.4 | в т.ч. мероприятие «Строительство завода по выпуску экологически чистого керамического кирпича на территории Ставропольского края» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 136700,00 |  | 136700,00 |
| I.3.2.5 | в т.ч. мероприятие «Закладка виноградников 300 га.натерритории с. КевсалаИпатовского района» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |
| I.3.2.6 | в т.ч. мероприятие «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. штук условного кирпича в год методом пластичного формования» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |
| I.3.2.7 | в т.ч. мероприятие «Строительство овощехранилища мощностью 11 тыс. тонн» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  |  | 250000,00 |  | 250000,00 |
|  | контрольное событие «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.4. | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», всего** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | **10382,46** |  |  | **10382,46** |
| I.4.1. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Свечников Н.Н. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее –«МФЦ» Ипатовского района) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 10242,46 |  |  | 10242,46 |
|  | контрольное событие«Общее количество оказанных услуг сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -«МФЦ» Ипатовского района») | Свечников Н.Н. –директор –«МФЦ» Ипатовского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.4.2. | основное мероприятие «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие «Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, отобщего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.4.3. | Основное мероприятие «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 140,00 |  |  | 140,00 |
|  | контрольное событие «Количество муниципальных услуг Ипатовского муниципального района Ставропольского края, переведенных в электронную форму» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **I.5.** | **Подпрограмма**  **«Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», всего** | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -отдел сельского хозяйства АИМР СК) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | **300,00** |  |  | **300,00** |
| I.5.1. | основное мероприятие  «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского района» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
| I.5.1.1 | в т.ч. мероприятие  «Расходы на подведение итогов соревнования» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  | контрольное событие  «Выполнение целевых индикаторов, обеспечение достижения основных показателей подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», проведение мероприятий, посвященных празднованию «Дня урожая» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.5.2. | основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края по поддержке личных подсобных хозяйств» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I.5.2.1 | в т.ч. мероприятие  «Предоставление субсидий на оказание поддержки личным подсобным хозяйствам на приобретение племенного молодняка овец» всего: | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие «Объем выплаченных субсидий на оказание поддержки личным подсобным хозяйствам на приобретение племенного молодняка овец» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.5.3. | основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей» | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие  «Количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственных товаропроизводителей | Головинов Н.С. –заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела сельского хозяйства АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и иных мероприятий»** | Пащенко С.А.-начальник отдела учета и отчетности –главный бухгалтер администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее -начальник отдела учета и отчетности АИМР СК) | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | **4943,68** | **0,00/**  **1318,01** | **46861,71** |  |  | **53123,4** |
| I.6.1 | основное мероприятие  «Расходы руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 1621,57 |  |  | 1621,57 |
|  | контрольное событие  «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.2 | основное мероприятие  «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 41803,00 |  |  | 41803,00 |
|  | контрольное событие  «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.3. | основное мероприятие  «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 948,15 |  |  |  |  | 948,15 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.4. | основное мероприятие  «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 33,97 |  |  |  |  | 33,97 |
|  | контрольное событие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.5. | основное мероприятие  «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 1834,33 |  |  |  |  | 1834,33 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.6. | основное мероприятие «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 812,43 |  |  |  |  | 812,43 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.7. | основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 51,00 |  |  |  |  | 51,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.8. | основное мероприятие «  «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе», всего» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 1083,8 |  |  |  |  | 1083,8 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.9. | основное мероприятие  «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  | 0,00/  126,05 |  |  |  | 126,05 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления полномочий посоставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.10. | основное мероприятие «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  | 0,00/  1191,96 |  |  |  | 1191,96 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления полномочий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.11. | основное мероприятие «Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 | 180,00 |  |  |  |  | 180,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.12. | основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 689,50 |  |  | 689,50 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.6.13. | основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края», всего | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | 01.01.  2016 | 31.12.  2016 |  |  | 2747,64 |  |  | 2747,64 |
|  | контрольное событие «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Пащенко С.А.- начальник отдела учета и отчетности АИМР СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_