## Лист1
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за январь - март 2018 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ П/П | Наименование инвестиционного проекта < * > | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта< ***> | Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы., софинансирование проекта) | Наличие задолженности и просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14
Ипатовский муниципальный район Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел (86542)5-79-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увеличением мощности до 60 млн. штук в год | ООО «КерамаСтрой" Ипатовский район, г. Ипатово / Петросян Варужан Владимирович - исполнительный директор (8-928-342-4774), e-mail:keramastroy.stv@mail.ru | 2014-2018 | 95 /0 | Проект предусматривает строительство кирпичного завода мощностью 30 млн.штук условного кирпича в год методом пластичного формования с увели-чением мощности до 60 млн. штук в год, период окупаемости -5 лет | 516 | собственные и займы | отсутствует | Разработан бизнес-план и ТЭО (ТПП СК), проведены геологические изыскания и лабораторные исследования по запасам глин, на основании лабораторных испытаний качества глин разработано производственное оборудование, проектная документация на завершающем этапе (стадия РД). Заключено соглашение о намерении сторон о дальнейшем сотрудничестве с Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, подписаны акты согласований с министерством природы. Заключены договоры с поставщиками оборудования компаний «Beralmar» и «Verdes». (Испания). Администрацией района предоставлен в аренду сроком на 10 лет земельный участок с кадастровым номером 26:02:000000:5996 площадью 5,2 га с дальнейшей пролонгацией, земли производственного назначения. | освоено 25,0 млн.руб., в 1 квартале 2018 - 0 руб. | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта имеются проблемы, связанные с финансированием проекта. | Достигнуто соглашение с Фондом развития промышленности РФ о выделении денежных средств в 2017 году для реализации инвестиционного проекта | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения)
2. | Модернизация участка по переработке и сушке сыворотки (приобретение оборудования по переработке и сушке сыворотки) | ОАО "Сыродел", Ипатовский район, г. Ипатово, / генеральный директор Вильгоцкий Александр Николаевич, 8(86542) 2-10-74, e-mail: syrodel@mail.ru | 2017-2018 | 13/0 | Расширение существующего производства, модернизация (техническое перервооружение ) производства по переработке и сушке сыворотки | 230 | собственные и заемные (кредиты банка) | отсутствует | на текущем этапе проходят ра-боты по заливке фундамента и приобретению оборудоваеия | освоено 32,5 млн. руб., в 1 квартале 2018 г - 8,0 млн.рублей | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (местного значения)
в сфере сельского хозяйства
3. | Развитие интенсивного растениеводства «IRRICO», по ИПАТОВСКОМУ РАЙОНУ - Создание на территории Ипатовского района СК компании по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием орошения на базе ЗАО "СХП"Агроинвест" | ООО "СХП "Агроинвест" / ООО "СХП "Агроинвест" Петров Александр Александрович тел. 8(918)741-1717, e-mail:aap@irrico.ru | 2012-2018 | 135/21 | по Ипатовскому району проект предусматривает освоение трех земельных участков, кадастровые номера:- 26:02:0:0524, 26:02:0:0522, 26:02:0:0069 (Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Винодельненского сельсовета). эксплуатацию 77 оросительных машин кругового действия и коммуникации к ним. Период окупаемости: 5 лет | 3639.6 | собственные | отсутствует | В Ипатовском районе находится в стадии реализации 2 этапа проекта - строительство овощехранилища мощностью до 12 тыс.тонн хранения, закуплено и установлено холодильное и вентиляционное оборудование, запущена овощная линия, продолжается приобретение дополнительного оборудования. | освоено 1933,4 млн.руб., за 1 квартал 2018 г - 21,6 млн. руб. | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 1 уровня (федерального значения)
4. | Создание цеха по переработке и фа-совке овощей и фруктов | СПК "Кировский"/ председатель СПК "Кировский" - Сподин Иван Иванович, тел.(86542) 5-84-30, 5-77-10 ,e-mail:ipatovo_spk@mail.ru | 2013-2018 | 52/ 0 | Суть инвестиционного проекта заключается в переоборудовании бывшего производственного по-мещения в «Цех по переработке и фасовки овощей и фруктов» с приобретением и установкой оборудования, осуществляющего полный производственный цикл (включающий в себя транспортировку, подготовку, подготовку, сушку, фасовку, упаковку). Предполагается восстановление бывших складских помещений, покупка и установка склада- холодильника и приведение их в соответствие с действующими санитарными нормами, приобретение автотранспорта для транспортировки сырья и готовой продукции, строительство крытых навесов и склада для хранения сырья, подведением инфраструктуры (коммуникации, транспортная, инженерная), облагораживание прилегающей территории, создание сети подъездных дорог. Источники финансирования: собственн.ср-ва – 75,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 75,0 млн. руб. Период окупаемости: 7 лет Информация о земельном участке: находится в стадии оформления Планируемая заработная пла-та: 15,0 тыс. рублей | 150 | собственные | отсутствует | Проект находится в стадии реализации, ведется доработка и устанение выявленных в процессе контрольной сушки недостатков. | освоено 58 млн.руб., за 1 квартал 2018г - 0 рублей | На текущем этапе реализации проекта имеются проблемы, связанные с финансированием. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района)
5. | Реконструкция орошаемого участка, площадью 239,8 га в ООО АПК «Юг-Агропрогресс» | ООО АПК "Юг-Агропрогресс" / Генеральный директор ООО АПК "Юг-Агропрогресс" Новиков Евгений Геннадьевич, тел.(86542)2-21-52 | 2018-2020 | 3/0 | Суть проекта: Строительство подземной системы подачи воды на площади- 239,8 га на территории муниципального образования с.Бурукшун. При реализации инвестиционного проекта планируется производство пшеницы, кукурузы, сои. Источники финансирования: собственные - 47,3 млн. руб., привлеченные средства – 0,0 млн. руб. Период окупаемости: 10 лет Планируемая заработная пла-та: 20,0 тыс. рублей Суть проекта: Строительство подземной системы подачи воды на площади- 239,8 га на террито-рии муниципального образова-ния с.Бурукшун. При реализации инвестиционного проекта планируется производство пшеницы, кукурузы, сои. Источники финансирования: собственные - 47,3 млн. руб., привлеченные средства – 0,0 млн. руб. Период окупаемости: 10 лет Планируемая заработная пла-та: 20,0 тыс. рублей | 47.3 | собственные | отсутствует | В настоящее время от инициатора проекта получено письмо от 16.06.2016 г. №290 о приостановлении реализации проекта ввиду отсутствия денежных средств. | 0 | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта имеется дефицит денежных средств., планируется реализация проекта в 2018-2020 годах. | Реализация инвестиционного проекта приостановлена. | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района), но в настоящее время проект приостановлен, его реализация хозяйствующим субъектом планируется с 2018 ода.
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство овощехранилища мощностью 11 тыс.тонн | ООО "Добровольное" /руководитель инвестиционного проекта Полужникова Людмила Викторовна, тел.(86542) 5-74-05, 5-67-25, e-mail: poluzhnikovalv@energomera.ru | 2016-2017 | 30/30 | строительство овощехранилища для хранения лука навалом, мощностью 11 тыс. тонн, предполагаемый срок окупаемости 5 лет. | 590 | собственные средства | отсутствует | Введено в эксплуатацию овощехранилище, произведена закупка оборудования. Ведется подключение к газовым сетям. | освоено 590,0 млн. руб., за 2017г - 229 млн.руб. | отсутствуют | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района)
Заместитель главы администрации Ипатовского городского округа
Ставропольского края | [5 empty] | Т.А. Фоменко
Брахнова А.А.
тел.(86542)5-64-80