ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 апреля 2018 г.                           г. Ипатово                                                № 431

О ходе выполнения за 12 месяцев 2017 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 19 октября 2016 г. № 427

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 12 месяцев 2017 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 19 октября 2016 г. № 427 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2016 г. № 532, от 30 мая 2017 г. № 242, от 04 августа 2017 г. № 367, от 19 декабря 2017 г. № 634)  (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом последних изменений на реализацию Программы в 2017 году предусмотрено финансирование в объеме 344506,186 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 342353,800 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) 2152,386  тысяч рублей.

В рамках реализации подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за 12 месяцев 2017 года составили 344087,307 тысяч рублей (99,88% процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 341934,920 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 2152,386 тысяч рублей.

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2017 году предусмотрено финансирование из краевого бюджета в объеме 323123,920 тысяч рублей, кассовое исполнение за 12 месяцев 2017 года составило 322705,041 тысяч рублей, или 99,87% к предусмотренному годовому финансированию.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2017 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 17982,723 тысяч рублей, из них 964,523 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме – 17982,723 тысячи рублей (100 % к плану).

В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 3399,543 тысяч рублей освоено 3399,543 тысяч рублей, из них средств местного бюджета 1187,863 тысяч рублей, что составляет 100 % к плановой бюджетной росписи.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 12 месяцев 2017 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 19 октября 2016 г. № 427.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», до 31 декабря 2018 года обеспечить полное и эффективное использование денежных средств, предусмотренных на реализацию подпрограмм.

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе выполнения за 12 месяцев 2017 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 19 октября 2016 г. № 427.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко