## Лист1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
от 13 апреля 2018 г. № 452
Муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2017-2019 годы»
Таблица 1
Таблица 1
№ п/п |  | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | [5 empty] | Площадь помещений МКД: |  |  | Стоимость капитального ремонта
в том числе:
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 68 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 657.6 | 609.8 | 609.8 | 20 | 1685109.09 | 0 | 0 | 0 | 1685109.09 | 2562.5138 | 2017-12-31
2 | 2 | г. Ипатово, ул. Ленина, д. 108 | ро | 1960 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 414.5 | 292.5 | 161.1 | 5 | 1265394.71 | 0 | 0 | 0 | 1265394.71 | 3052.822 | 2017-12-31
3 | 3 | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 45 | ро | 1966 | 0 | Прочие | 2 | 1 | 247.9 | 142.9 | 142.9 | 10 | 675534.88 | 0 | 0 | 0 | 675534.88 | 2725.0298 | 2017-12-31
4 | 4 | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 2 | ро | 1966 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 947.5 | 719.1 | 719.1 | 33 | 1788641.07 | 0 | 0 | 0 | 1788641.07 | 1887.7478 | 2017-12-31
5 | 5 | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 7 | ро | 1964 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 979.2 | 629.3 | 602.3 | 37 | 4124618.85 | 0 | 0 | 0 | 4124618.85 | 4212.2333 | 2017-12-31
|  | Итого по 2017 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246.7 | 2393.6 | 2235.2 | 105 | 9539298.6 | 0 | 0 | 0 | 9539298.6 | 0 | 0
2018 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 621.7 | 380.8 | 380.8 | 19 | 1532502.51 | 0 | 0 | 0 | 1532502.51 | 2465.0193 | 2018-12-31
2 | 2 | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 52 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 604 | 371 | 371 | 20 | 1627444.35 | 0 | 0 | 0 | 1627444.35 | 2694.4443 | 2018-12-31
3 |  | п.Большевик, ул.Ленина,7 | ро | 1957 | о | Прочие | 2 | 2 | 636.56 | 586.56 | 586.56 | 15 | 4108150.9 | 0 | 0 | 0 | 4108150.9 | 6964 | 2018-12-31
Итого по 2018 году | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1862.26 | 1338.36 | 1338.36 | 54 | 7268097.76 | 0 | 0 | 0 | 7268097.76 | 0 | 0
2019 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 62 | ро | 1962 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 616 | 376.1 | 376.1 | 23 | 235890.6 | 0 | 0 | 0 | 235890.6 | 382.9393 | 2019-12-31
2 | 2 | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 64 | ро | 1969 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 595 | 359.1 | 359.1 | 20 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 253000 | 425.2101 | 2019-12-31
3 | 3 | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | ро | 1972 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 977.1 | 630.5 | 630.5 | 25 | 181480 | 0 | 0 | 0 | 181480 | 185.7333 | 2019-12-31
4 | 4 | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 68 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 657.6 | 609.8 | 609.8 | 20 | 834410 | 0 | 0 | 0 | 834410 | 1268.8717 | 2019-12-31
5 | 5 | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 70 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 373 | 326.2 | 326.2 | 12 | 473568 | 0 | 0 | 0 | 473568 | 1269.6193 | 2019-12-31
6 | 9 | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | ро | 1971 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 771.3 | 714.1 | 714.1 | 25 | 202420 | 0 | 0 | 0 | 202420 | 262.44 | 2019-12-31
7 | 10 | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | 372012 | 0 | 0 | 0 | 372012 | 585.569 | 2019-12-31
8 | 11 | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 160540 | 0 | 0 | 0 | 160540 | 350.7538 | 2019-12-31
9 | 12 | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 43 | ро | 1961 | 0 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 321.7 | 208 | 163.4 | 6 | 149925 | 0 | 0 | 0 | 149925 | 466.0398 | 2019-12-31
10 | 13 | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 45 | ро | 1966 | 0 | Прочие | 2 | 1 | 247.9 | 142.9 | 142.9 | 10 | 212415 | 0 | 0 | 0 | 212415 | 856.8576 | 2019-12-31
11 | 14 | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 61 | ро | 1964 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 249 | 209 | 209 | 4 | 297348 | 0 | 0 | 0 | 297348 | 1194.1687 | 2019-12-31
12 | 15 | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 48 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 621.7 | 380.8 | 380.8 | 19 | 331410.4 | 0 | 0 | 0 | 331410.4 | 533.0713 | 2019-12-31
13 | 16 | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | ро | 1968 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 1115.9 | 679.6 | 679.6 | 31 | 203816 | 0 | 0 | 0 | 203816 | 182.6472 | 2019-12-31
14 | 17 | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | ро | 1965 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 617 | 381 | 381 | 14 | 147976 | 0 | 0 | 0 | 147976 | 239.8314 | 2019-12-31
15 | 18 | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 43 | ро | 1970 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 331.8 | 202.1 | 202.1 | 8 | 90740 | 0 | 0 | 0 | 90740 | 273.478 | 2019-12-31
16 | 19 | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | ро | 1968 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 564.5 | 342.3 | 342.3 | 19 | 160540 | 0 | 0 | 0 | 160540 | 284.3933 | 2019-12-31
17 | 20 | г. Ипатово, ул. Степная, д. 19 | ро | 1955 | 0 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 387.8 | 354.1 | 354.1 | 18 | 139656 | 0 | 0 | 0 | 139656 | 360.1238 | 2019-12-31
18 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 11 | ро | 1970 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 1136.7 | 728.3 | 728.3 | 24 | 367148 | 0 | 0 | 0 | 367148 | 322.9946 | 2019-12-31
19 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | ро | 1970 | 0 | Прочие | 2 | 3 | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 408190.4 | 0 | 0 | 0 | 408190.4 | 384.6861 | 2019-12-31
20 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | ро | 1972 | 0 | Прочие | 3 | 2 | 1314.4 | 939 | 939 | 47 | 427455.2 | 0 | 0 | 0 | 427455.2 | 325.2094 | 2019-12-31
21 | 24 | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 2 | ро | 1966 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 947.5 | 719.1 | 719.1 | 33 | 2703597 | 0 | 0 | 0 | 2703597 | 2853.4005 | 2019-12-31
22 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 7 | ро | 1964 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 979.2 | 629.3 | 602.3 | 37 | 248488 | 0 | 0 | 0 | 248488 | 253.7663 | 2019-12-31
23 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | ро | 1964 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | 724980.6 | 0 | 0 | 0 | 724980.6 | 1064.7387 | 2019-12-31
24 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 5 | ро | 1967 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 1139.1 | 717.5 | 717.5 | 21 | 366589.6 | 0 | 0 | 0 | 366589.6 | 321.8239 | 2019-12-31
25 | 28 | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | ро | 1968 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | 366589.6 | 0 | 0 | 0 | 366589.6 | 321.9087 | 2019-12-31
26 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | ро | 1970 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 366031.2 | 0 | 0 | 0 | 366031.2 | 332.7254 | 2019-12-31
27 |  | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | ро | 1967 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 982.5 | 625.6 | 625.6 | 29 | 351792 | 0 | 0 | 0 | 351792 | 358.058 | 2019-12-31
28 |  | с.Бурукшун, ул.Советская,13 | ро | 1975 | 0 | Прочие | 2 | 1 | 283.2 | 271.8 | 0 | 8 | 87032 | 0 | 0 | 0 | 87032 | 307.3164 | 2019-12-31
29 |  | с.Бурукшун, ул.Советская,7 | ро | 1977 | 0 | Прочие | 2 | 1 | 420 | 370 | 114.5 | 20 | 108888 | 0 | 0 | 0 | 108888 | 259.2571 | 2019-12-31
30 |  | с.Лиман, ул.Ленина,68 | ро | 1972 | 0 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 682.35 | 394.9 | 394.9 | 16 | 587562 | 0 | 0 | 0 | 587562 | 861.086 | 2019-12-31
31 |  | п.Советское Руно, ул.Квартальная,16 | ро | 1984 | 0 | Прочие | 2 | 2 | 795.9 | 488.3 | 488.3 | 13 | 659233.1 | 0 | 0 | 0 | 659233.1 | 828.2863 | 2019-12-31
Итого по 2019 году | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 22202.05 | 15653.3 | 15054.4 | 666 | 12220723.7 | 0 | 0 | 0 | 12220723.7 | 0 | 0
Итого по Ипатовскому городскому округу Ставропольского края | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 27311.01 | 19385.26 | 18627.96 | 825 | 29028120.06 | 0 | 0 | 0 | 29028120.06 | 0 | 0
/
Материал стен
Количество этажей
Количество подъездов
общая площадь МКД, всего
Количество жителей,
зарегистрированных в МКД на
дату утверждения
краткосрочного плана
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
МКД
Плановая дата завершения работ
ввода в экспуатацию
завершение последнего
капитального ремонта
всего:
в том числе жилых
помещений, находящихся
в собственности граждан
всего:
за счет средств Фонда
за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации
за счет средств
местного бюджета
за счет средств
собственников
помещений в МКД