ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 августа 2018 г.                         г. Ипатово                                             № 1045

О ходе реализации за первое полугодие 2018 г. муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21.

Рассмотрев информацию отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за первое полугодие 2018 г. муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21 (с изменениями, внесенными в постановление администрации Ипатовского городского округа ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 808) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Муниципальная Программа предусматривает реализацию трёх подпрограмм направленных на создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

В 2018 г. предусмотрено проведение мероприятий подпрограмм с общим объемом финансирования 3699,2 тыс. рублей из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет).

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета составляет 1419,15 тыс. рублей, (38 %).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», предусмотрено 97,00 тыс. рублей из местного бюджета.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 1 полугодие  2018 г. за счет средств местного бюджета составило 27,8 тыс. рублей (28.66 %). Денежные средства были израсходованы на проведение 2 мероприятий  направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодёжи и развитие духовно-культурных основ казачества.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края», предусмотрено на 2018 г. 448,80 тыс. рублей из местного бюджета.

Фактическое исполнение мероприятий вышеуказанной подпрограммы за 1 полугодие 2018 г. за счет средств местного бюджета составило 0,0 руб.

Во исполнение Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края», по состоянию на 01.07.2018 г. семнадцать народных дружин на территории Ипатовского городского округа внесены в региональный реестр народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. Из них четыре из числа членов Ипатовского станичного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.

Добровольные формирования оказывают содействие Отделу МВД России по Ипатовскому городскому округу в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения массовых общественных и политических мероприятий, с помощью добровольных формирований за отчетный период выявлено 1 преступление и 8 административных правонарушений.

Субъектами профилактики наркомании на постоянной основе организовано размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете «Степные зори» материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике  распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории района, выработки негативного отношения к наркотикам. Также регулярно обновляется информация о лицах, пропавших без вести.

Освоение финансовых средств Подпрограммы запланировано на 2 полугодие 2018 г.

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», в 2018 г. предусмотрено 3153,40 тыс. рублей из местного бюджета.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2018 г. за счет средств местного бюджета составило 1391,35 тыс.рублей (44,1 %).

На организацию, проведение и участие в соревнованиях, направленных на формирование у учащихся образовательных учреждений Ипатовского городского округа сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и ответственной безопасности, снижения количества пострадавших и погибших в результате чрезвычайных ситуаций и проверки полученных на уроках ОБЖ и занятиях кружков и объединений практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях было использовано 53,13 тыс. рублей (40,87%).

На установку 6 систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края, в рамках охранных мероприятий, связанных с применением систем тревожной сигнализации, было израсходовано 1090,03 тыс. рублей (45,80%),

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за первое полугодие 2018 г. муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в  Ипатовском городском округе Ставропольского края»», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21 (далее – Программа).

2. Отделу социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа, финансовому управлению администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, муниципальному казенному учреждению  «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края обеспечить плановое освоение финансовых средств, определённых Программой в полной мере и выполнение утверждённых показателей Программы в срок до 31.12.2018 г.

3. В целях корректировки мероприятий, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей, в установленном порядке производить внесение изменений в Программу, по мере необходимости.

4. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 1 полугодие 2018 г. на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко