ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 ноября 2018 г.                         г. Ипатово                                                № 1458

О ходе выполнения за 9 месяцев 2018 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2018 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2018 г. № 630, от 19 сентября 2018 г. № 1147) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 326517,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 325753,85 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета-763,83 тыс. рублей. В связи с принятием решений Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2018 года № 10, от 24 апреля 2018 года № 87, от 20 июня 2018 года № 106, от 28 августа 2018 г. № 154 были внесены изменения в бюджетную роспись на текущий финансовый год. С учетом изменений сумма бюджетной росписи составила 329354,61 тыс. рублей.

Кассовые расходы на мероприятия Программы за 9 месяцев 2018 года составили 248465,90 тыс. рублей (75,46 % к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств краевого бюджета - 179729,11 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1467,99 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально - трудовых отношений» в 2018 году, с учетом изменений, предусмотрено финансирование из краевого бюджета в объеме 309547,60 тыс. рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2018 года составило 233997,63 тыс. рублей, или 75,6% к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 507,00 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года израсходовано 387,00 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» с учетом изменений в 2018 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 19300,01 тыс. рублей, из них 1107,73 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме – 14081,27 тыс. рублей (72,96 % к плану).

В рамках Программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 8 контрольных событий. В отчетном периоде осуществляется 5 основных мероприятий с реализацией 8 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий Программы планируется осуществлять в течение всего года.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2018 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18.

2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2018 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2018 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года       № 18.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко