## Лист1
Приложение 1 к информации о результате мониторинга
реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2018 г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2018 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского гордского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 439039.49 | 0 | 219859.53 | 0 | 0 | 439039.49
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 143721.83 | 0 | 57938.76 | 0 | 0 | 143721.83
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществляются в установленные планом-графиком сроки, и составили 82852,32 тыс.руб.( 67,55 % к годовому плану -122 661,73 руб.)
Контрольное событие 2: В 25 образовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства(израсходовано 100,00 тыс. руб., что составляет 89,3 % от годового плана)
Контрольное событие 3: Восемнадцать сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию за отчетный период
Контрольное событие 4: В 9-ти ДОУ (№1,2,3,4,5,6,7,20,25) на мероприятия по "Выполнению реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД" израсходовано 2816,43 тыс.руб, что составило 62,21 % к годовому плану.
Контрольное событие 5: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно, касса-6524,97 тыс.руб., процент исполнения составил 99,89 % к годовому плану, количество получателей на отчетную дату 2214 чел.
Контрольное событие 6: Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности за 9 месяцев 2018 года воспользовались 111 человек. Денежные средства выплачиваются в срок, кассовое исполнение за январь- сентябрь 2018 г.составило 74,01 % по отношению к годовому плану.
Контрольное событие 6: В рамках мероприятий, связанных с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы работникам за счет средств местного и краевого бюджета, своевременная оплата налогов и коммунальных платежей. Приобретены игровые и развивающие принадлежности для воспитанников дошкольных организаций за счет средств краевого бюджета. Кассовый расход сложился 49017,79 тыс.руб., что составило 68,84% к годовому плану.
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 258109.45 | 0 | 161764.21 | 0 | 0 | 258109.45
Контрольное событие 1: Мероприятия связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки , и составило 67,13 % к годовому плану (89527,57 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей потрачено 225,13 тыс.руб.(87,50% от годового плана), 24 лагеря дневного пребывания детей, получили заключение (разрешение) на открытие
Контрольное событие 3: На 01.10.2018 года 864 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием.
Контрольное событие 4: Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам составляет 100% (237 человек)
Контрольное событие 5: В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства(израсходовано 275,0 тыс.руб. или 100% к годовому плану)
Контрольное событие 6: За отчетный период 86 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоено средств -109,44тыс.руб. или 57,43% запланированных.
Контрольное событие 7: Меры социальной поддержки педработников сельских поселений выплачены своевременно в размере 6978,12 тыс.руб., процент освоения составил 85,76 % к годовому плану, количество получателей 305 чел.
Контрольное событие 8: В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. Прибретена учебная литература и пособия за счет средств краевого бюджета. Израсходовано 144483,96 тыс.руб., 71,91% от годового плана.
Контрольное событие 9:Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составило 756 человек.
Контрольное событие 10: На проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет местного и краевого бюджета потрачено 12718,68 тыс.руб., процент освоения -100 %, средства съэкономленные по результатам аукциона возвращены в краевой бюджет. Заменена кровля в 1 ОУ- МКОУ СОШ №5 пос. Красочный.
Контрольное событие 11: В рамках мероприятия по выполнению реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации в отчетном периоде кассовое исполнение составило 1090,00 тыс.руб. (33,59% от запланированных на 2018 г.). Работы выполнены в 5-ти ОУ (СОШ №9,5,8,10,11), в СОШ №3 и СОШ №12 работы выполнены но не оплачены, в СОШ №1 и СОШ №2 работы ведутся.
Контрольное событие 12: На мероприятия по ремонту асфальтового покрытия территорий образовательных организаций средства не предусмотрены программой в 2018 году.
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15239.28 | 0 | 54.79 | 0 | 0 | 15239.28
1.4. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13411.77 | 0 | 101.77 | 0 | 0 | 13411.77
Контрольное событие 1: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки , и составило 70,43 % к годовому плану (28323,81 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей согласно детального плана-графика израсходовано 7,56 тыс.руб.(1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 3: По проведению спортивных мероприятий процент исполнения составил - 59,60 % к годовому плану (приняло участие 1128 учащихся в 6 краевых и 27 районных мероприятиях)
Контрольное событие 4: На мероприятия по информатизации системы образования потрачено 38,0 тыс.руб.,средства освоены в полном объеме.
Контрольное событие 5: По мероприятию по организации и проведению переподготовки сотрудников организаций системы образования израсходовано 0,6 тыс.руб. Выделенные средства будут освоены в 4 квартале 2018г.
Контрольное событие 6: По мерам социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) план освоен на 45,05 % годового плана (347,50 тыс.руб), количество получателей 7 человек.
Контрольное событие 7: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за 9 месяцев 2018 года составил 22058,10 руб.
1.5. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8042.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8042.04
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-1437,35 тыс.руб. (79,12% к годовому плану).
Контрольное событие 2: Средства на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей освоены в полном объеме (4332,30 тыс.руб.)
Контрольное событие 3: Выплаты компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр произведены в полном объеме (1531,20 тыс.руб.).Приобретено 132 путевки.
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 515.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.12
Контрольное событие 1: На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях израсходовано 82,78 тыс. руб. или 82,78 % ( количество принявших участие 7156 чел.)
Контрольное событие 2: На проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) потрачено 144,57 тыс.руб. или 63,69 % к годовому плану. Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат составило 821 человек.
Контрольное событие 3: Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 5470 чел.
Контрольное событие 4: В отчетном периоде образовательными организациями компьютерная техника не приобреталась
Контрольное событие 5: Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства (проведено 3 этапа участвовал 21 человек)
Контрольное событие 6: Организация и проведение переподготовки сотрудников органа управления образованием, методической службы образоваткельных организаций запланированы на 4 квартал 2018 года .
Контрольное событие 7: В отчетном периоде проведено 86 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 68,5 % по отношению к годовому плану.
Контрольное событие 8: Введение и обеспечение деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются в декабре 2018 года.
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3067.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.95
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3067.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.95
Контрольное событие 1 :В 6-ти образовательных учреждениях проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, на сумму 354,4 тыс.руб. ( при плане 592,03 тыс. руб.), еще в 5-ти работы ведутся. Исполнение- 59,86% от плана.
Контрольное событие 2:В 3 квартале 2018 года в 4-х образовательных учреждениях проведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях.На данное мероприятие потрачено 73 тыс.руб., процент освоения-51,05. В 3х образовательных учреждениях работы выполнены, но не оплачены.
Контрольное событие 3: За отчетный период в 47 образовательных организациях произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -2640,55 тыс. руб. (72,76 % к годовому плану).
Контрольное событие 4: Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2018 году.
Контрольное событие 5: Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2018 году.
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16024.91 | 0 | 9300.52 | 0 | 0 | 16024.91
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16024.91 | 0 | 9300.52 | 0 | 0 | 16024.91
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за 9 месяцев 2018 г. составило 392,48 тыс. руб. или 50,34% к годовому плану.
Контрольное событие 2: Выплата заработной платы работникам органов местного самоуправления, работы по содержанию имущества, оплата счетов за коммунальные услуги и оплата налогов проводятся своевременно и в полном объеме. На указанные мероприятия израсходованы средства в размере 3502,43 тыс.руб.(за счет местного бюджета)
Контрольное событие 3: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 2829,47 тыс.руб., что составило 62,03 % к годовому плану.
Контрольное событие 4: Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств на отчетную дату составили 821,13 тыс.руб за счет средств краевого бюджета или 66,25% по отношению к годовому плану.
Контрольное событие 5: Обеспечена своевременная выплаты социальных пособий усыновителям, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, своевременное финансирование единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей.Освоение краевых средств составило -60,65 %, в денежном выражении - 3804,92 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -75 чел; количество детей, переданных под опеку (попечительство)- 9 чел. Количество детей, находящихся в приемных семьях -29 чел.; дети, переданные в приемные семьи - 4 чел.
Контрольное событие 6:Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за январь-сентябрь 2018 года составили 4524,47 тыс. руб., или 72,37 %. Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 13 приемных семей, имеющих право на вознаграждение, а также 2 приемных родителя, принявших детей в свою семью.
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с выплатой единовременного пособия усыновителям за 9 месяцев 2018 года составили 150,00 тыс.руб., 52,63 % от запланированных на 2018 г.
_______________________________________________