Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 29 декабря 2017 г. № 19-р

Детальный план–график

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории  Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Малеев А.Ю.- председатель комитета физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – комитет АИГО СК) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 16320,92 | 0,00 | 1892,46 | 0,00 |  | 16320,92 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 14681,82 | 0,00 | 1892,46 | 0,00 |  | 14681,82 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Организация деятельности в области физической культуры и спорта» | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 7163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7163,30 |
|  | контрольное событие 1 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс», руб. | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 2445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2445,40 |
|  | контрольное событие 2 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк», руб. | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
|  | контрольное событие «Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие», ед. | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа» | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 4073,12 |  | 1892,46 | 0,00 |  | 4073,12 |
| I.1.4.1 | в т.ч. мероприятие: Устройство спортивной площадки в с. Лиман | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 2669,81 | 0,00 | 1892,46 | 0,00 |  | 2669,81 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству спортивной площадки в с.Лиман», руб. | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.2 | в т.ч. мероприятие: Реконструкция беговых дорожек и игровых площадок стадиона | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1403,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1403,31 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по реконструкции беговых дорожек и игровых площадок стадиона в г.Ипатово», ед. | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1639,10 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1639,10 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Малеев А.Ю.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

_______________________________________________