Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

отчетный период: I квартал 2018 года

Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного  события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания  реализации мероприятия,  наступления контрольного события / факт  окончания  реализации мероприятия,  наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| местный бюджет, всего | в том числе | | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого  (Графа 6+9) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **21657,32** | **0,00** | **0,00** | **1628,5** | **0,00** | **23285,82** |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | 01.01.2018 | 01.12.2018 | 921,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,04 |
| Контрольное событие 1: На осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в 1 квартале 2018 г. направлены средства в размере 921,0 тыс. руб. (22,9% к плану) | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 2: В отчетном периоде количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий составило 2 шт.,  приняли участие в 1 краевом культурно-досуговом мероприятии;  число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 1828;  число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 300единиц. | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18537,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18537,39 |
| Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале2018 г. составило 18537,4 тыс. руб. (27,17% к плану) | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1762,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1762,26 |
| Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 1762,25 тыс. руб. (20% к плану) | | | | | | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: В I квартале 2018 года количество учреждений культуры Ипатовского округа, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах составило 1 ед. | | | | | | | | | |
| **2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **436,63** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **436,63** |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 436,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,63 |
| Контрольное событие: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2018 года составили 436,63 тыс.руб. (14% к плану) | | | | | | | | | |

Начальник отдела культуры и молодежной политики

администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края И.В.Чубова

.