- АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2018 г. N 311

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28.03.2019 N 544)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. N 5, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 22 января 2015 г. N 12 "Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края".

3. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района Ставропольского края и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Ипатовского городского

округа Ставропольского края

С.Б.САВЧЕНКО

- Утверждена

постановлением

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края

от 27 марта 2018 г. N 311

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальная программа) в целом, подпрограмм муниципальных программ (далее - подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемый ответственным исполнителем муниципальной программы;

абзац утратил силу. - Постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28.03.2019 N 544;

результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ, осуществляемого отделом экономического развития;

результаты оценки налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации муниципальной программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемая ответственным исполнителем муниципальной программы, отделом экономического развития по отдельным запросам финансового управления (далее - исходные данные).

4. На основании исходных данных финансовое управление проводит анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы);

степени соответствия кассовых расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) на реализацию муниципальной программы, фактических объемов налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края и фактических расходов участников муниципальной программы (далее - кассовые и фактические расходы) их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы.

5. По результатам анализа степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) и качества управления муниципальной программы определяется оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно таблице 1.

- Таблица 1

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы, % |
| --- | --- |
| Выше плановой | более 100 |
| Плановая | от 90 до 100 включительно |
| Ниже плановой | от 75 до 90 |
| Неэффективна | менее 75 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по следующей формуле:

ОЭ - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦ - степень достижения целей муниципальной программы;

n - количество подпрограмм муниципальной программы;

- сумма степеней решения задач подпрограммы;

КУП - показатель качества управления муниципальной программой.

6. Степень достижения целей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где

СДЦ - степень достижения целей муниципальной программы;

СДЦi - степень достижения i-й цели муниципальной программы;

nц - количество целей муниципальной программы;

kцi - весовой коэффициент, присвоенный i-й цели муниципальной программы;

- сумма произведений степени достижения i-й цели муниципальной программы и весового коэффициента, присвоенного i-й цели муниципальной программы.

Степень достижения i-й цели муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где

СДЦi - степень достижения i-й цели муниципальной программы;

- количество показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы;

ОРПЦij - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего достижение i-й цели муниципальной программы;

- сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы.

7. Степень решения задач подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

СРЗ - степень решения задач подпрограммы;

СРЗi - степень решения i-й задачи подпрограммы;

nз - количество задач подпрограммы;

kзi - весовой коэффициент, присвоенный i-й задаче подпрограммы;

- сумма произведений степени решения i-й задачи подпрограммы и весового коэффициента, присвоенного i-й задаче подпрограммы;

- сумма степеней решения задач подпрограммы.

Степень решения i-й задачи подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

СРЗi - степень решения i-й задачи подпрограммы;

- количество показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы;

ОРПЗij - оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего решение i-й задачи подпрограммы;

- сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы.

8. Оценка результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствующей цели муниципальной программы (решение соответствующей задачи подпрограммы) (далее - показатели), устанавливается путем сопоставления степени достижения плановых значений показателей (далее - состояние показателя) и степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм), оказывающих влияние на значение показателей (далее - фактические расходы на достижение значения показателя), их запланированному уровню согласно таблице 2.

- Таблица 2

Оценка

результативности достижения плановых значений показателей

| Состояние показателя | Степень соответствия расходов на достижение значения показателя их запланированному уровню |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расходы на достижение значения показателя осуществлены в большем объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в запланированном объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в меньшем объеме |
| Перевыполнен | 1 | 2 | 3 x О <*> |
| Выполнен | 0 | 1 | 2 x О <*> |
| Не достигнут с положительной динамикой | -1 x К <**> | 0 | 1 x О <*> |
| Не достигнут с отрицательной динамикой | -2 x К <**> | -1 | 0 |

--------------------------------

<*> О - отношение кассовых и фактических расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм) к запланированному объему расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм).

<**> К - отношение запланированного объема расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм) к кассовым и фактическим расходам на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм).

9. Состояние показателя считается перевыполненным, если фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается выполненным в случаях, если:

фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику не более чем на 15 процентов;

фактически достигнутое значение показателя совпадает с его плановым значением;

фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения и фактическая динамика показателя меньше его плановой динамики не более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается недостигнутым с положительной динамикой, если фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения, фактическая динамика показателя является положительной и меньше его плановой динамики более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается недостигнутым с отрицательной динамикой, если динамика показателя является отрицательной.

10. Динамика показателя, увеличение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году больше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

Динамика показателя, снижение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году меньше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

11. Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в большем объеме, если они превышают запланированный уровень более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в запланированном объеме, если они равны запланированному уровню, превышают запланированный уровень менее чем на 10 процентов или меньше запланированного уровня не более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в меньшем объеме, если они меньше запланированного уровня более чем на 10 процентов.

12 - 13. Утратили силу. - Постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28.03.2019 N 544.

14. Показатель качества управления муниципальной программой определяется по следующей формуле:

, где

КУП - показатель качества управления муниципальной программой;

nпп - количество подпрограмм;

КУППi - показатель качества управления i-й подпрограммой;

- сумма показателей качества управления i-й подпрограммой.

Показатель качества управления i-й подпрограммой определяется по следующей формуле:

, где

КУППi - показатель качества управления i-й подпрограммой;

nом - количество основных мероприятий i-й подпрограммы;

НКСj - количество контрольных событий j-го основного мероприятия i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока;

КСj - общее количество контрольных событий j-го основного мероприятия i-й подпрограммы, срок наступления которых был запланирован в отчетном финансовом году;

- сумма долей контрольных событий основных мероприятий i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока.

15. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ финансовое управление готовит заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ.