# Утвержден

постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 07 мая 2018 г. № 524

Порядок

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и

контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края

1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и определяет механизм разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – план мероприятий).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом.

2. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - стратегия) на период ее реализации с учетом основных направлений деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – администрация Ипатовского округа).

3. План мероприятий должен содержать:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и 3 - 6 лет (для последующих этапов реализации стратегии и периодов бюджетного планирования);

2) цели и задачи социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Ипатовского городского округа), приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Ипатовского городского округа, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Ипатовского городского округа, указанных в стратегии;

5) перечень отделов аппарата администрации Ипатовского округа (далее - отделы аппарата) и отделах (управлениях, комитете) со статусом юридического лица администрации Ипатовского округа (далее – структурные подразделения) и иных организациях Ипатовского городского округа,  ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (далее - ответственные исполнители).

4. Разработка плана мероприятий, а также внесение изменений в план мероприятий (далее - корректировка) осуществляются отделом экономического развития администрация Ипатовского округа (далее - уполномоченный орган) во взаимодействии с ответственными исполнителями.

План мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. К разработке и корректировке плана мероприятий при необходимости могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации Ипатовского городского округа (далее - заинтересованные участники).

6. Разработка плана мероприятий осуществляется не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края об утверждении стратегии.

7. Разработка плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

первый этап - разработка проекта плана мероприятий и его согласование с ответственными исполнителями;

второй этап - проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий;

третий этап - доработка проекта плана мероприятий по итогам проведения его общественного обсуждения и утверждение плана мероприятий постановлением администрации Ипатовского округа;

четвертый этап - государственная регистрация плана мероприятий.

8. На первом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение месяца со дня утверждения стратегии:

1) разрабатывает проект плана мероприятий;

2) направляет ответственным исполнителям и при необходимости заинтересованным участникам запросы о внесении предложений в проект плана мероприятий по форме и в сроки, определяемые уполномоченным органом;

3) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших от ответственных исполнителей и заинтересованных участников;

4) согласовывает доработанный проект плана мероприятий с ответственными исполнителями.

9. На втором этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган после завершения согласования с ответственными исполнителями проекта плана мероприятий проводит его общественное обсуждение в порядке, установленном Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Ипатовского городского округа Ставропольского края.

10. На третьем этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения проведения общественного обсуждения проекта плана мероприятий:

1) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших в ходе проведения его общественного обсуждения;

2) подготавливает проект постановления администрации Ипатовского округа об утверждении плана мероприятий в установленном порядке;

3) размещает план мероприятий на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - информационный ресурс).

11. На четвертом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию утвержденного постановлением администрации Ипатовского округа плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

12. Решение о корректировке плана мероприятий принимается главой Ипатовского городского округа Ставропольского края по предложению уполномоченного органа.

13. Основаниями для корректировки плана мероприятий являются:

1) изменение требований федерального и краевого законодательства в сфере стратегического планирования, касающееся содержания документов стратегического планирования, разрабатываемых и утверждаемых администрацией Ипатовского округа;

2) корректировка стратегии;

3) результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, которые отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий (далее - ежегодный отчет);

4) иные основания по решению администрации Ипатовского округа.

14. Корректировка плана мероприятий осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и его разработка, в соответствии с пунктами 7 - 11 настоящего Порядка.

15. Уполномоченный орган во взаимодействии с ответственными исполнителями осуществляет мониторинг и контроль реализации плана мероприятий.

16. Мониторинг реализации плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с целями и задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 40 Федерального закона.

17. Контроль осуществления плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с задачами контроля реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 41 Федерального закона.

18. В целях мониторинга и контроля реализации плана мероприятий:

1) уполномоченный орган не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, запрашивает у ответственных исполнителей информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по форме, определяемой уполномоченным органом;

2) ответственные исполнители не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган информацию, указанную в подпункте «1» настоящего пункта, и при необходимости предложения о корректировке плана мероприятий.

19. Результатом проведенного мониторинга реализации плана мероприятий является ежегодный отчет, который подготавливает уполномоченный орган на основе информации, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

20. Уполномоченный орган, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным:

1) подготавливает проект постановления администрации Ипатовского округа о ежегодном отчете и вносит его для рассмотрения в установленном порядке в администрацию Ипатовского округа;

2) размещает ежегодный отчет на официальном сайте;

3) направляет информацию, содержащую результаты проведенного контроля реализации плана мероприятий, ответственным исполнителям.

21. Результаты мониторинга плана мероприятий, отраженные в ежегодном отчете, включаются в ежегодный отчет главы Ипатовского городского округа Ставропольского края и администрации Ипатовского округа о результатах деятельности и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа, которые размещаются на информационном ресурсе.

Приложение

к порядку разработки, корректировки,

осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края

Форма

План

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития Ипатовского городского округа Ставропольского края <*>

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края <**>, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя реализации стратегии | единица измерения показателя реализации стратегии | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Этап реализации стратегии (годы) <***> |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Задача социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Задача социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Этап реализации стратегии (годы) |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| Задача социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Задача социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

<*> Далее по тексту используется сокращение - стратегия.

<**> Наименование муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края указывается в соответствии с перечнем муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке.

<***> Количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в текущем периоде бюджетного планирования.