Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 20 ноября 2018 г. № 1453

Информация

о мониторинге реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года

В соответствии с перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 12- р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 320-р, от 09 ноября 2018г. № 514-р) на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) в отчетном периоде 2018 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2018 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года №108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сложились в размере 1 371 739,52 тысяч рублей с учетом средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет).

Уточненный план расходов на реализацию муниципальных программ Ипатовского округа в 2018 году, согласно сводной бюджетной росписи на 01 октября 2018 г., с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетов составил 1 698 282,83 тысяч рублей (или 123,8 процентов к первоначально предусмотренному объему финансирования), в том числе за счет средств  федерального бюджета – 85 323,98 тысяч рублей, за счет краевого бюджета – 785 658,59 тысяч рублей, средств местного бюджета – 827 300,26 тысяч рублей.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ Ипатовского округа за январь - сентябрь 2018 года сложилось в размере 1 033 758,34 тысяч рублей (75,4 процентов к первоначальному плану,  или 60,9 процентов к уточненному плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 67 406,72 тысяч рублей (79,0 процентов к уточненной бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета - 449 148,44 тысяч рублей (57,2 процентов), за счет средств местного бюджета - 517 203,16 тысяч рублей (62,5 процентов).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского округа приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», составивший 44,3 процентов (458 132,36 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 24,0 процента (248 465,90 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (68,3 процентов в общем объеме расходов).

Общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ Ипатовского округа, с учетом средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программ)  в отчетном периоде 2018 года  составил 1 622 413,92 тысяч рублей (или 70,0 процентов к уточненному плановому объему финансирования за счет всех источников на 2018 год).

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также средств участников Программ на реализацию основных мероприятий в разрезе основных мероприятий отражены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года (таблица 8 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского  городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 5).

В рамках муниципальных программ предусмотрена реализация 111 основных мероприятий со 179 контрольными событиями. В отчетном периоде осуществлялась реализация 93 основных мероприятий с выполнением 150 контрольных событий (83,8 процентов). Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

I. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году утверждено 616 029,13 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений, сумма бюджетной росписи составила 654 284,82 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 317 026,57 тысяч рублей, местного бюджета– 337 258,25 тысяч рублей.

Программой предусмотрена реализация 8 основных мероприятий с выполнением 49 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами  составляет 7,2 и 27,4 процентов соответственно.

В январе - сентябре 2018г. осуществлялась реализация 43 контрольных событий по 8 основным мероприятиям. По 3 событиям в 2018 г. финансирование не предусмотрено. Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 458 132,36 тысяч рублей, средства освоены на 70,0 процентов, в том числе за счет средств краевого бюджета- 229 160,05 тысяч рублей (72,3 процента), местного бюджета- 228 972,31 тысяч рублей (67,9 процентов).

Программа включает три подпрограммы.

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 625 527,09 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 439 039,50 тысяч рублей, или 70,2 процентов к уточненному плану.

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году уточненные плановые ассигнования за счет средств местного бюджета составили 4 364,26 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 3 067,95 тысяч рублей, или 70,3 процентов.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 24 393,47 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета- 14 049,17 тысяч рублей, средства местного бюджета – 10 15344,30 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 16 024,91 тысяч рублей, или 65,7 процентов.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

II. Первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено 99 114,11 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 117 286,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 20 709,51 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 96 577,35 тысяч рублей. Одновременно, реализация программных мероприятий предусматривает финансирование за счет средств участников Программы в сумме 7 000,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за январь - сентябрь текущего года, с учетом средств участников Программы составило 78 574,29 тысяч рублей (62,2 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 5 465,13 тысяч рублей (26,4 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 69 293,56 тысяч рублей (71,75 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 3 815,60 тысяч рублей (54,5 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий с выполнением 6 контрольных событий. В январе - сентябре 2018г. осуществлялась реализация всех основных мероприятий и контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами  составляет 4,5 и 3,4 процентов соответственно.  Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой, в полном объеме планируется до 31 декабря 2018 года.

Программа включает две подпрограммы.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году уточненной бюджетной росписью предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджета в размере 120 334,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 20 709,51 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 92 625,35 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 7 000,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 76 050,41 тысяч рублей (63,20 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 5 465,13 тысяч рублей (26,4 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета - 66 769,68 тысяч рублей (72,1 процентов к уточненной бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 3 815,60 тысяч рублей (54,5 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  культуры» в  Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2018 год предусмотрено финансирование за счет средств  местного бюджета в размере 3 952,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 523,88 тысяч рублей (63,86 процентов к бюджетной росписи).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь - сентябрь 2018 года.

III. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» первоначально утверждено 3 934,60 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений предусмотрено финансирование в размере 14 229,90 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 9 392,41 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 4 837,49 тысяч рублей. Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 3 189,78 тысячи рублей (22,42 процентов к бюджетной росписи).

В отчетном периоде осуществлялась реализация предусмотренных программой 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами  составляет 2,7 и 1,7 процентов соответственно. По основному мероприятию «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство жилья)» освоение денежных средств планируется в 4 квартале текущего года. Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой, в полном объеме планируется до 31 декабря 2018 года.

Программа включает две подпрограммы.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4 205,49 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3 189,78 тысяч рублей (75,85 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены денежные средства в размере 10 024,41 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 9 392,41 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 632,00 тысяч рублей.

Освоение денежных средств в отчетном периоде текущего года отсутствовало, по причине плановости освоения в 4-м квартале 2018 г. В тоже время, в апреле 2018 г. заключено соглашение МС/18-020 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ставропольского края (за исключением средств краевого бюджета, направленных на предоставление социальных выплат с привлечением средств федерального бюджета) местному бюджету. В 3 квартале текущего года выдано 1 Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на сумму 511,38 тысяч рублей и вручено 14 извещений на предоставление социальной выплаты на сумму 7 841,21 тысяч рублей.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь - сентябрь 2018 года.

IV. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году первоначально бюджетом предусмотрено 16 320,92 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 40 211,33 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 15 958,77 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 24 252,56 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за январь- сентябрь текущего года составило 15 847,18 тысяч рублей (39,4 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 564,04 тысяч рублей (9,8 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 14 283,14 тысяч рублей (58,9 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы осуществлялась реализация предусмотренных программой 5 основных мероприятий с выполнением 6 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами  составляет 4,5 и 3,4 процентов соответственно. Реализация контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой, в полном объеме планируется до конца отчетного года.

Программа включает две подпрограммы.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 38 203,33 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 15 958,77  тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 22 244,56 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 14 528,93 тысяч рублей (38,0 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 564,04 тысяч рублей (9,8 процентов к уточненной бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета - 12 964,89 тысяч рублей (58,3 процентов к плану).

Подпрограммой «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 2 008,00 тысяч рублей, кассовое освоение составило 1 318,24 тысяч рублей (65,7 процентов к плану).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2018 год первоначально утверждено 78 534,54 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений, предусмотрено финансирование в размере  98 693,10  тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 19 226,30 тысяч рублей, местного бюджета – 79 466,80 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- сентябрь 2018 года составили 48 961,74 тысяч рублей (49,6 процентов к уточненной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 7 639,67 тысяч рублей (39,7 процентов), за счет средств местного бюджета - 41 322,07 тысяч рублей (52,0 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 15 основных мероприятий с выполнением 16 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами  составляет 13,5 и 8,9 процентов соответственно.

В январе - сентябре 2018 г. осуществлялась реализация 13 контрольных событий. По 2 событиям в 2018 г. финансирование не предусмотрено. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 8 600,23 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 7 912,21 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 688,02 тысяч рублей.

Кассовое освоение составило 7 689,52 тысяч рублей (89,4 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета - 7 074,36 тысяч рублей (89,4 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 615,16 тысяч рублей (89,4 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»  предусмотрено финансирование в размере 30 073,32 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 515,03 тысячи рублей, за счет средств местного бюджета- 26 558,29 тысяч рублей, Освоение средств составило 13 192,90 тысяч рублей (43,87 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 565,31 тысяч рублей (16,1 процент), за счет средств местного бюджета- 12 627,59 тысяч рублей (47,55 процентов к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе  Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено – 2 224,47 тысяч рублей (25,14 процентов к бюджетной росписи) при плановом финансировании в сумме 8 849,04 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» местным бюджетом предусмотрено финансирование в сумме 40 256,49 тысяч рублей, освоено-  25 206,10 тысяч рублей (62,61 процент к бюджетной росписи).

Подпрограммой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» предусмотрено финансирование в сумме 10 914,01 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 7 799,06 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 3 114,95 тысяч рублей. Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 648,74 тысяч рублей (5,9 процентов к бюджетной росписи).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

VI. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 9 400,00 тысяч рублей. В отчетном периоде текущего года освоение средств отсутствовало по причине плановости освоения в 4-м квартале 2018 г.

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий предусмотренных муниципальными программами  составляет 2,7 процентов.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

VII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» первоначально утверждено 326 517,68 тысяч рублей, с учетом внесенных изменений предусмотрено финансирование в размере 329 354,61 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 85 105,39 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 242 484,48 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 1 764,74 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 248 465,90 тысяч рублей (75,4 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 67 268,80 тысяч рублей (79,0 процентов), за счет средств краевого бюджета- 179 729,11 тысяч рублей (74,1 процентов), за счет средств местного бюджета- 1 467,99 тысяч рублей (83,2 процентов).

В январе - сентябре 2018г. осуществлялась реализация 5 основных мероприятий предусмотренных программой с выполнением 8 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами,  составляет 4,5 и 4,47 процентов соответственно. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация  3 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений» направлены средства в сумме 309 547,60 тысяч рублей, в том числе средства  федерального бюджета-  85 105,39 тысяч рублей, средства краевого бюджета- 224 292,21 тысяч рублей, средства местного бюджета - 150,00 тысяч рублей.

Кассовое освоение за январь- сентябрь 2018 года составило  233 997,63 тысячи рублей (75,6 процентов), в том числе за счет средств федерального бюджета- 67 268,80 тысяч рублей (79,00 процентов), за счет средств краевого бюджета - 166 605,83 тысячи рублей (74,3 процентов), за счет средств местного бюджета- 123,00 тысячи рублей (82,00 процентов).

Средства местного бюджета в размере 507,00 тысяч рублей, предусмотрены на реализацию подпрограммы «Доступная среда». Кассовые расходы  в отчетном периоде составили 387,00 тысяч рублей (76,3 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» направлены средства из краевого бюджета - 18 192,27 тысяч рублей, средства местного бюджета- 1 107,74 тысяча рублей. Кассовое освоение составило  14 081,27 тысяч рублей (73,0 процентов), в том числе за счет средств краевого бюджета- 13 123,28 тысяч рублей (72,1 процентов), за счет средств местного бюджета- 958,00 тысяч рублей (86,5 процентов).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

VIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», первоначально предусмотрены ассигнования в размере 3 198,50 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений, предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 3 699,20 тысяч рублей, освоение средств в отчетном периоде текущего года составило 2 357,09 тысячи рублей (63,7 процентов к уточненной бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий с выполнением 13 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами,  составляет 4,5 и 7,3 процентов соответственно. В январе - сентябре 2018г. осуществлялась реализация 7 контрольных событий по 5 основным мероприятиям. Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация трех подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году предусмотрены средства  местного бюджета в сумме 97,0 тысяч рублей, кассовые расходы в размере  57,80 тысяч рублей (57,8 процентов к уточненной бюджетной росписи).

Подпрограммой «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 9 месяцев 2018года освоены средства местного бюджета в сумме 48,30 тысяч рублей,  или 10,76 процентов к бюджетной росписи (448,80 тысяч рублей).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 3 153,40 тысяч рублей, освоено-  2 251,00 тысяч рублей (71,4 процентов).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

IX. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году первоначально утверждены ассигнования в сумме 1 100,00 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений, финансирование предусмотрено в размере 15 301,73 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 14 204,14 тысяч рублей, за счет местного бюджета- 1 097,59 тысяч рублей. Кассовое исполнение средств местного бюджета составило 350,00 тысяч рублей (2,3 процента).

Исполнение целевых показателей на отчетную дату составил 85%. Освоение денежных средств, в рамках программы планируется в 4 квартале текущего года.

В отчетном периоде в рамках программы осуществлялась реализация 3 основных мероприятия из 4 предусмотренных. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий предусмотренных муниципальными программами  составляет 3,6 процента. Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь - сентябрь 2018 года.

X. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2018 год первоначально утверждены ассигнования в размере 31 448,37 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений финансирование предусмотрено в размере 33 040,73  тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 30 666,20 тысяч рублей, местного бюджета – 2 374,52 тысяч рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2018 года составили 8 742,88 тысяч рублей (26,5 процентов к уточненной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 7 502,68 тысяч рублей (24,5 процентов к плану), за счет средств местного бюджета- 1 240,2 тысяча рублей (52,2 процентов).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 10 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами,  составляет 3,6 и 5,6 процентов соответственно. В январе - сентябре 2018 г. осуществлялась реализация 3 основных мероприятий с  выполнением 4 контрольных событий. В связи с плановостью выполнения контрольных событий в 4 квартале текущего года их выполнение в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм.

Подпрограммой «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 31 046,20 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 30 666,20 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 380,00 тысяч рублей.

Освоение денежных средств составило 7 702,68 тысяч рублей (24,8 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 7 502,68 тысяч рублей (24,5 процентов), за счет средств местного бюджета- 200,00 тысяч рублей (52,6 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 994,53 тысяч рублей, освоено-  1 040,20 тысяч рублей (52,2 процентов).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь - сентябрь 2018 года.

XI. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности  бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» первоначально предусматривалось финансирование в размере 47 887,80 тысяч рублей. С учетом  внесенных изменений в Решение о бюджете на текущий финансовый год, сумма бюджетной росписи составила 52 159,47 тысяч рублей, в том числе  за счет средств краевого бюджета- 4 092,75 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 48 066,72 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2018 года составили 30 124,48 тысяч рублей (57,75 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 19 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами,  составляет 17,1 и 15,1 процентов соответственно. В январе - сентябре 2018г. осуществлялась реализация 25 контрольных событий по 27 основным мероприятиям. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация трех подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края»  предусмотрены средства в размере 5 010,77 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 4 092,75 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 918,02 тысяч рублей. Кассовое освоение отсутствовало по причине плановости выполнения мероприятий в 4 квартале 2018 г.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов  бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края» направлены средства местного бюджета в сумме 34 951,22 тысяч рублей, освоено-  21 925,91 тысяч рублей (62,7 процентов).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» местным бюджетом  предусмотрено  12 197,48 тысяч рублей, освоено -  8 198,57 тысяч рублей (67,2 процентов).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в таблице приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь - сентябрь 2018 года.

XII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году первоначально предусмотрены средства в сумме 10 329,64 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений, бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета предусмотрены в размере 7 790,90 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за отчетный период составили 7 790,90 тысяч рублей, (49,9 процентов к уточненной бюджетной росписи).

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация 2 основных мероприятий с выполнением 9 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами,  составляет 1,8 и 5,0 процентов соответственно. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью  Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» кассовые расходы составили 1 166,79 тысяч рублей при предусмотренном финансировании в сумме 5 841,84 тысяч рублей (20,0 процентов).

В рамках реализации мероприятий по содержанию отдела имущественных и земельных отношений Подпрограммы  «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом  Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» местным бюджетом  предусмотрено 9 787,93 тысяч рублей, освоено-   6 624,11 тысяч рублей (67,7 процентов).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

XIII. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», в 2018 году  первоначально предусматривалось финансирование в размере 94 762,99 тысяч рублей. С учетом  внесенных изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год, сумма бюджетной росписи составила  145 944,39 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета– 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 142 882,45  тысяч рублей. Одновременно, реализация программных мероприятий предусматривает финансирование за счет средств участников Программы в сумме 613 040,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за январь - сентябрь текущего года, с учетом средств участников Программы составил 672 658,25 тысяч рублей (88,62 процентов к плану), в том числе за счет федерального бюджета- 137,93 тысяч рублей (63,1 процентов к уточненной бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 1 928,19 тысяч рублей (67,8 процентов), за счет средств местного бюджета- 85 752,13 тысяч рублей (60,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 584 840,00 тысяч рублей (95,4 процентов).

В рамках программы предусмотрена реализация 28 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами,  составляет 25,2 и 15,1 процентов соответственно. В январе - сентябре 2018г. осуществлялась реализация 22 основных мероприятий (78,6 процентов к плану) с выполнением 23 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 428,0 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 53,64 тысяч рублей (12,5 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 11 248,8 тысяч рублей, из них 6 308,80 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 4 940,00 тысяч рублей - средства участников Программы.

Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме – 3 554,23 тысяч рублей (31,6 процентов к плану), в том числе за счет средств местного бюджета- 14,23 тысяч рублей (0,2 процента к бюджетной росписи),  за счет средств участников Программы- 3 540,00 тысяч рублей (71,7 процентов к плану).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 608 415,00 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета - 315,0 тысяч рублей, за счет  средств участников Программы -  608 100,00 тысяч рублей. Освоено – 581 300,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы  (95,5 процентов к плану).

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 7 427,67 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 62,9 процентов к плановой бюджетной росписи (11 808,49 тысяч рублей).

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 127 084,10 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 124 022,16 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 80 322,71 тысяч рублей (63,2 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 137,93 тысяч рублей (63,1 процентов), за счет средств краевого бюджета- 1 931,89 тысяч рублей (68,9 процентов), за счет средств местного бюджета- 78 252,89 тысячи рублей (63,1 процентов).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года.

XIV. На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году первоначально утверждены ассигнования в сумме 42 561,25 тысяч рублей. С учетом изменений, предусмотрено финансирование в объеме 169 046,93 тысяч рублей, в том за счет средств краевого бюджета – 113 146,86 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 55 900,00  тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за 9 месяцев 2018 года составили 47 219,10 тысяч рублей (27,93процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 12 036,13 тысяч рублей (10,6 процентов к плану), за счет средств местного бюджета - 35 182,97 тысяч рублей (62,9 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 5 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. Удельный вес в общем количестве основных мероприятий и контрольных событий, предусмотренных муниципальными программами,  составляет 4,5 и 3,9 процентов соответственно. В январе - сентябре 2018г. осуществлялась реализация 4 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского  городского округа Ставропольского края» кассовые расходы составили 31 815,32 тысяч рублей  (74,0 процента к бюджетной росписи) при предусмотренном финансировании за счет средств местного бюджета в размере 42 998,75 тысяч рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 126 048,19 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 113 146,86 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 12 901,33 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 15 403,79 тысяч рублей (12,2 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 12 063,13 тысяч рублей (10,7 процентов), за счет средств местного бюджета- 3 340,66 тысяч рублей (25,9 процентов к плану).

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе основных мероприятий и контрольных событий представлены в приложении к информации о мониторинге реализации муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь - сентябрь 2018 года.

____________________