## Лист1
Приложение 1 к информации о результате мониторинга
реализации муниципальной программы за 1-е полугодие 2018 г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: I-е полугодие 2018 года
Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Ипатовского гордского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
13.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.39
13.1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.62
Контрольное событие: Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа приняли участие в двух краевых мероприятиях
13.1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: За отчетный период дважды был объявлен конкурс на получение поддержки в виде грантов, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа в газете «Степные зори». Заявок на участие в конкурсе от субъектов предпринимательства не поступало.
13.1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.77
Контрольное событие: В I полугодии 2018 года было опубликовано 4 статьи по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
13.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2540
13.2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2540
Контрольное событие: Открыт магазин непродовольственных товаров ИП Чужмаков С.А. с созданием 2 рабочих мест, открыт магазин автозапчастей Стенько В.Г. с созданием 5 рабочих мест, открыт магазин по продаже бытовой техники Фирсов С.Г. с созданием 10 рабочих мест, проведена реконструкция объекта общественного питания Рудь М.Ю. с созданием 2 рабочих мест
13.2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В I полугодии 2018 года информационные материалы по вопросам торговли, общественного питания, защиты прав потребителей и бытового обслуживания не публиковались
13.2.3. | Основное мероприятие: Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа в районных, межрегиональных и международных конкурсах, специализированных выставках, форумах, фестивалях и ярмарках | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: За отчетный период товаропроизводители и хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа приняли участие в 3 межрегиональных конкурсах, специализированных выставках, фестивалях и ярмарках
13.3. | Основное мероприятие: Заполнение свободных торговых мест на территории МУП «Центральный рынок» с целью увеличения доходов предприятия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: В I полугодии 2018 года заключено 25 договоров по предоставлению торговых мест на розничном рынке
13.4. | Основное мероприятие: Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: В соответствии с утвержденным графиком выездных мероприятий направленных на пресечение несанкционированной (стихийной) торговли на территории ИГО СК на первое полугодие 2018 года запланированно 32 выездных мероприятия. Доля проведенных плановых проверок в установленные сроки в общем количестве запланированных составила 100%.
13.5. | Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: За I полугодие 2018г. поступило 80 обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры
13.6. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в I полугодии 2018г. составила 100,0%
13.7. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требует финансирования
Контрольное событие: За отчетный период информационные материалы направленные на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края не публиковались в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет»
13.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 276000
13.3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В I полугодии 2018 года специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности
13.3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 276000
Контрольное событие: Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов в I полугодии 2018 года составил 276000,00 тыс. руб. (ООО СХП «Агроинвест», АО «Сыродел», ООО "Гелиос"). Создано 4 рабочих места
13.4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4593.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.96
13.4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4593.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.96
Контрольное событие: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 26227 услуг
13.4.2. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, отчеты о результатах мониторинга предоставляются в отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края по итогам года.
13.4.2. | Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: По состоянию на 01.07.2018 г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 15 муниципальных услуг. В соответствии с распоряжением администрации Ипатовкого городского округа Ставропольского края утверждены перечень первоочередных муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид предоставления в 2018 году и о мерах по переходу на предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выполнение данного мероприятия запланированно в IV квартале текущего года.
13.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 46597.9 | 137.93 | 1214.26 | 0 | 0 | 46597.9
13.5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.2
13.5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 24827.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24827.9
Контрольное событие: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в I полугодии 2018г. составили 41,8% к плановому назначению
13.5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19065.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19065.98
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 51,2% к плану
13.5.4. | Основное мероприятие: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 137.93 | 137.93 | 0 | 0 | 0 | 137.93
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в I полугодии 2018 г. составили 63,1% к плановому назначению
13.5.5. | Основное мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 368.04 | 0 | 368.04 | 0 | 0 | 368.04
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения в I полугодии 2018г. составили 38,1% к плановому назначению
13.5.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13.4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 13.4
Контрольное событие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами за отчетный период составило 40,6% к плану
13.5.7. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 462.45 | 0 | 433.03 | 0 | 0 | 462.45
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в I полугодии 2018 г. составили 47,1% к плановому назначению
13.5.8. | Основное мероприятие: Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 407.87 | 0 | 403.49 | 0 | 0 | 407.87
Контрольное событие: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края в I полугодии 2018 г. составили 47,5% к плановому назначению
13.5.8. | Основное мероприятие: Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В I полугодии 2018 средства по обеспечению расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий не осваивались
13.5.9. | Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В 2018 году отсутствует финансирование по обеспечению расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
13.5.10. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 583.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.13
Контрольное событие: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 3,4 % к плану
_______________________________________________