**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

19 марта 2019 г. г. Ипатово № 495

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 25 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 года № 799, от 25 июля 2018 г. № 317, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 134 885,13 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 142 773,20 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет)- 2 853,34 тысяч рублей, федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- средства участников Программы)- 989 040,00 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 1 133 208,39 тысяч рублей или 99,9 процентов к плановому финансированию.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий.

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 82,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 13 232,09 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 6 292,09 тысяч рублей, за счет средств участников Программы– 6 940,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в стопроцентном размере.

В рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края предусмотрено финансирование в сумме 982 105,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 5,0 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 982 100,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило100 процентов.

В рамках мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 11 688,48 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 11 628,97 тысяч рублей или 99,5 процентов к плановой бюджетной росписи. Невыполнение данного показателя связано с тем, что средства, направленные на оплату коммунальных платежей за декабрь, были израсходованы в январе 2019 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 127 777,56 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета- 129 705,63 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 2 853,34 тысяч рублей, за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей. Фактически освоено 126 160,33 тысяч рублей (98,7 процентов к предусмотренному плановому финансированию).

Муниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» определены 5 целей, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 16 задач, из них 14 задач выполнены в стопроцентном объеме, по двум задачам (направленным на развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и обеспечение расходов финансирования на реализацию Программы) процент выполнения составил 99,5 процентов и 98,7 процентов соответственно. Невыполнение в стопроцентном размере по двум задачам сложилось в результате экономии финансовых средств.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее- Программа), утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 25 за 2018 год.

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Проводить мониторинг реализации Программы в 2019 году

(срок исполнения – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала));

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2019 года);

2.3. Размещать информационные материалы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

(срок исполнения – в течение 2019 года);

2.4. Оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по их участию в российских и краевых конкурсах, выставках – ярмарках

(срок исполнения – в течение 2019 года);

2.5. Активизировать работу по:

2.5.1. Привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства различных форм собственности к участию в конкурсах на получение финансовой муниципальной и государственной поддержки;

2.5.2. Проведению семинаров, рабочих встреч и «круглых столов» по проблемам развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края с участием представителей органов исполнительной власти Ставропольского края и контролирующих органов.

(срок исполнения – в течение 2019 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края С.Б. Савченко

Проект вносит заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Т.А. Фоменко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края Э.В. Кондратьева

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Проект постановления подготовлен отделом экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

Дело 1

Отдел экономического развития 3

Финансовое управление 1

Отдел правового и кадрового обеспечения 1

Сайт 1

Контроль 1