## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" за 9 месяцев 2018г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком городском округе Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7702.68 | 0 | 7502.68 | 0 | 0 | 7702.68
1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовсого округа | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
Контрольное событие: 27 июля 2018 года подведены итоги районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018 году, в котором приняли участие 20 предприятий Ипатовского округа. Победители соревнования награждены Почётной грамотой администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, денежными премиями и ценными подарками. Сумма освоенных средств на данное мероприятие составила 200,00 тыс. руб.
1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Проведение праздничных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовсого городского округа Ставропольского края запланированно на 4 квартал 2018 года
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7502.68 | 0 | 7502.68 | 0 | 0 | 7502.68
Контрольное событие 1: Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде 2018 г. не воспользовались субсидиями наоказание несвязанной поддержки по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается в 4 квартале 2018 г.
Контрольное событие 2: Сельскохозяйственные товаропроизводители за 9 месяцев текущего года не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается в 4 квартале 2018 г.
Контрольное событие 3: Сельскохозяйственные товаропроизводители в 1 полугодии 2018 г. не воспользовались государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается во 2 полугодии 2018 г.
Контрольное событие 4: В 1 полугодии 2018г.площадь природных биотопов, на которых произведена противоклещевая обработка составила 441,94 га.
Контрольное событие 5: За январь- сентябрь текущего года 17 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили гранты на закладку сада.
Контрольное событие 6: Сельскохозяйственные товаропроизводители государственной поддержкой на приобретение элитных семян в отчетном периоде не воспользвовались по причине отсутствия финансирования. Освоение средств планируется в 4 квартале 2018г.
2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1040.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2
2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1040.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.2
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 55,0% к годовому плану
Контрольное событие 2: В части организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных состоялся аукцион, определен подрядчик, использование денежных средств предполагается в 4 квартале текущего года