## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" за 9 месяцев 2018г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5. Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
5.1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7689.52 | 0 | 7074.36 | 0 | 0 | 7689.52
5.1.1. | Основное мероприятие: Изготовление проектно - сметной документации «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы за 9 месяцев 2018 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
5.1.2. | Основное мероприятие: Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовскогогородского округа | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: В отчетном периоде модернизация источников теплоснабжения устройств автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края не производилась по причине отсутствия финансирования
5.1.3. | Основное мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7689.52 | 0 | 7074.36 | 0 | 0 | 7689.52
Контрольное событие: В отчетном периоде в муниципальных учреждениях установлено 1654,38 кв.м. оконных блоков из ПВХ. Кассовое исполнение составило 89,4% к плану
5.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13192.9 | 0 | 565.31 | 0 | 0 | 13192.9
5.2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 795.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.33
Контрольное событие: За январь- сентябрь 2018г. проведена уборка мест захоронения на площади 19,7 гектар. Выполнены проезды в щебеночном исполнении на кладбище на 3167,0 кв.м.
5.2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1820.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.34
Контрольное событие: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 2950,0 м3.
5.2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245.47
Контрольное событие 1: Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- сентябрь 2018 года составила 4601,87 тыс. руб.
Контрольное событие 2: Расходы на проведение ремонта уличного освещения в отчетном периоде составили 1643,60 тыс.руб.
5.2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2710.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710.45
Контрольное событие: В отчетном периоде проведены работы по благоустройству и озеленению Ипатовского городского округа на сумму 2 710,45 тыс.руб. (32,7% к годовому плану). Освоение денежных средств в полном объеме планируется до конца отчетного года.
5.2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1621.31 | 0 | 565.31 | 0 | 0 | 1621.31
Контрольное событие: Благоустроена парковая зона по ул. Оржоникидзе между ул. Ленинградской и ул. Гагарина. Сумма контракта составила 1 621,31 тыс. руб. (23,3% к годовому плану). Освоение средств в полном объеме планируется до конца текущего года.
5.3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2224.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.47
5.3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Средства индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО в отчетном периоде не приобретались. Создан резервный фонд администрации Ипатовского городского округа.
5.3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2224.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.47
Контрольное событие: Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС.
5.4. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 648.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.74
5.4.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 648.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.74
Контрольное событие : В отчетном периоде проводились мероприятия по оплате за электроснабжение насосной станции
5.4.2. | Основное мероприятие: Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: На текущий момент заключен контракт на оказание услуг по по внедрению строительного контроля при выполнении подрядных работ по объекты «Строительство разводящих газовых сетей х.Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кундуль Ипатовского района Ставропольского края», цена контракта 99,99 тыс. руб. (в т.ч.: за счет средств краевого бюджета- 94,99 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 5,0 тыс. руб.), муниципальный контракт «Строительство разводящих газовых сетей х.Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кундуль Ипатовского района Ставропольского края», цена контракта- 7 134,42 тыс. руб. ( в т.ч.: за счет средств краевого бюджета- 6 777,7 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета- 356,72 тыс. руб.). В текущем году планируется овсоение
5.4.3. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются к разработке до конца 2018г.
5.5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25206.1
5.5.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25094.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25094.15
Контрольное событие: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2018 года составлили 81,2% к плану
5.1.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 111.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.95
Контрольное событие: Выплачены социальные пособия на погребение 111,95 тыс.руб. (37,3% к годовому плану)