- ИНФОРМАЦИЯ

- О результатах оценки эффективности реализации программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2018 год

- В соответствии с  пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 40  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществлена ежегодная  оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Оценка эффективности реализации Программы основывалась  на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводилась по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

2) степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию Программы,  фактических расходов соисполнителей Программы, участников Программы их запланированному уровню;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

Оценка эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации  Ипатовского городского округа   Ставропольского края от  28 декабря 2017 г. № 14.

В соответствии с требованиями перечисленных документов финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за  2018 год. В 2018 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края  реализовывались 14 муниципальных программ. Общий объем израсходованных средств местного бюджета на реализацию программ составил -1649223,02 тыс. рублей или 96,6 % от уточненной  сводной бюджетной росписи,120,2 % от первоначально утвержденной росписи.

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ, по большинству программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия и они дали ожидаемые результаты).

Финансовое обеспечение реализации программ в 2018 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2018 году по отношению к уточненному плану составило от 90 до 100 процентов - по 11-ти программам, ниже 90 процентов по трем программам.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2018 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения цели прог раммы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2018 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначаль-ный | уточненный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 133,3 | 107,3 | 99,5 |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 119,0 | 99,6 |
| 3. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 60,0 | 316,0 | 98,02 |
| 4. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 160,0 | 142,9 | 99,9 |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 264 | 125,5 | 96,4 |
| 6. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 112,3 | 113,5 | 92,3 |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 101,2 | 98,6 |
| 8. | Формирование современной городской среды | 156,8 | 1078,1 | 78,4 |
| 9. | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 212,9 | 314,5 | 80,95 |
| 11. | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 112,6 | 99,8 |
| 12. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 135 | 101,1 | 61,8 |
| 13. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200 | 221,5 | 99,6 |
| 14. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 159,5 | 152,1 | 98,8 |

Финансовым управлением проведен анализ степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм, а также анализ степени соответствия кассовых расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

В соответствии с Методикой по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач, выполнения контрольных событий. Информация о степени достижения целей программы,о степени решения задач их подпрограмм, показатели качества управления программой  в 2018 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Показатель качества управления программой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 133,33 | 150 | 150 | 130,77 | 200 | 100 | 100 | 133,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 133,33 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 112,28 | 100 | 100 | 100 | 172,88 | 100 | 200 | 34,2 | 0 | 154,37 | 156,38 |  |  |  |  |  | 91,7 |
|  | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 135 | 83,33 | 63,33 | 200 | 133,33 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 263,99 | 213,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 159,5 | -100 | -100 | 150 | 200 | 0 | 160 | 0 | 33,33 | 150 | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 91,67 |
|  | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 212,92 | 100 | 100 | 221,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 60 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 160 | 125 | 100 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 100 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Формирование современной городской среды | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 |

- 1. Программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»

Цель: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения  образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Ответственный исполнитель - отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Уточненной бюджетной росписью на 2018 год определены бюджетные ассигнования в сумме 664221,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 341138,51 тыс. рублей, краевого бюджета – 323073,54 тыс. рублей, целевых средств граждан 9,08 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2018 год составило 660767,93 тыс. рублей (99,5 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета – 321264,08 тыс. рублей, краевого бюджета – 339494,77 тыс. рублей, целевых средств граждан 9, 08 тыс. рублей .

В рамках Программы реализовывались  4 подпрограммы: «Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

- Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что  из 39 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 16,

- - выполнено - 22,

- - недостигнуто с отрицательной динамикой - 1.

- Из 45 контрольных событий выполнены все и в запланированный срок. Показатель качества управления программой -100.

- 2. Программа «Развитие культуры в   Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Цель: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края. Ответственный исполнитель – отдел культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в   Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено  финансирование  в сумме 118493,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета –97535,05 тыс. рублей, краевого бюджета – 20408,45 тыс. рублей, целевых средств граждан- 549,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2018 году составило 117974,2  тыс. руб. (или 99,6 %), в том числе за счет средств местного бюджета – 97016, 25 тыс. рублей, краевого бюджета – 20408,45 тыс. рублей, целевых средств граждан-549,5 тыс. рублей.

В рамках Программы реализовывалась  2 подпрограммы: «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» , «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

- Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что  из 12 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 4,

- - выполнено – 8.

- Из 5 контрольных событий выполнены все и в запланированный срок. Показатель качества управления программой -100.

3. Программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цели программы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования  и приборов, Организация благоустройства, организация содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края  от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа, Обеспечение реализации программы  и иных мероприятий.

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию программы в  2018 году предусмотрено 96570,44 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 76704,71 тыс. руб., средств краевого бюджета – 19191,78 тыс. руб., целевых средств граждан и юридических лиц – 673,95 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 89135,27 тыс. рублей (92,3 % к бюджетной росписи) в том числе за счет средств местного бюджета – 71075,28 тыс. руб., средств краевого бюджета– 17386,04 тыс. руб., целевых средств граждан и юридических лиц – 673,95 тыс. руб.

Программа включает 5 подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в  Ипатовском городском округе  Ставропольского края», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», Обеспечение реализации Программы  и иных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Из 23 показателей:

- выполнено – 21,

- перевыполнено - 1,

- недостигнут с положительной  динамикой – 1.

- Из 12 контрольных событий 11 выполнены в запланированный срок,1- с нарушением срока. Показатель качества управления программой -91,7.

4. Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов  и управление финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края, Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На 2018 год запланировано 78284,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 74601,39  тыс. рублей, краевого бюджета – 3683,43 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило в 2018 году 48406,39 тыс. руб. (61,8 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета 48406,39 тыс. рублей.

Программа включает 3 подпрограммы: Повышение качества управления муниципальными финансами, Повышение эффективности расходов  бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края, Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия.

Из 23-ти показателей программы:

- выполнено - 14,

- перевыполнено – 3,

- недостигнуто с положительной  динамикой – 1,

- недостигнуто с отрицательной  динамикой – 5.

- Из 26 контрольных событий все выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой-100,0.

5. Программа  «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей. Ответственный исполнитель программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 13438,29 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 12958,95 тыс. руб. или 96,4 % к бюджетной росписи.

Программа включает 2 подпрограммы: Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений, Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы.

Из 8-и установленных показателей :

- выполнено – 4,

- перевыполнено – 4.

- Из 7 контрольных событий все выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100,0.

6.Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»

Цели программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края, Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района, Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края, Cнижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий. Ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Согласно уточненной бюджетной росписи на реализацию программы в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 145845,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 142773, 19 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 3071,94 тыс. руб.(из них средства федерального бюджета -218,59 тыс.руб.). Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 144168,40 тыс. рублей или 98,8 % к плановому финансированию. Средства местного бюджета – 141189,36 тыс. руб., средства краевого бюджета – 2979,04 тыс. руб.(из них средства федерального бюджета -137,93 тыс.руб.).

Программа включает 6 подпрограмм:

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий».

Из 34-и установленных показателей:

- выполнено - 13,

- перевыполнено - 12,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 8,

- недостигнуто с положительной динамикой – 1.

- Из 17 контрольных событий 16 выполнены в запланированный срок, по 1 одному событию срок не наступил.

- Показатель качества управления программой-91,7.

7. Программа  «Социальная поддержка граждан в Ипатовском  городском округе  Ставропольского края»

Цели: Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края. Ответственный исполнитель программы – управление  труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 335225,98 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета-2409,12 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-332816,86 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета -90031,99 тыс. рублей).

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 330481,97 тыс. руб. или 98,6 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета-2409,12 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-328072,85 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета -90031,99 тыс. рублей).

Программа включает 3 подпрограммы:

Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений;

Доступная среда;

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия.

Из 9-и установленных показателей,  выполнено – 9.

Из 8 контрольных событий 8 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100.

- 8. Программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики, Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Ответственный исполнитель программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 15285,46 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета-4759,48 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-10525,98 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 12372,91 тыс. руб. или 80,9 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета-4599,88 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-7773,03 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение жильем молодых семей , проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Из 7-и установленных показателей,  выполнено – 4,перевыполнено -3.

Из 3 контрольных событий 3 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100.

- 9. Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Ответственный исполнитель программы – комитет по физической культуре и спорту  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 36322,00 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета-19954,53 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-15545,12 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 822,35 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 36158,98 тыс. руб. или 99,6 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета-19813,07 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-15523,56 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 822,35 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий.

Из 5-и установленных показателей все перевыполнены.

Из 7 контрольных событий 7 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100.

- 10. Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа. Ответственный исполнитель программы – управление по работе с территориями администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 137190,76 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета-52474,86 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-83566,65 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1149,25 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 134475,93 тыс. руб. или 98,0 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета-51554,54 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-81772,14 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1149,25 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Из 11-ти установленных показателей:

Выполнено -10,

Недостигнут с положительной динамикой -1.

Из 6 контрольных событий 6 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100.

- 11. Программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цель: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 44975,41 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета-286,15 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-44689,26 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 44946,60 тыс. руб. или 99,9 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета-286,15 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-44660,45 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий.

Из 19-ти установленных показателей:

Выполнено -8,

Перевыполнено -9,

Недостигнут с отрицательной  динамикой -2.

Из 11 контрольных событий 11 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100.

- 12. Программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Разработка документов территориального планирования. Ответственный исполнитель программы – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 1914,98 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета-1846,03 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-68,95 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 1914,98 тыс. руб. или 100 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета-1846,03 тыс. рублей, средства  краевого бюджета-68,95 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму:

Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Из 3-х установленных показателей, выполнено 3.

Из 2-х контрольных событий 2 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100.

- 13. Программа «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цель: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 3607,53 тыс. рублей за счет  средств местного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 3601,13 тыс. руб. за счет  средств местного бюджета или 99,8 % к уточненной бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы:

Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края,

Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края,

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;

Из 12-ти установленных показателей:

Выполнено -11,

Недостигнут с положительной   динамикой -1.

Из 13 контрольных событий 13 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-100.

- 14. Программа   «Формирование современной городской среды»

Цель: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Ответственный исполнитель программы управление по работе с территориями администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 15129,61 тыс. рублей, в том числе  за счет  средств местного бюджета-925,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета -14204,14 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 11859,38 тыс. руб. или 78,4 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет  средств местного бюджета-925,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета -10933,91 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму - Современная городская среда.

Из 8-ми установленных показателей, выполнено -8.

Из 4 контрольных событий  выполнены 3 в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой-83,3.

- Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2018 году исходя из среднего значения оценки эффективности реализации .

Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы, % | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 227,4 | Выше плановой |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 190,0 | Выше плановой |
| 3. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 180,8 | Выше плановой |
| 4. | Формирование современной городской среды | 149,4 | Выше плановой |
| 5. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 138 | Выше плановой |
| 6. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 133,7 | Выше плановой |
| 7. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 123,3 | Выше плановой |
| 8. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 123,1 | Выше плановой |
| 9. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 116,0 | Выше плановой |
| 10. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | Плановая |
| 11. | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 96,7 | Плановая |
| 12. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 92,6 | Плановая |
| 13. | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 84,0 | Ниже плановой |
| 14. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 76 | Ниже плановой |

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры, продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

Ответственным  исполнителям муниципальных программ  на основе проведенного анализа в срок до 15 мая  2019 года обеспечить внесение изменений в муниципальные программы,  с целью повышения ее эффективности и повышения эффективности использования бюджетных средств