Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском  городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 32 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2018 г. № 1510, от 29 декабря 2018 г. № 1733) (далее – Программа) предусматривает выполнение в 2018 году мероприятий с общим объемом финансирования 664221,13 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0 тыс. руб., бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 323 073, 54 тыс. руб. и бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 341147,59 тыс. руб. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 660 756, 80 тыс. руб., средства освоены на  99,5 %.

Программно - целевой метод финансирования позволил в отчетном периоде 2018 года осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия.

Вместе с тем, остаются проблемы, требующие решения:

создание условий в образовательных организациях для обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ;

приведение медицинских кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН.

выделение помещений для проведения учебно – тренировочного процесса и совершенствование материально – технической базы муниципального казенного учреждения дополнительного образования  детско-юношеской  спортивной школы  Ипатовского района Ставропольского края (МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района);

приобретение металлодетекторов (стационарных или переносных) с целью осуществления проходного режима в пункты проведения единого государственного экзамена (2 ПП-ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (2 ПП- ГВЭ), основного государственного экзамена (4 ПП- ОГЭ).

1. Результаты, достигнутые за отчетный период (за 2018 год) реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Сведения о достижениях значений индикаторов достижения целей муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и показателей решения задач подпрограм представлены в приложение 1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2018 год

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения).

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» представлены в приложение 2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2018 год

Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

В программе средства не предусмотрены на мероприятия в 2018 году в указанной Подпрограмме.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Плановые бюджетные ассигнования на 2018 год по данному мероприятию составили в сумме 634501,9 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 632458,53 тыс. руб. или 99,7 %.

2.1. По основному мероприятию «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования»

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 213172,29 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 212616,38 тыс. руб., что составило 99,74 %.

2.1.1 По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений»

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 123645,67 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 123368,73 тыс. руб., что составило 99,8 %.

Расходы на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также на приобретение и увеличение стоимости материальных запасов дошкольных образовательных учреждений.

2.1.2 По мероприятию «Информатизация системы образования»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования 2018 года по данному мероприятию составили в сумме 108,0 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 108,0 тыс. руб.или 100%. Выполнены работы по информатизации системы образования. Из них:

1. Заключены контракты с компанией ООО ЦИТ «Аверс»:

интеграция информационных систем образовательной организации, применяемых для оказания услуг в сфере образования в электронном виде, с региональной системой учета контингента обучающихся (дошкольные образовательные организации);

2.Приобретено антивирусное программное обеспечение.

2.1.3 По мероприятию «Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования»

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников осуществляется по плану – проспекту курсовых мероприятий СКИРО ПК ПРО  (г. Ставрополь). На данные мероприятия Программой запланировано в 2018 году 25,21 тыс. руб., фактически использовано 25,21 тыс. руб. или 100 %.

За отчетный период 2018 года курсовую подготовку прошли 43 педагогических работников дошкольных образовательных организаций,  и 23 человек из учебно-вспомогательного персонала дошкольных образовательных учреждений (помощники воспитателей).

2.1.4 По мероприятию «Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации»

В Программе запланировано в 2018 году 5327,55 тыс. руб. на осуществление мероприятий по данному направлению в дошкольных образовательных организациях, освоены средства в объеме 5327,55 тыс. руб., процент исполнения программных мероприятий составляет 100 %.

В рамках реализации программных мероприятий выполнены следующие работы:

- в МБ ДОУ ЦРР-д/с № 1 «Светлячок» г. Ипатово - выполнен ремонт   помещений прачечной на сумму 280,0 тыс. руб. (вне программы) и  ремонт туалетных комнат в группах на сумму 1080,0 тыс. руб.;

- в МБ ДОУ д/с №2 «Огонёк» г. Ипатово выполнен ремонт кровли на сумму 1100,0 тыс. руб. ;

- в МБ ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово выполнено устройство 2-х теневых навесов на игровых площадках на сумму 400,0 тыс. руб.;

- в МБ ДОУ д/с № 4 «Берёзка» г. Ипатово выполнен ремонт туалетных комнат в 4-х  групповых помещениях и устройство 2-х теневых навесов на игровых площадках на общую сумму 1453,55  тыс. руб.;

-в МБ ДОУ д/с № 5 «Ручеёк» г. Ипатово  выполнен ремонт пищеблока на сумму 399,0 тыс. руб.;

- в МБ ДОУ д/с № 6 «Сказка» г. Ипатово  изготовлена проектно- сметная документации по капитальному  ремонту системы отопления  стоимостью     195,0 тыс. руб.;

- в МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово - выполнен ремонт  ремонт помещений прачечной на сумму 350,0 тыс. руб.;

- в МК ДОУ д/с № 20 с. Бурукшун выполнены работы по ремонту помещений пищеблока на сумму 150,0 тыс. руб.;

- в МК ДОУ д/с № 25 пос. Большевик  выполнено устройство  теневого навеса на игровой площадке на сумму 200,0 тыс. руб.

2.1.5 По мероприятию «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 9386,23 тыс. руб., фактическое исполнение сложились в сумме 9229,50 тыс. руб. или 98,3 %.

Компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования пользуется 99% родителей, в 2018 число родителей -2172 чел.

2.1.6 По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 3265,38 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 3143,35 тыс. руб. или 96,3 %. По дошкольным образовательным учреждениям получателями компенсации по ЖКУ являлись 115 педагогический работник.

2.1.7 По мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях»

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 71414,25 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 71414,04 тыс. руб. или 99,99 %.

Выплата заработной платы педработникам дошкольного образования, приобретение игрушек и игрового инвентаря.

3.1 По основному мероприятию «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей»

Плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 370444,57 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 369091,98 руб. или       99,63 %.

3.1.1 По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений»

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 135 866,98 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 134526,01 тыс. руб., что составило 99,0 %.

Расходы на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также на приобретение и увеличение стоимости материальных запасов.

3.1.2. По мероприятию «Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей».

Запланированные средства в размере 225,13 тыс. руб. были освоены в объеме 225,13 тыс. руб. (100 %).

Качество и безопасность летнего отдыха детей во многом определяется объемом и своевременностью проведения профилактических мероприятий в подготовительный период. Своевременно была проведена акарицидная обработка территорий 24 общеобразовательных организаций, на базе которых были созданы лагеря дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа.

3.1.3 По мероприятию «Обеспечение социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в части организации 2-разового горячего питания»

Плановые бюджетные ассигнования 2018 года по данному мероприятию составили в сумме 4234,25 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 4227,53 тыс. руб. или 99,8 %.

В 2018 году количество питающихся детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот, детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации составило 1004.  Размер выплат, выделяемых за счёт средств муниципального бюджета на питание детей льготной категории, на одного учащегося в начале 2018 года составил 27 рублей в день. Учащиеся с ОВЗ получают 2-разовое горячее питание на сумму 70 руб. в день.

3.1.4 По мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ВПР, РПР, итоговое сочинение (изложение), устное итоговое собеседование»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования 2018 года по данному мероприятию составили в сумме 334,66 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 334,66 тыс. руб. или 100 %.

В 2018 году успешно прошли государственную итоговую аттестацию 100% выпускников (582 чел.) от общего количества выпускников, участвовавших в ней, и получили аттестаты об основном общем образовании. Два выпускника 9 класса были не допущены к государственной итоговой аттестации, что составило 0,34% от общего числа выпускников (584 чел.). Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 37 человек, что составляет 6,34 % выпускников основной школы.

Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников. Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении» получили 24 выпускника, что составило 10,17 % от общего числа выпускников 11 класса 2017/18 учебного года. Золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 17 (7,2 %) выпускников, а серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 5 (2,12 %) выпускников.

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля детей, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования | 99,34 | 97,4 | 97,8 | 99,5 | 100 |
|  | Количество обучающихся, получивших аттестаты за курс основного общего/среднего общего образования | 99,78 | 99,2 | 98,87 | 98,9 | 99,66 |

Ведется работа и над повышением качества общего образования.

Благодаря проведенной информационно-разъяснительной работе число удаленных с экзаменов за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации в текущем году не было, в предыдущие годы данный показатель не превысил значения - 1 человек.

3.1.5 По мероприятию "Информатизация системы образования"

Уточненные плановые бюджетные ассигнования 2018 года по данному мероприятию составили в сумме 275,0 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 275,0 тыс. руб. Выполнены работы по информатизации системы образования. Из них:

1. Заключены контракты с компанией ООО ЦИТ «Аверс»:

А) на сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития информационно-аналитической системы «Аверс: Web - комплектование» (отдел образования);

Б) на сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития информационно-аналитической системы «Аверс: Зачисление в образовательную организацию» (отдел образования);

В) на сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития информационно-аналитической системы «Аверс: Электронный классный журнал» (отдел образования и общеобразовательные организации)

2.Приобретено антивирусное программное обеспечение.

3.1.6 По мероприятию «Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования»

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников осуществляется по плану – проспекту курсовых мероприятий СКИРО ПК ПРО  (г. Ставрополь). На данные мероприятия Программой запланировано в 2018 году 236,04 тыс. руб., фактически использовано – 231,16 тыс. руб. или   97,9%.

За отчетный период 2018 года курсовую подготовку прошли 194 педагогических работника общеобразовательных организаций, дополнительного образования, 9 педагогических работников специальных (коррекционных) классов.

3.1.7.  По мероприятию «Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации»

Утвержденные плановые бюджетные ассигнования в 2018 году составили в сумме 3220,00 тыс. руб., кассовое исполнение сложилось в сумме 3220,00 тыс. руб., или 100 %.

В рамках реализации программных мероприятий выполнены следующие работы:

- в МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово выполнен текущий ремонт спортзала в здании  литер Б на сумму 699,996 тыс. руб. при плане 700,00 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга выполнен ремонт помещений здания столовой на сумму 1000,0  тыс. руб.,

- в МКОУ СОШ № 3 с. Октябрьское выполнены работы по ремонту помещений пищеблока на сумму 250,0 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный выполнен ремонт туалетов на сумму 20 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта выполнены работы по устройству помещений медицинского назначения на сумму 400,0  тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала выполнен ремонт наружной канализации от пищеблока, выполнены  работы по изготовление проектно- сметной документации на капитальный  ремонт кровли зданий школы и мастерских,  по замене отопительного котла в здании мастерских, устройство водопровода к зданию мастерских- всего работ на  сумму 440,0 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 10 пос. Большевик выполнены работы по замене внутриплощадочной теплотрассы на сумму 300 тыс. руб. (еще 370,0 т. руб. вне программы);

- в МКОУ СОШ № 11 с. Первомайское выполнены работы по ремонту сантехнического оборудования на пищеблоке на сумму  50,0 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 12 г. с. Бурукшун – выполнены работы по ремонту сантехнического оборудования на пищеблоке на сумму  60,0 тыс. руб.

3.1.8. По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 9280,18 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 9280,18 тыс. руб. По общеобразовательным учреждениям получателями компенсации по ЖКУ явились 320 педагогических работника.

3.1.9 По мероприятию «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования в 2018 году по данному мероприятию составили в сумме   1261,00 тыс. руб., фактическое использование сложилось в сумме 1261,0 тыс. руб. или 100 %.  Обеспечены бесплатными новогодними подарками учащиеся начальных классов.

Приобретение новогодних подарков в количестве 2522 для детей начальных классов (1-4 классы включительно).

3.1.10 По мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования в 2018 году по данному мероприятию составили в сумме 200422,38 тыс. руб., кассовое исполнение сложилось в сумме 200422,37 тыс. руб. (99,99 %).

Выплата заработной платы педработникам общего образования, приобретение учебной литературы, медалей.

3.1.11 По мероприятию «Создание общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

В рамках реализации краевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае» выполнены работы по текущему ремонту спортивного зала  и созданию спортивного клуба в МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный на общую сумму 2370,271 тыс. руб. (в т.ч.: из средств федерального бюджета -  2101,938 тыс. руб., краевого бюджета – 134,166  тыс. руб. и муниципального бюджета – 134,166 тыс. руб.).Фактическое исполнение составило 100 %. Сдан объект- 31 октября 2018 г.

3.1.12 По мероприятию «Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 12718,68 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 12718,68 тыс. руб.

В МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный выполнены работы по ремонту кровли в зданиях литер А и литер Б на сумму 12718,68 тыс. руб., том числе за счет средств муниципального бюджет- 2416,55 тыс. руб., краевого бюджета - 10302,13 тыс. руб.

4.1 По основному мероприятию «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования в 2018 году составили в сумме 41678,71 тыс. руб. на осуществление мероприятий по данному направлению, кассовое исполнение сложилось в сумме 41543,90 тыс. руб., процент исполнения программных мероприятий составляет 99,7 %.

4.1.1 По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 40384,45 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 40384,31 тыс. руб. или 99,99 %.

4.1.2 По мероприятию «Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 7,56 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 7,56 тыс. руб. или 100 %.

Качество и безопасность летнего отдыха детей во многом определяется объемом и своевременностью проведения профилактических мероприятий в подготовительный период. Своевременно была проведена акарицидная обработка территории МБУ ДО ЦДО Ипатовского района Ставропольского края дополнительного образования детей, на базе которого был создан лагерь дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа.

4.1.3 По мероприятию «Проведение спортивных мероприятий»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 209,0 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 209,0 тыс. руб. или 100 %.

За период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года организовано и проведено 32 районных соревнования с охватом 1240 учащихся.  Команды Ипатовского городского округа участвовали в 9 краевых соревнованиях – 147 учащихся. Затрачено средств на проведение соревнований Ипатовского городского округа  в размере  –   128697,7 руб., на участие в мероприятиях краевого  уровня – 80302,3 руб.  В краевых соревнованиях заняли 11 призовых мест.

4.1.4 По мероприятию  «Информатизация системы образования»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 38,0 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 38,0 тыс. руб. или 100 %.

1. Заключены контракты с компанией ООО ЦИТ «Аверс»:

на поставку Сертификата сервиса технической поддержки программного изделия: информационно-аналитическая система «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования» (организации дополнительного образования).

- Приобретено антивирусное программное обеспечение.

4.1.5 По мероприятию «Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 22,11 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 20,76 тыс. руб. или  94 %.

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников осуществляется по плану – проспекту курсовых мероприятий СКИРО ПК ПРО  (г. Ставрополь).  За отчетный период 2018 года курсовую подготовку прошли 194 педагогических работника общеобразовательных организаций, дополнительного образования.

4.1.6   По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 330,13 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 196,81 тыс. руб.

Педагогическим работникам МКОУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ЦДО Ипатовского района средства выплачены в полном объеме.

4.1.7   По мероприятию «Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 687,46 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 687,46 тыс. руб. или на 100 %.

Выплата осуществляется из средств краевого бюджета в целях доведения уровня заработной платы работников дополнительного образования до уровня работников общего образования.

5.1 По основному мероприятию «Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования в 2018 году составили в сумме 8421,32 тыс. руб. на осуществление мероприятий по данному направлению, кассовое исполнение сложилось в сумме 8421,32 тыс. руб., или        100 %.

5.1.1    По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 1816,63 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 1816,63 тыс. руб. или 100 %.

Расходы в 2018 году осуществлялись на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также на приобретение и увеличение стоимости материальных запасов.

5.1.2    По мероприятию «Организация питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 4332,30 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 4332,30 тыс. руб. или  100 %.

В течение летней оздоровительной кампании 2018 года в 25 лагерях дневного пребывания детей с организованным 2-х разовым питанием отдохнули 2063 ребёнка.

Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края уделяет особое внимание вопросу организации питания детей в летний период. В лагерях дневного пребывания детей стоимость набора продуктов составила 100 рублей в день, стоимость путевки - 2100 рублей. Родительская плата не взималась, дети питались за счет средств муниципального бюджета. Питание детей сбалансировано по белкам, жирам, микронутриентам, что является главным условием обеспечения оздоровления детей и подростков. Систематически осуществляется «С» – витаминизация третьих блюд.

5.1.3    По мероприятию «Компенсация родительской платы стоимости путевки в загородный центр»

На летний период 2018 года на приобретение 132 льготных путевок  уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме       1531,20 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 1531,20 тыс. руб. или 100%. Компенсация стоимости 1 путевки для родителей составила –         11,60 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В летний период 2018 года в загородном оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» отдохнули 368 человек, в том числе – 268 человек из Ипатовского городского округа. Стоимость путевки составила 16,00 тыс. рублей.

5.1.4    По мероприятию "Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации"

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 741,20 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 741,20 тыс. руб. или на 100 %.

В 2018 году в  МАОУ ДООЦ «Лесная сказка» выполнены работы по устройству системы вентиляции в помещениях пищеблока и выполнено устройство летнего душа для девочек и мальчиков.

6.1 По основному мероприятию «Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 785,0 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 784,94 тыс. руб. или на 99,99 %.

6.1.1  По мероприятию «Обеспечение участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 117,86 тыс. руб., фактическое исполнение  сложилось в сумме 117,85 тыс. руб. или  99,99%.

В 2018 году в общеобразовательных организациях была завершена Спартакиада школьников 2017-18 года и стартовала Спартакиада школьников 2018-19 года. На основании краевого положения о Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений, разработано районное положение о Спартакиаде по девяти видам спорта (легкоатлетическому кроссу, легкой атлетике, футболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису). Многообразие физкультурно-спортивных мероприятий Спартакиады, внутришкольного уровня, представило возможность, каждому ребенку принять участие не менее чем в 3-5 соревнованиях.

Во всех 22 общеобразовательных учреждениях Ипатовского городского округа были проведены спортивно-оздоровительные состязания школьников по программе «Президентские состязания». В них приняли участие 4484 человек или 91,4% от всего числа учащихся. Средний уровень подготовленности учащихся составил 180,0 балла, что соответствует удовлетворительной оценке.

6.1.2  По мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ВПР, РПР, итоговое сочинение (изложение), устное итоговое собеседование»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 227,0 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 226,95 тыс. руб. или 99,99%.

Расход осуществлялся на ГСМ для обеспечения реализации мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ВПР, РПР, итоговое сочинение (изложение), устное итоговое собеседование».

6.1.3  По мероприятию «Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей и подростков»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 65,02 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 65,02 тыс. руб. или 100 %.

Выделенные средства позволили детям и подросткам Ипатовского городского округа проявить себя в различных конкурсах, конференциях, слетах и других мероприятиях.

Во Всероссийской олимпиаде школьников 2018/19 учебного года (далее - Олимпиада) приняли участие:

- в школьном этапе Олимпиады:

5193 участника, из них признаны победителями 631 человек, призерами- 346;

- в муниципальном этапе Олимпиады:

413 участников, 50 победителей и 15 призеров;

- в региональном этапе Олимпиады:

22 участника, 1 победитель и 3 призера.

Победитель регионального этапа:

- Безкоровайная Елизавета, МБОУ СОШ №1 г. Ипатово (технология).

призеры регионального этапа:

- Мануйло Александр , МБОУ СОШ №1 г. Ипатово (технология);

- Ковалев Виталий, МБОУ СОШ №22 г. Ипатово (физическая культура);

- Курганская Яна, МКОУ СОШ № 8 с.Тахта (физическая культура).

- марта 2018 г. на базе детского сада №7 «Дюймовочка»  г. Ипатово был проведён финальный этап районной интеллектуальной Олимпиады для старших дошкольников «Умка-2018». По результатам Олимпиады «Умка-2018» весь пьедестал почёта заняли представители детских садов города Ипатово. Набрав максимальное количество баллов, победителем стала Роман Милена, воспитанница МБДОУ ЦРР -  д/с №1 «Светлячок» г. Ипатово. Почётное второе место -  сразу у двух воспитанников детских садов: у Полтавцевой Ксении из МБ ДОУ д/с №4 «Берёзка» г. Ипатово и у Матлаховой Ульяны из МБ ДОУ д/с №2 «Огонек» г. Ипатово. Третье место - у Козырь Анастасии из МБ ДОУ д/с №6 «Сказка» г. Ипатово.

По итогам районной интеллектуальной Олимпиады для старших дошкольников «Умка - 2018» все участники были награждены грамотами отдела образования АИГО СК и ценными призами.

В период с 25.04.2018 г. по 14.09.2018 г. был проведен муниципальный этап краевого смотра-конкурса среди дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного движения «Зелёный огонёк- 2018, в котором приняли участие   8 дошкольных образовательных организаций:

МБДОУ ЦРР - д/с №1 «Светлячок» г. Ипатово (номинация «Лучшая детская агитбригада»);

МБ ДОУ д/с №4 «Берёзка» г. Ипатово (номинация  «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей»);

МБ ДОУ д/с №5 «Ручеёк» г. Ипатово (номинация  «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей»);

МБ ДОУ д/с №6 «Сказка» г. Ипатово (номинация «Лучшая детская агитбригада»);

МБ ДОУ д/с №18 «Непоседа» г. Ипатово (номинация «Лучшая детская агитбригада»);

МК ДОУ д/с №19 с. Октябрьского (номинация «Лучшая детская агитбригада»);

МК ДОУ д/с №22 с. Кевсала (номинация «Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»);

МБДОУ д/с №28 «Радуга» г. Ипатово (номинация «Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»).

Победителями в муниципальном этапе смотра-конкурса «Зелёный огонёк-2018» по решению оргкомитета признаны:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 «Радуга» г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (номинация «Лучшая ДОО по обучению дошкольников ПДД»);

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №1 «Светлячок» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (номинация «Лучшая детская агитбригада»);

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Ручеёк» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, воспитатель Кравцова Зинаида Геннадьевна (номинация  «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей»).

6.1.4 По мероприятию «Информатизация системы образования»        Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 199,69 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 199,69 тыс. руб. или на 100 %.

Выполнены работы по информатизации системы образования. Из них:

1. Заключены контракты с компанией ООО ЦИТ «Аверс»:

А) на сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития информационно-аналитической системы «Аверс: Web - комплектование» (отдел образования);

Б) на сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития информационно-аналитической системы «Аверс: Зачисление в образовательную организацию» (отдел образования);

В) на сервисное обслуживание процесса эксплуатации и развития информационно-аналитической системы «Аверс: Электронный классный журнал» (отдел образования и общеобразовательные организации)

2.Приобретено антивирусное программное обеспечение.

6.1.5  По мероприятию «Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 77,02 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 77,02 тыс. руб. или на 100 %.

14 декабря 2018 года на базе МБДОУ ЦРР - д/с №1 «Светлячок» г. Ипатово был проведён очный тур районного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2019»,  в котором приняли участие   педагоги из 5 дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края. По решению жюри победителями конкурса признаны:

-воспитатель МБ ДОУ д/с №2 «Огонек» г. Ипатово Матлахова Наталья Николаевна (номинация «Лучший воспитатель»);

-воспитатель МБ ДОУ д/с №3 «Ласточка» г. Ипатово Заика Ксения Викторовна (номинация «Педагогический дебют»).

На втором месте – воспитатель МБ ДОУ д/с №5 «Ручеёк» г. Ипатово Кравцова Зинаида Геннадьевна (номинация «Лучший воспитатель»). На третьем месте – воспитатель МК ДОУ д/с №13 аула Малый Барханчак Гулеева Рита Мухарямовна (номинация «Лучший воспитатель»). Четвёртое место в номинации «Лучший воспитатель» по решению жюри присуждено воспитателю  МК ДОУ д/с №27 «Одуванчик» аул Юсуп – Кулакский Пиреевой Эльзе Николаевне.

По итогам конкурса все участницы районного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2019» были награждены грамотами отдела образования АИГО СК и ценными призами.

07 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ №6 г. Ипатово состоялось самое главное событие интересной, открытой и динамичной педагогической жизни  Ипатовского городского округа - муниципальный  этап   Всероссийского  конкурса «Учитель года России- 2019» .

Дипломы   участникам заочного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2019 в номинация «Лучший учитель» получили:

Гринько Наталья Викторовна – учитель русского языка и литературы средней школы № 5 пос. Красочный;

Дульцева Елена Викторовна – учитель начальных классов средней школы № 11 с.Первомайское;

Жихарева Анна Владимировна – учитель начальных классов средней школы № 10 пос. Большевик;

Кривонос Таисия Васильевна – учитель математики средней школы              № 12 с. Бурукшун;

Попова Татьяна Николаевна – учитель начальных классов средней школы № 3 с. Октябрьское;

Сафаева Эльза Равильевна – учитель химии средней школы № 16 аул Малый Барханчак;

Соколова Валентина Викторовна – учитель технологии   средней школы    № 4 с. Золотаревка;

Хусточкина Ольга Сергеевна – учитель географии средней школы                № 15 с. Лиман.

в номинация «Педагогический дебют»: Омарова Зарина Мурзаевна – учитель математики и информатики средней школы № 19 аул Юсуп-Кулакский

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019» приняли участие в номинации «Лучший учитель»

Жибер Людмила Викторовна – учитель истории и обществознания            средней	 школы № 14 г. Ипатово;

Кураса Алёна Тапдыховна – учитель математики и информатики основной школы № 3 с. Большая Джалга;

Пронь Оксана Сергеевна – учитель начальных классов средней школы № 8 с. Тахта;

Шаповалова Светлана Викторовна – учитель истории и обществознания средней школы № 6 г. Ипатово.

в номинация «Педагогический дебют»

Рябихин Кирилл Анатольевич – учитель физической культуры средней школы  № 9 с. Кевсала;

Уварова Юлия Степановна – учитель истории и обществознания средней школы № 7 пос. Советское Руно.

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России- 2019» в номинации «Лучший учитель» стала Пронь Оксана Сергеевна – учитель начальных классов средней школы № 8 с. Тахта, в номинации «Педагогический дебют» - Рябихин Кирилл Анатольевич – учитель физической культуры средней школы № 9 с. Кевсала.

Так же было обеспечено участие педагогических работников в ежегодном фестивале «Талант», в заключительных этапах конкурсов «Учитель года России» 2018 года, «Воспитатель года России- 2018» (проезд, проживание, оплата орг. взноса).

6.1.6 По мероприятию «Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования»

В 2018 году переподготовка сотрудников не проводилась по данному мероприятию.

6.1.7  По мероприятию «Проведение научно - практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с педагогами и учащимися»

Уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2018 году составили в сумме 98,41 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 98,41 тыс. руб. или 100 %.

Количество участников в проведенных мероприятиях составило 434 человека. Проведены следующие мероприятия:

Районный слет юнармейских отрядов, военно-патриотических и казачьих клубов Ипатовского городского округа, посвященного освобождению Кавказа от немецко-фашистских захватчиков и Дню Защитника Отечества» г. Ипатово 17.02.2018г.

Муниципальный этап 31 краевого слета участников туристско-краеведческого движения «Отечество» г. Ипатово 16.03.2018г.

V районный конкурс юных вокалистов «Детский голос – 2018»г. Ипатово 23.03.2018г.

32 лично-командное Первенство Ставропольского края по спортивному ориентированию, посвященному Дню космонавтики г. Пятигорск 09.04.2018г. – 12.04.2018г.

Муниципальный этап краевого слета юных экологов Ставрополья «Школа лесной экологии» г. Ипатово 19.04.2018г.

Районный смотр строя и песни г. Ипатово 03.05.2018г.

Краевой слета юных экологов Ставрополья «Школа лесной экологии»            г. Ставрополь 04.05.2018г.

XXIX Ставропольская краевая открытая научная конференция школьников

г. Ставрополь 13.04.2018г.

51 слет ученических производственных бригад и трудовых объединений школьников Ипатовского района с. Октябрьское 17.10.2018г

.

6.1.8   По мероприятию «Введение и обеспечение деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края»

В 2018 году расходы по данному направлению не осуществлялись.

3. Подпрограмма  «Пожарная безопасность образовательных организаций  Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Плановые бюджетные ассигнования на 2018 год по данному мероприятию составили в сумме 634501,9 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 632458,53 тыс. руб. или 99,7 %.

  - По основному мероприятию "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края"

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 4358,75 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 4355,22 тыс. руб., что составило 99,9 %.

3.1.1  По мероприятию «Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий».

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 317,86 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 317,86 тыс. руб., что составило 100 %.

- в МБ ДОУ д/с № 3 «Ласточка» г. Ипатово -5,0 тыс. руб.;

- в МК ДОУ д/с № 8 с. Б. Джалга- 30 тыс.руб.;

- в МК ДОУ д/с № 13 а. М. Барханчак – 17,109 тыс. руб.;

- в МК ДОУ д/с № 15 пос. Советское Руно-25,8 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово- 93,646 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 4 с. Золотарёвка- 90 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна- 21,3 тыс. руб.

3.1.2. Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях.

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 171,86 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 171,86 тыс. руб., что составило 100 %.

- в МБ ДОУ д/с №2 «Огонёк» г. Ипатово- 20 тыс. руб.;

- в МБ ДОУ д/с № 6 «Сказка» г. Ипатово  - 18 тыс. руб.;

- в МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово- 20 тыс. руб.;

- МК ДОУ д/с № 10 с. Лиман- 15 тыс. руб.;

- МК ДОУ д/с № 26 с. Золотарёвка- 20 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово- 15 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 10 пос. Большевик- 20 тыс. руб.:

- МКОУ СОШ № 15 с. Лиман- 20 тыс. руб.;

- МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное – 108 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ № 19 а. Юсуп- Кулакский- 13 тыс. руб.

3.1.3. По мероприятию «Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре», приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия.

Плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию составили в сумме 3869,03 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме 3865,50 тыс. руб., что составило 99,91 %.

Приобретение, монтаж, техобслуживание и ремонт средств охранно- пожарной автоматики и оповещения о пожаре (выполнялось во всех учреждениях), установка противопожарных дверей.

По всем планируемым учреждениям произведены техническое обслуживание, ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, установка противопожарных дверей, в МБУ ДО ЦДО г. Ипатово произведена установка в комнатах школьника систем ПАК Стрелец- Мониторинг.

3.1.4. По мероприятию «Ремонт источников противопожарного водоснабжения»

В 2018 году на мероприятия по ремонту пожарных резервуаров денежные средства не выделялись.

3.1.5 По мероприятию «Ремонт и замена электропроводки»

В 2018 году на мероприятия по ремонту и замене электропроводки денежные средства не выделялись.

По подпрограмме 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Плановые бюджетные ассигнования 2018 года составили в сумме                          25360,48 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме                23943,05 тыс. руб., что составляет 94,41 %.

4.1. На обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Плановые бюджетные ассигнования 2018 года составили в сумме                   12077,31 тыс. руб., фактическое исполнение сложилось в сумме                  12067,72 руб. (99,9%), в том числе:

4.1.1 по мероприятию «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» предусмотрено Программой –   779,72 тыс. руб., израсходовано за отчетный период – 775,35 тыс. руб. (99,44%);

4.1.2 по мероприятию «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» предусмотрено Программой – 5495,39 тыс. руб., израсходовано за отчетный период – 5491,63 тыс. руб.  -  процент освоения составляет 99,9 %;

4.1.3 по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций» предусмотрено Программой –4561,7 тыс. руб., израсходовано за отчетный период – 4561,7 тыс. руб. -  процент освоения составляет 100 %;

4.1.4 по мероприятию «Прочие мероприятия» предусмотрено программой – 1,0 тыс. руб., израсходовано за отчетный период –0 тыс. руб. – резервные средства на ликвидационные мероприятия (МКОУ ООШ №1 с. Родники);

4.1.5 по мероприятию «Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования» предусмотрено Программой – 1239,50 тыс. руб., израсходовано за отчетный период –1239,04 тыс. руб.-  процент освоения составляет 99,96 %.

5.1  По основному мероприятию «Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству»

предусмотрено программой 13283,17 тыс. руб., израсходовано за отчетный период  11857,33 тыс. руб., процент освоения составляет 89,30%.

5.1.1 По мероприятию «Единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей» предусмотрено Программой 13283,17 тыс. руб., израсходовано за отчетный период 11857,33 тыс. руб.,   процент освоения составляет 89,30%.

5.1.2 По мероприятию «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» предусмотрено Программой – 6273,20 тыс. руб., израсходовано за 2018 год 5488,23 тыс. руб.  -  процент освоения составляет 87,5 %.

5.1.3 По мероприятию «Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также               на вознаграждение, причитающееся приемным родителям»                    предусмотрено Программой – 6709,97 тыс. руб., израсходовано за 2018 год 6087,10 тыс. руб.  -  процент освоения составляет 90,7 %.

5.1.4 по мероприятию «Выплата единовременного пособия усыновителям» предусмотрено Программой – 300,0 тыс. руб., израсходовано за 2018 год 300,0 тыс. руб.  -  процент освоения составляет 100%.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Следует отметить риски, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели.

В условиях сельской местности образовательная система зачастую оказывается не в состоянии удовлетворить социальный спрос на качественное образование. Имеет место разрыв между образовательными потребностями обучающихся и существующими возможностями предоставления им выбора образовательных организаций и траекторий получения образования. Расширение доступа к качественному образованию упирается в такие проблемы, как отток высококвалифицированных компетентных кадров из системы образования в другие отрасли экономики с более высоким уровнем зарплаты, старение кадрового корпуса педагогов, недостаток финансовых средств. Переход на нормативное финансирование и финансово-хозяйственной самостоятельности автоматически не решает все проблемы образования.

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета района, а также эффективностью управления за ходом реализации Программы по качественным показателям и индикаторам.

Мероприятия по минимизации рисков:

- эффективное использование внутренних ресурсов системы образования района;

- расширение базы экспериментальной деятельности, использование инновационного потенциала базовых школ;

- укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с научными, образовательными, культурными учреждениями и организациями; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов и управленческих кадров, их социального статуса;

- создание в образовательных организациях материально-технической базы для реализации профильного обучения, использования новых образовательных технологий;

- обеспечение безопасности и здоровьесбережения образовательных организаций;

- развитие системы воспитательной деятельности в образовательных организациях;

- стимулирование энергосберегающих технологий в образовательных организациях;

- подбор и обучение кадров для обеспечения деятельности учреждений образования в новых финансовых и экономических условиях;

- повышение ответственности руководителя образовательной организации за принятие решения;

- развитие системы экономических и организационных мер по поддержке молодых педагогов;

- более полное удовлетворение запросов родителей учащихся на реализацию дополнительных образовательных программ и услуг;

- развитие и внедрение единой информационной среды, обеспечивающей взаимодействие системы учащийся - учитель - родитель - администрация образовательной организации - общественность - орган управления образованием;

- участие в адресных программах региона в 2018-2023 гг. по оснащению образовательных организаций, строительству спортивных площадок, приобретению школьных автобусов, капитальным ремонтам зданий и помещений и др.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице 11 «Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».