## использование средств 2018 год
Приложение № 10
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 10
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2017 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Неделько Г.Н. - начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК) | 12 |  |  | 0 | 1846.03 | 1846.03
1.1. | Подпрограмма "Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 12 | 1 |  | 0 | 1846.03 | 1846.03
1.1.1. | Основное мероприятие "Разработка документации в области градостроительства и архитектуры" | Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 12 | 1 |  | 0 | 1846.03 | 1846.03

## расходы всех форм бюджета
Приложение № 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Муниципальная программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1914.98 | 1914.98
|  | местный бюджет | 1846.03 | 1846.03
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 68.95 | 68.95
|  | в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0
|  | ответственному исполнителю | 1914.98 | 1914.98
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма "Градостроительство и архитектура Ипатовского городскогом округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1914.98 | 1914.98
|  | местный бюджет | 1846.03 | 1846.03
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 68.95 | 68.95
|  | в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0
|  | ответственному исполнителю | 1914.98 | 1914.98
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие "Разработка документации в области градостроительства и архитектуры" | Всего, в том числе | 1914.98 | 1914.98
|  | местный бюджет | 1846.03 | 1846.03
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 68.95 | 68.95
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1914.98 | 1914.98
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение № 12
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
района Ставропольского округа
Таблица 12
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Разработка документов территориального планирования
| Количество рааработанных документов в области градостроительства и архитектуры | ед. | 0 | 1 | 1
Подпрограмма "Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 1. Разработка документов территориального планирования
12.1.1. | Разработка нормативов градостроительного проектирования Ипатовского городского округа | ед. | 0 | 1 | 1
12.1.2. | Разработка Генерального плана Ипатовского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0
12.1.3. | Разработка Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0
12.1.4. | Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН | % | 0 | 0 | 0
12.1.5. | Разработка и утверждение проектов планировки территорий Ипатовского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0
Задача 2. Реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространение социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы
12.2.1. | Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа | ед. | 0 | 0 | 0
12.2.2. | Доля демонтированных рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа, установленных без разрешения в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой | % | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
12.3.1. | Внесение сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 0 | 0 | 0
12.3.2. | Наличие разработанной топографической съемки г. Ипатово | ед. | 0 | 0 | 0
Задача 4. Предоставление услуг физическим и юридическим лицам в области градостроительной деятельности
12.4.1. | Доля физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края (далее- юридические лица), которым администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края предоставлены услуги в области градостроительной деятельности, в общей численности физических и юридических лиц, представивших документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края для предоставления услуг в области градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100

## выполнение основных мероприятий
Приложение № 13
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы
"Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок начала реализации | плановый/ фактический срок окончания реализации | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Обеспечение и осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа»
Подпрограмма «Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Разработка документов территориального планирования
12.1.1. | Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | 2018-01-01 | 2018-12-01 | В рамках выполнения контрольного события администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края направлены разработанные местные нормативы градостроительного проектирования Ипатовского городского округа Ставропольского края на рассмотрение и утверждение в Думу Ипатовского городского округа Ставропольского края | Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры-1 ед.; Разработка нормативов градостроительного проектирования Ипатовского городского округа- 1 ед; Разработка Генеральных планов Ипатовского городского округа- 0,0 ед.; Разработка Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа- 0,0 ед.
Контрольное событие : «Разработка нормативов градостроительного проектирования, генплана, сбор и анализ исходных данных, составление плана современного использования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
12.1.2. | Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН | 2019-01-01 | 2019-12-31
12.1.3. | Разработка проектов планировки территорий Ипатовского городского округа | 2021-01-01 | 2021-12-31
Задача 2. Реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы
12.1.4. | Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа | 2019-01-01 | 2019-12-31
12.1.5. | Демонтаж рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения | 2021-01-01 | 2021-12-31
Задача 3.Обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
12.1.6. | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2019-01-01 | 2019-12-31
12.1.7. | Разработка топографической съёмки г.Ипатово | 2023-01-01 | 2023-12-31
Задача 4.Предоставление услуг физическим и юридическим лицам в области градостроительной деятельности
12.1.8. | Выполнение отдельных полномочий в области строительства и архитектуры | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках реализации основного мероприятия администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края предоставлено 213 услуг в области градостроительной деятельности, что составляет 100,0% к поданым заявлениям | Доля физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края (далее – юридические лица), которым администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края предоставлены услуги в области градостроительной деятельности, в общей численности физических и юридических лиц, представивших документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Ипатовского городского округа Ставропольского края для предоставления услуг в области градостроительной деятельности-100,0%
Контрольное событие : «Количество оказанных услуг в области строительства и архитектуры»