Информация

отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа  Ставропольского края» за 2018 год

1. Результаты реализации муниципальной  программы  «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам реализации программы за 2018 год обеспечено достижение следующих основных результатов, изложенных в разрезе цели и задач программы.

Цель: достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей

На реализацию мероприятий Программой в 2018 году за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местного бюджета) запланировано направить (с учетом изменений) 13 438,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составили 12 958,95 тыс.рублей (96,43 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений».

Задачей муниципальной подпрограммы является обеспечение эффективного   и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих пополнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа на содержание имущества. В соответствии с Программой на выполнение данной подпрограммы запланировано 3 064,93 тыс. рублей средств местного бюджета. Кассовые расходы за 2018 год составили 2 697,06 тыс. рублей (87,99 % к бюджетной росписи).

Подпрограмма включает основное мероприятие «Организация и выполнение мероприятий, связанных с решением имущественных вопросов», в рамках  которого предусмотрены следующие направления расходов:

- Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого  имущества, земельными участками и рациональное их использование.

При выполнении полномочий возложенных на отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, предусматривается  осуществление следующих расходов  :

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края (185,25 тыс.руб);

- публикация в средствах массовой информации (9,9 тыс.руб.);

- приобретение конвертов маркированных и марок (49 тыс.руб.).

- Оформление права  муниципальной собственности на объекты недвижимого  имущества, земельные участки.

В рамках данного направления расходов осуществляются:

- оформление технических  планов и паспортов  муниципального имущества (304,34 тыс.руб.)

- Мероприятия по кадастровым работам.

В рамках данного направления расходов осуществляется проведение кадастровых работ на земельных участках   ( 1355,73 тыс.руб.).

- Обеспечение мероприятий по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В рамках данного направления расходов осуществляется:

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (109,33 тыс.руб.).

- Прочие мероприятия.

В рамках данного направления расходов осуществляется:

- оплата по исполнительным листам (250 тыс.руб.);

- расходы связанные с содержанием имущества казны (458,3 тыс.руб.).

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом  Ипатовского городского округа  Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы.

В соответствии с Программой на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы за счет средств местного бюджета запланировано 10 373,36 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 10 261,88 тыс. рублей (98,92 % к бюджетной росписи).

Основным мероприятием подпрограммы являются расходы связанные с обеспечением деятельности по реализации муниципальной программы отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края согласно объему бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края о бюджете на очередной  финансовый год и плановый период, необходимых для выполнения полномочий возложенных на отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Информация о расходах бюджета Ипатовского городского округа на реализацию Муниципальной программы представлена в таблице 11.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Муниципальной программы предоставлены в таблице 13.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы

В внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

неэффективность организации и управление процессом реализации муниципальной программы;

низкая эффективность использования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

низкая исполнительная дисциплина исполнителей основных мероприятий муниципальной программы;

отсутствие или недостаточность координации действий исполнителей основных мероприятий муниципальной программы.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансовые риски, связанные с недостаточным финансированием основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

снижение темпов роста социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края, усиление инфляции, кризис банковской системы;

чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

В целях минимизации внутренних и внешних рисков реализации муниципальной программы в процессе реализации ее основных мероприятий производилась следующая работа:

- перераспределение объемов финансирования  основных мероприятий муниципальной программы в зависимости от динамики и темпов решения задач муниципальной программы;

- ежедневно осуществлялись начисления, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей. Начислено арендной платы в 2018 году 51563830,00 рублей. Поступило в бюджет Ипатовского городского  платежей     57723239,45 руб. Задолженность на 01.01.2018г. по арендной плате  с учетом пени составляет 16 011 481,17 руб. Проводится работа с неплательщиками по взысканию неуплаченных сумм арендной платы, подготавливаются и направляются письменно уведомления и претензии по образовавшейся задолженности по арендной плате. Проведена работа с неплательщиками по взысканию неуплаченных сумм арендной платы, подготовлены и направлены письменно уведомления и претензии по образовавшейся задолженности по арендной плате. Подготовлено 147 претензий о взыскании задолженности по арендной плате на сумму 20 294 630,35 руб.

Подготовлено 6 исковых заявлений в судебные инстанции о взыскании задолженности по арендной плате на общую сумму 5 205 254,44 руб. Вынесено решение суда по взысканию 5 046 723,72 руб. задолженности по арендной плате.

- в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в 2018 году было предоставлено в долгосрочную аренду 56 земельных участков из земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, а именно:

20 договоров долгосрочной аренды земельных участков общей площадью 108696630,005 кв.м, (10870 га) на общую сумму 30756738,86 руб., из которых:

5 договоров  из земель населенных пунктов общей площадью 4022 кв.м (0,4 га);

15 договоров из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2483343 кв.м (248,3 га).

36 договоров аренды земельных участков которые были заключены на новый срок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 106209265 кв.м, (10621 га).

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.  было проведено 21 аукцион по приобретению права на заключение договора аренды земельных участков. Заключено 18 договоров аренды земельных участков, в т.ч:

7 договоров аренды из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 1375098 кв.м, с суммой годовой арендной платы 426281,49 руб.

11 договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью 5569 кв.м, с суммой годовой арендной платы 23549,93 руб.

Проведен 1 аукцион по заключению договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов площадью 190 кв.м на сумму 46316 руб.

Заключено 25 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 86 719 740,35 руб. из них:

9 договоров купли-продажи земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного строительства, магазины на сумму 594795,98 руб.;

8 договоров – под производственными зданиями, магазинами,  на сумму 1751780,86 руб.;

8 договоров для сельскохозяйственного использования на сумму 84 372 563,51 руб.

- отделом проводилась работа по защите имущественных прав и законных интересов Ипатовского городского округа Ставропольского края, как собственника в судах. Принято непосредственное участие представителем администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в 26 судебных заседаниях Ипатовского районного суда, 2 заседаниях Ставропольского краевого суда, как суда первой инстанции и апелляционной инстанции.

Подготовлено 28 отзывов на исковые заявления.

В судебных заседаниях Ипатовского районного суда вынесены решения суда о признании права собственности по следующим объектам недвижимого имущества:

4 автомобильные дороги, расположенные в с. Бурукшун;

автомобильная дорога, расположенная в г. Ипатово;

водопровод х. Водный протяженностью 14,450 км;

водонапорная башня 3,1 кв.м. п. Дружный;

артезианская скважина глубиной 60 м. п. Дружный;

водонапорная башня 12 м. п. Дружный;

артезианская скважина глубиной 60 м. п. Дружный;

ГТС №39 с. Тахта;

ГТС №40 с. Тахта.

Поставлены на учет 4 безхозяйных объекта (газопроводы), признано право собственности на газораспределительную сеть с распределительным газопроводом низкого давления с ГРПБ, канализационную систему центральной усадьбы, пос. Советское Руно.

Информация об изменениях, внесенных в программу.

В соответствии с решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 239 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. №1752 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом  Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 22» утверждены вносимые изменения в Программу.