ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                            г. Ипатово                                             № 1746

О ходе реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1699) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее:

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере развития культуры.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 140 967,76 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)- 13 895,51 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) - 120 052,75 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программ)- 7 019,50 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за январь - сентябрь текущего года составило –     98 776,34 тысяч рублей (70,07 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 13 840,62 тысяч рублей (99,60 процентов), средств местного бюджета- 80 700,60 тысячи рублей (67,22 процентов), средств участников Программы - 4 235,12 тысяч рублей (60,33 процентов).

В рамках Программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. В январе- сентябре 2019 г. осуществлялась реализация всех мероприятий, при этом выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 136 327,06 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 95 015,28 тысяч рублей (69,70 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2019 год предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 5 440,70 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3 761,06 тысячи рублей (69,13 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организован культурный досуг населения, в рамках которого осуществлялись расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края, расходы на проведение  19 районных культурно- досуговых мероприятий и участие в 6 краевых;

- осуществлялось обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- осуществлялось библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, в рамках которого обеспечены расходы по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- проведена работа в рамках программы поддержки местных инициатив Ставропольского края. Так, отчетном периоде текущего года в трех учреждениях культуры осуществлялся ремонт спортивных залов, замена оконных блоков;

- в рамках государственной поддержки отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту дома культуры с. Бурукшун. Проведены электромонтажные работы, замена отопления и вентиляции, выполнена внутренняя отделка помещения;

- обеспечена деятельность отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1699) (далее - Программа).

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 г.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2019 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения – до 10 декабря 2019 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                        С.Б.Савченко