## 1
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
от 24 апреля 2019 г. №710
в редакции постановления администрации Ипатовского
городского округа Ставропольского края
от 05 декабря 2019 г. № 1800
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы»
Таблица 1
№ п/п |  | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | [5 empty] | Площадь помещений МКД: |  |  | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Стоимость капитального ремонта
[13 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | в том числе:
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | ро | 1965 | 2017 | кирпичные | 2 | 2 | 657.6 | 609.8 | 609.8 | 20 | нет | нет | нет | 2080670 | 0 | 0 | 0 | 2080670 | 3412.0531 | 2020-12-31
2 | 3 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 373 | 326.2 | 326.2 | 12 | нет | нет | нет | 1596180 | 0 | 0 | 0 | 1596180 | 4893.2557 | 2020-12-31
3 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | нет | нет | нет | 1682460 | 0 | 0 | 0 | 1682460 | 4229.4118 | 2020-12-31
4 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | нет | нет | нет | 1639320 | 0 | 0 | 0 | 1639320 | 4063.7581 | 2020-12-31
5 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | ро | 1964 | 1964 | кирпичные | 2 | 2 | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | нет | нет | нет | 3923982 | 0 | 0 | 0 | 3923982 | 6202.9434 | 2020-12-31
6 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | нет | нет | нет | 2795472 | 0 | 0 | 0 | 2795472 | 3821.5612 | 2020-12-31
7 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | нет | нет | нет | 2756646 | 0 | 0 | 0 | 2756646 | 3934.1316 | 2020-12-31
|  | Итого по 2020 году | [6 empty] | 5043.4 | 3802 | 3802 | 152 |  |  |  | 16474730 | 0 | 0 | 0 | 16474730
2021год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 1 | 693 | 360 | 360 | 12 | нет | нет | нет | 287256 | 0 | 0 | 0 | 287256 | 797.9333 | 2021-12-31
2 | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 2 | 1072.9 | 565.7 | 565.7 | 30 | нет | нет | нет | 507082.8 | 0 | 0 | 0 | 507082.8 | 896.3811 | 2021-12-31
3 |  | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | ро | 1960 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 636.56 | 586.56 | 586.56 | 15 | нет | нет | нет | 548184 | 0 | 0 | 0 | 548184 | 934.5745 | 2021-12-31
4 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | нет | нет | нет | 1924254.8 | 0 | 0 | 0 | 1924254.8 | 4837.2418 | 2021-12-31
5 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | нет | нет | нет | 2281626.8 | 0 | 0 | 0 | 2281626.8 | 5655.9911 | 2021-12-31
6 |  | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 1115.9 | 709.7 | 709.7 | 31 | нет | нет | нет | 237980 | 0 | 0 | 0 | 237980 | 335.3248 | 2021-12-31
7 |  | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 617 | 381 | 381 | 14 | нет | нет | нет | 2150681.4 | 0 | 0 | 0 | 2150681.4 | 5644.8331 | 2021-12-31
8 |  | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 564.5 | 342.3 | 342.3 | 19 | нет | нет | нет | 404351 | 0 | 0 | 0 | 404351 | 1181.2767 | 2021-12-31
9 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | ро | 1964 | 1964 | кирпичные | 2 | 2 | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | нет | нет | нет | 1015578 | 0 | 0 | 0 | 1015578 | 1605.4031 | 2021-12-31
10 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | нет | нет | нет | 1149255.4 | 0 | 0 | 0 | 1149255.4 | 1571.0942 | 2021-12-31
11 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | нет | нет | нет | 2108589.6 | 0 | 0 | 0 | 2108589.6 | 3009.2616 | 2021-12-31
12 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 1136.7 | 728.3 | 728.3 | 24 | нет | нет | нет | 1449682.2 | 0 | 0 | 0 | 1449682.2 | 1990.5014 | 2021-12-31
13 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 3 | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | нет | нет | нет | 476612 | 0 | 0 | 0 | 476612 | 482.4496 | 2021-12-31
14 |  | с.Бурукшун, ул.Советская,7 | ро | 1979 | 1979 | кирпичные | 2 | 1 | 420 | 301.1 | 263.5 | 20 | нет | нет | нет | 119900 | 0 | 0 | 0 | 119900 | 398.2066 | 2021-12-31
15 |  | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | ро | 1972 | 1972 | кирпичные | 2 | 2 | 682.35 | 394.9 | 394.9 | 16 | нет | нет | нет | 1433224 | 0 | 0 | 0 | 1433224 | 3629.334 | 2021-12-31
Итого по 2021 году |  | 9: 12012.81; 10: 8223.46; 11: 8185.86; 12: 345; 16: 16094258; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 16094258
2022 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 1 | 693 | 360 | 360 | 12 | нет | нет | нет | 96824 | 0 | 0 | 0 | 96824 | 268.9556 | 2022-12-31
2 | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | ро | 1976 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 604.5 | 551.3 | 551.3 | 21 | нет | нет | нет | 217924 | 0 | 0 | 0 | 217924 | 395.2911 | 2022-12-31
3 | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | ро | 1976 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 699.2 | 368.9 | 368.9 | 12 | нет | нет | нет | 153368 | 0 | 0 | 0 | 153368 | 415.7441 | 2022-12-31
4 |  | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 2 | 1072.9 | 565.7 | 565.7 | 30 | нет | нет | нет | 101920 | 0 | 0 | 0 | 101920 | 180.1662 | 2022-12-31
5 |  | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | ро | 1960 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 636.56 | 586.56 | 586.56 | 15 | нет | нет | нет | 58604 | 0 | 0 | 0 | 58604 | 99.9113 | 2022-12-31
6 | 3 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | ро | 1975 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 1108.3 | 602.9 | 602.9 | 20 | нет | нет | нет | 114660 | 0 | 0 | 0 | 114660 | 190.1808 | 2022-12-31
7 | 4 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | ро | 1974 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 595.8 | 560.18 | 560.18 | 21 | нет | нет | нет | 207732 | 0 | 0 | 0 | 207732 | 370.8308 | 2022-12-31
8 | 5 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | ро | 1974 | 2011 | кирпичные | 2 | 2 | 570 | 500 | 500 | 20 | нет | нет | нет | 106597 | 0 | 0 | 0 | 106597 | 213.194 | 2022-12-31
9 | 9 | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | ро | 1969 | 1969 | кирпичные | 2 | 1 | 523.3 | 276.1 | 276.1 | 13 | нет | нет | нет | 1324398 | 0 | 0 | 0 | 1324398 | 4796.8055 | 2022-12-31
10 |  | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | ро | 1965 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 621.7 | 380.8 | 380.8 | 19 | нет | нет | нет | 1980815.2 | 0 | 0 | 0 | 1980815.2 | 5201.7206 | 2022-12-31
11 |  | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | ро | 1965 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 604 | 371 | 371 | 20 | нет | нет | нет | 2263952 | 0 | 0 | 0 | 2263952 | 6102.2965 | 2022-12-31
12 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | ро | 1967 | 1967 | кирпичные | 2 | 2 | 982.5 | 625.6 | 625.6 | 29 | нет | нет | нет | 4387244.2 | 0 | 0 | 0 | 4387244.2 | 7012.8584 | 2022-12-31
13 | 13 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | ро | 1969 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 717.5 | 641.8 | 641.8 | 21 | нет | нет | нет | 293146 | 0 | 0 | 0 | 293146 | 456.756 | 2022-12-31
14 | 14 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | ро | 1965 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 427.5 | 384.9 | 384.9 | 7 | нет | нет | нет | 688714.2 | 0 | 0 | 0 | 688714.2 | 1789.3328 | 2022-12-31
15 | 15 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | ро | 1966 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 417.5 | 370.6 | 370.6 | 11 | нет | нет | нет | 696132 | 0 | 0 | 0 | 696132 | 1878.3918 | 2022-12-31
16 | 16 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | ро | 1966 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 795.8 | 486.4 | 486.4 | 20 | нет | нет | нет | 1341480.6 | 0 | 0 | 0 | 1341480.6 | 2757.9782 | 2022-12-31
17 | 17 | п.Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | ро | 1984 | 1984 | кирпичные | 2 | 2 | 795.9 | 488.3 | 488.3 | 13 | нет | нет | нет | 3407581.2 | 0 | 0 | 0 | 3407581.2 | 6978.4583 | 2022-12-31
18 | 18 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | ро | 1988 | 1988 | кирпичные | 2 | 2 | 580.5 | 510 | 510 | 23 | нет | нет | нет | 23980 | 0 | 0 | 0 | 23980 | 47.0196 | 2022-12-31
Итого по 2022 году |  | 9: 12446.46; 10: 8631.04; 11: 8631.04; 12: 327; 16: 17465072.4; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 17465072.4
Итого по Ипатовскому городскому округу Ставропольского края |  | 9: 29502.67; 10: 20656.5; 11: 20618.9; 12: 824; 16: 50034060.4; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 50034060.4
/
|  | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Е.А.Ткаченко
Материал стен
Количество этажей
Количество подъездов
общая площадь МКД, всего
Количество жителей,
зарегистрированных в МКД на
дату утверждения
краткосрочного плана
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
МКД
Плановая дата завершения работ
ввода в экспуатацию
завершение последнего
капитального ремонта
всего:
в том числе жилых
помещений, находящихся
в собственности граждан
всего:
за счет средств Фонда
за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации
за счет средств
местного бюджета
за счет средств
собственников
помещений в МКД

## 2.1
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта
Таблица 2.1
№ п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [9 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
1 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | 2080670 | 299750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1780920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 1596180 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1596180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 1682460 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1682460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 1639320 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1639320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 3923982 | 0 | 0 | 0 | 585 | 2523690 | 0 | 0 | 401 | 1400292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 2795472 | 0 | 0 | 0 | 648 | 2795472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 2756646 | 0 | 0 | 0 | 639 | 2756646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2020 году. Ипатовский городской округ Ставропольского края |  | 16474730 | 299750 | 0 | 0 | 3012 | 12993768 | 0 | 0 | 911 | 3181212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 287256 | 287256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 507082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 507082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 548184 | 151074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 397110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.7 | 1924254.8 | 459710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 1464544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.9 | 2281626.8 | 754226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 1527400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 237980 | 237980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | 2150681.4 | 713025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.7 | 1437656.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | 404351 | 404351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 1015578 | 644508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 371070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 1149255.4 | 1149255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 2108589.6 | 1149015.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 959574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | 1449682.2 | 462531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8 | 987151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 476612 | 476612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | с.Бурукшун, ул.Советская, д. 7 | 119900 | 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | 1433224 | 211024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1222200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2021 году. Ипатовский городской округ Ставропольского края |  | 16094258 | 7220468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2453808 | 1618.5 | 5651802 | 236 | 768180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 96824 | 96824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 217924 | 217924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 153368 | 153368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 101920 | 101920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 58604 | 58604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | 114660 | 114660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | 207732 | 207732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | 106597 | 109564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | 1324398 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1324398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | 1980815.2 | 935977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3 | 1044838.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | 2263952 | 985880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1278072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 4387244.2 | 1066936 | 0 | 0 | 569.6 | 2457254.4 | 306.7 | 863053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | 293146 | 293146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | 688714.2 | 688714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | 696132 | 696132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | 1341480.6 | 1341480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д. 16 | 3407581.2 | 1268700 | 0 | 0 | 495.8 | 2138881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | 23980 | 23980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2022 году. Ипатовский городской округ Ставропольского края |  | 17465072.4 | 8361541.8 | 0 | 0 | 1372.4 | 5920533.6 | 678 | 1907892 | 366 | 1278072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Ипатовскому городскому округу |  | 50034060.4 | 15881759.8 | 0 | 0 | 4384.4 | 18914301.6 | 1550 | 4361700 | 2895.5 | 10111086 | 236 | 768180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | Е.А.Ткаченко

## 2.2
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
Таблица 2.2
№ по п.п. | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | водоотведение |  | в том числе: | [12 empty] | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе:
[5 empty] | горячего водоснабжения | в том числе: |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение
[6 empty] | инженерные сети |  | водоподогреватель | [10 empty] | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения
|  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | 299750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 299750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 2020 году | 299750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 299750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 287256 | 38 | 110542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 91124 | 0 | 0 | 30 | 85590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 151074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 151074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 459710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 285300 | 107 | 174410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 754226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 275770 | 0 | 0 | 102 | 291006 | 115 | 187450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 237980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 237980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | 713025 | 133 | 386897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 326128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | 404351 | 139 | 404351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 644508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 302148 | 0 | 0 | 120 | 342360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 1149255.4 | 158 | 459622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 324449.4 | 0 | 0 | 128 | 365184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 1149015.6 | 158 | 459622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 324209.6 | 0 | 0 | 128 | 365184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | 462531 | 159 | 462531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 476612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4 | 476612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | с.Бурукшун, ул.Советская,7 | 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 119900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | 211024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 211024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2021 году |  | 7220468 | 785 | 2283565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.5 | 2125827 | 0 | 0 | 608 | 1734624 | 660.4 | 1076452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 96824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 96824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 217924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100716 | 46 | 117208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 153368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 104468 | 0 | 0 | 30 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 101920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 58604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | 114660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 114660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | 207732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100716 | 42 | 107016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | 109564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 109564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | 935977 | 133 | 386897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 263780 | 0 | 0 | 100 | 285300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | 985880 | 133 | 386897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 316536 | 0 | 0 | 99 | 282447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 1066936 | 148 | 430532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 299750 | 0 | 0 | 118 | 336654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | 293146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 139084 | 0 | 0 | 54 | 154062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | 688714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4 | 688714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | 696132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244 | 696132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | 1341480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.2 | 1341480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д. 16 | 1268700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 230208 | 0 | 0 | 364 | 1038492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | 23980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по 2022 году |  | 8361541.8 | 414 | 1204326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 1474770 | 318 | 810264 | 1690.6 | 4823281.8 | 30 | 48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Ипатовском городскому округу Ставропольского края |  | 15881759.8 | 1199 | 3487891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.5 | 3900347 | 318 | 810264 | 2298.6 | 6557905.8 | 690.4 | 1125352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | Е.А.Ткаченко
/ /

## 2.3
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | Таблица 2.3
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п по КП | № п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость ВСЕГО | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
[5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасада |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак)
[5 empty] | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта *
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2020 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Ипатовский городской округ
|  | 1 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 7 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого 2020 год по МО: Ипатовский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2021 год
Ипатовский городской округ
|  | 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 7 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 9 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 10 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 11 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 13 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 14 | с.Бурукшун, ул.Советская, д. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 15 | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого 2021 год по МО: Ипатовский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022 год
Ипатовский городской округ
|  | 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 7 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 9 | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 10 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 11 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 13 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 14 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 15 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 16 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 17 | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д. 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 18 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого 2022 год по МО: Ипатовский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого по МО: Ипатовский городской округ
<*> - заполняется на основании сведений, представленных региональным оператором, при проведении очередной актуализации
|  |  | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Е.А.Ткаченко

## 2.4
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | таблица 2.4
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | стоимость ВСЕГО | водоотведение |  |  | горячего водоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  |  | газоснабже-ние |  |  | теплоснабжение |  |  | электроснабжение |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе:
|  |  |  | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Ипатовский городской округ
| 1 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 7 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого 2020 год по МО: Ипатовский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2021 год
Ипатовский городской округ
| 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 7 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 8 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 10 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 11 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 14 | с.Бурукшун, ул.Советская, д. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого 2021 год по МО: Ипатовский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022 год
Ипатовский городской округ
| 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 7 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 8 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9 | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 10 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 11 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 12 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 14 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 15 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 16 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 17 | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д. 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого 2022 год по МО: Ипатовский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого по МО: Ипатовский городской округ
<*> - заполняется на основании сведений, представленных региональным оператором, при проведении очередной актуализации
|  | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Е.А.Ткаченко

## 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Таблица 3
№n/n | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД,всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2020 | Ипатовский городской округ Ставропольского края | 5043.4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16474730 | 16474730
2 | 2021 | Ипатовский городской округ Ставропольского края | 12012.81 | 345 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16094258 | 16094258
3 | 2022 | Ипатовский городской округ Ставропольского края | 12446.46 | 327 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17465072.4 | 17465072.4
| Итого по Ипатовскому городскому округу Ставропольского края |  | 29502.67 | 824 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50034060.4 | 50034060.4
| Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Е.А.Ткаченко