## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 459428.53 | 0 | 230223.6 | 21277.66 | 0 | 480706.19
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 147826.12 | 0 | 60657.4 | 8173.5 | 0 | 155999.62
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде осуществлялись в установленные сроки и составили 67,72% к годовому плану (127 120,08 тыс.руб.) за счет средств всех уровней и 66,0%к плану (12430,10 тыс. руб). Денежные средства были направлены на выплату заработной платы работникам дошкольного образования, расходы на питание, работы и услуги за содержание имущества, приобретены игрушки.
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 12 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение годового плана (39,60 тыс.руб) -58,6%, потрачено 23,21тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Проведен ремонт пищеблока в МБ ДОУ д/с №6 "Сказка" г.Ипатово. Ремонт осуществлен в установленные сроки, денежные средства освоенны в полном объеме (1057,6 тыс. руб.)
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1512 чел. Компенсация выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за 9 месяцеве 2019 года -6757,19 тыс. руб., или 80,24 % к годовому плану.
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности за 9 месяцев 2019 года воспользовались 112 человек. Денежные средства выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -2 954,33 тыс.руб. по отношению к годовому плану (3 213,35 тыс.руб.)выполнение- 80,74%.
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" тыс.руб.
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- сентябрь 2019г. составило 51305,88 тыс.руб. или 69,0 % к годовому плану (74420,31 тыс.руб.)
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 268868.23 | 0 | 167309.36 | 7152.65 | 0 | 276020.88
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за январь- сентябрь за счет всех уровней бюджетов составили 96604,33 тыс.руб., или 68,7% к годовому плану (140370,45 тыс.руб.). За счет средств участников программы- 7152,65 тыс. руб., или 65,4% к плану.
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей освоено 235,43 тыс.руб. или 91,5% к годовому плану. Обработка проведена в 22 общеобразовательных организациях.
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
5009 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- сентябрь 2019г. израсходовано из местного бюджета 2240,35 тыс. руб., выполнение 45,0% к годовому плану (5 023,64тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
В рамках мероприятия по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) кассовое исполнение составило-337,57 (89,0% к годовому плану). Получили аттестаты о среднем общем образовании 235 выпускников (98,78% от общего числа выпускников), аттестат об основном общем образовании 516 человек (100,0%)
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
За 9 месяцев 2019 года 120 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоено 139,29 тыс.руб. или 47,0% запланированных на 2019 год
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД запланированы расходы в размере 400,00 тыс.руб. Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2019года.
Контрольное событие 8: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений в размере 7294,67 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил составил 78,51 % к годовому плану (9291,27 тыс.руб) Количество получателей в отчетном периоде составило 350 чел.
Контрольное событие 9: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками на отчетную дату не предусмотрено
Контрольное событие 10: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. За 9 месяцев 2019г. освоено 151480,261 тыс.руб., или 72,9 % годового плана (207862,65 тыс.руб).
Контрольное событие 11: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Проведен в установленные сроки капитальный ремонт кровли в СОШ №9 с. Кевсала за счет местного и краевого бюджета (5689,27 тыс.руб.) или 95,13% к плану
Контрольное событие 12: Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Работы по благоустройству территории (асфальтированию) в МБОУ СОШ№6 г.Ипатово проведены в полном объеме и в установленные сроки. В МБОУ СОШ №1 г.Ипатово окончание работ планируется в 4 квартале 2019г.Касосовые расходы составили 4847,04 тыс. руб., или 36,0% к плану.
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32430.84 | 0 | 153.43 | 14.03 | 0 | 32444.87
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за счет средств всех уровней бюджетов в отчетном периоде составило 31028,32 тыс.руб., или 72,02 % к годовому плану (43083,53 тыс.руб.), за счет средств участников программы- 14,03 тыс.руб (4,0% к плану)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка пришкольных лагерей (1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК). Кассовое исполнение составило 5,04 тыс. руб.,или 22,2% к плану.
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях составило 1077 человека. В 13 краевых соревнованиях приняло участие 152 учащихся, в 22 районных мероприятиях- 1077 человек. Кассовое исполнения составило 174,28 тыс. руб., или 87,14 % к годовому плану ( 200,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 38,0 тыс.руб. Средства освоены в размере 19,0 тыс. руб , на 50,0% к годовому плану. Приобретен сертификат сервиса технической поддержки программного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением дополнительного образования"
Контрольное событие 5: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
В отчетном периоде 5 сотрудников организаций дополнительного образования повысили свою квалификацию. Касоовое исполнение составило 6,3 тыс. руб., или 27,3% к годовому плану (23,1 тыс. руб.).
Контрольное событие 6: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
В рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх" в отчетном периоде проведено 82 мероприятия. Кассовые расходы за счет с редств местного бюджета составили 9,88 тыс. руб., или 2,5% к годовому плану, за счет Гранта из Фонда поддержки детей- 1034,6 тыс. руб. (51,73% к плану). Полное освоение денежных средств планируется до конца отчетного года.
Контрольное событие 7: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 4 чел. Кассовое исполнение составило 153,43 тыс, руб, или 80,4 % к годовому плану (190,91 тыс.руб ).
Контрольное событие 8: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на 01.10.2019г. составил 23298,75 руб.
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7381.65 | 0 | 0 | 5937.48 | 0 | 13319.13
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета составили-1 520,0 тыс.руб., или 81,3% к годовому плану (1870,16), за счет средств участников программы- 5937,48 тыс. руб. (93,0% к плану). Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, оплачены расходы за питание, коммунальные услуги, налоги, содержание имущества.
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
Средства в сумме 4 330,45 тыс.руб. (99,96% к годовому плану) направленны на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей.
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Компенсацией родительской платы части стоимости путевки в загородный центр воспользовались 132 человека. Денежные средства в сумме 1 531,20 тыс.руб. освоены в полном объеме
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД в (МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края) не планируется по причине отсутствия финансирования.
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 673.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.53
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
За январь- сентябрь 2019 г.проведено 4 мероприятия, в которых приняло участие 171 человек. На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях израсходовано 139,92 тыс. руб. или 82,4% к годовому плану (169,80 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
По итогам учебного 2018-2019 гг. 235 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 8 чел. получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Кроме того, 25 человек получили золотые (8 чел.) и серебряные (17 чел.) медали Ставропольского края «За особые успехи в обучении», 510 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании, из них 14 человек получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 439 чел. Кассовое исполнение составило 90,08 тыс. руб., или 90,08 % к годовому плану (100,0 тыс. руб.). (20 человек приняло участие в региональном этапе ВСОШ 2018 -2019, 35 человек человек в олимпиаде для дошкольников "Умка").
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
Денежные средства в сумме 159,23 тыс.руб., или 79,61 % годового плана( 200,00 тыс.руб) были направлены на приобретение сертификата сервиса технической поддержки програмного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования."
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В районном этапе краевого конкурса "Воспитатель года" приняло участие 12 человек. Кассовое исполнение составило 24,2 тыс. руб., или 80,7 % к годовому плану (30,0 тыс. руб.)
Контрольное событие 6: Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 1 сотрудник органа управления образованием, методической службы образовательных организаций прошел переподготовку. Кассовое исполнение составило 2,82 тыс,руб., или 85,5% к годовому плану (3,30 тыс.руб).
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальных способностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 7 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 57,8 % к годовому плану (57,08 тыс. руб).
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на декабрь 2019 года. (1 учреждение- МБУ ДО ЦДО ИР СК)
1.6. | Основное мероприятие " Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54
Контрольное событие:Количество созданых центров образования цифрового и гуманитарного профилей, ед
На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала) запланированы средства на сумму 1112,30 тыс.руб, касса - 18,54 тыс.руб (1,7% от годового плана)
1.1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2229.62 | 0 | 2103.41 | 0 | 0 | 2229.62
Контрольное событие: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности,занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования за исключением дошкольного образования,чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся в сельских общеобразовательных организациях, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составило 1790 человек, в том числе 1-4 кл.- 789 человек, 5-9 кл.- 833 человека, 10-11 кл.- 159 человек. В целях увеличения данного показателя проведены ремонтные работы в спортивном зале МКОУ СОШ №16 а. М. Барханчак, приобретен спортивный инвентрарь для МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. Средства в размере 2 229,62 тыс.руб. освоены в полном объеме.
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1831.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.72
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1831.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.72
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В 4 дошкольных и 4 общеобразовательных учреждениях проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, потрачено 269,07 тыс.руб., или 66,15% к годовому плану (406,74 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
На устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях предусмотренно 110,0 тыс. руб. Данное мероприятие проведено в 1 учреждении (МКОУ СОШ №17 с.Л.Дача). Кассовые расходы составили 20,0 тыс.руб. (18,18% к плану)
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 45 образовательных организациях произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -1542,64 тыс. руб. (52,2 % к годовому плану-2956,34 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2019 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2019 году.
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 21276.66 | 0 | 10953.82 | 0 | 0 | 21276.66
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11214.84 | 0 | 892 | 0 | 0 | 11214.84
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за 9 месяцев 2019г. составило 447,14 тыс. руб. или 55,0% к годовому плану (813,27 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- сентябрь 2019г. составили 3312,17 тыс.руб., процент освоения к годовому плану -74,70.
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 6563,53 тыс.руб., или 69,6 % к годовому плану (9432,29 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб.
Денежные средства в сумме 127,36 тыс. руб. предусмотренные напрочие мероприятия будут освоены в 4 квартале 2019 г.
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств краевого бюджета на отчетную дату составили 892,0 тыс.руб или 71,3% к годовому плану (1251,39 тыс.руб).
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10061.82 | 0 | 10061.82 | 0 | 0 | 10061.82
Контрольное событие 1:Обеспечение расходов на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, тыс.руб.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки (годовой план -5806,99 тыс.руб.). Освоение краевых средств в отчетном периоде составило по отношению к годовому плану -55,1%, в денежном выражении -3197,88 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -61 чел.; количество детей, находящихся в приемных семьях -36 чел.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,тыс.руб.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за 1 январь- сентябрь 2019 года составили 6863,94 тыс. руб., или 88,44% к годовому плану (7760,85 тыс.руб.). Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 17 приемных семей, имеющих право на вознаграждение.
Контрольное событие 3: Обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия усыновителям,тыс.руб.
Выплаты единовременного пособия усыновителям в отчетном периодеи 2019 года не производились. Освоение запланировано на 4 квартал 2019 года. План на 2019 год-150,00 тыс.руб.
_______________________________________________