## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации
Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657.8
1.1. | Основное мероприятие: Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 3657.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657.8
Контрольное событие: Разработка Генплана и Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края
Генеральный план Ипатовского городского округа разработан и утвержден решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края № 75 от 20.08.2019г. Правила землепользования и застройки разработаны и направлены на рассмотрение Думы Ипатовского городского округа
1.2. | Основное мероприятие: Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН
Выполнение контрольного события планируется после утверждения Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа
1.3. | Основное мероприятие: Разработка проектов планировки территорий Ипатовского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Разработка проектов планировки территорий Ипатовского городского округа
В отчетном периоде проект планировки территории Ипатовского округа не разрабатывался по причине отсутствия финансирования
1.4. | Основное мероприятие: Разработка схемы размещения рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Разработка схемы размещения рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения
Выполнение контрольного события планируется после утверждения Генплана и Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа и при наличии финансовых средств
1.5. | Основное мероприятие: Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
проводится работа по установке ГИСОГД
1.6. | Основное мероприятие: Разработка топографической съемки г.Ипатово | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Разработка топографической съемки г.Ипатово
В отчетном периоде топографическая съемка г.Ипатово не проводилась по причине отсутствия финансирования
1.7. | Основное мероприятие: Выполнение отдельных полномочий в области строительства и архитектуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество предоставленных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам Ипатовского городского округа Ставропольского края
За 9 месяцев 2019 года оказано 265 услуг физическим и юридическим лицам в области градостроительной деятельности
_______________________________________________