## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Формирование современной городской среды"
Отчетный период: январь- сентябрь 2019 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Формирование современной городской среды"
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1554.02 | 0 | 950.02 | 0 | 0 | 1554.02
1.1. | Основное мероприятие: Организация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Ипатовского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 553.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.99
1.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ипатовского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1000.03 | 0 | 950.02 | 0 | 0 | 1000.03
1.3. | Основное мероприятие: Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
1.4. | Основное мероприятие: Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
1.5. | основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_______________________________________________