## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа
Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2019 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11812.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11812.68
1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 01.01.2018 | 01.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения
На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещен 39 информационных материала по повышению безопасности дорожного движения
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49
Контрольное событие: Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ
В отчетном периоде проведено 104 мероприятия (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11804.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11804.19
Контрольное событие 1: Количество замененных и установленных дорожных знаков
За январь- сентябрь 2019 года установлено 25 дорожных знаков.
Контрольное событие 2: Количество обустроенных пешеходных переходов
В отчетном периоде обустрен 1 пешеходный переход
Контрольное событие 3: Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения
Изготовлено проектов организации дорожного движения на 88,856 км.
1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Провери за сохранностью автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводились
2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100771.84 | 0 | 92173.82 | 0 | 0 | 100771.84
2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100771.84 | 0 | 92173.82 | 0 | 0 | 100771.84
Контрольное событие: Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения расчитывается по предоставленным статистическим данным, которые предоставляются в конце отчетного года.
_______________________________________________