## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в
Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2019 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8342.9 | 0 | 7561.16 | 0 | 0 | 8342.9
1.1. | Основное мероприятие: Изготовление проектно - сметной документации «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество изготовленных проектно – сметных документаций на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края с проведением экспертизы
Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в январе- сентябре 2019 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
1.2. | Основное мероприятие: Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовскогогородского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Модернизированные источники теплоснабжения, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде модернизация источников теплоснабжения устройств автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края не производилась по причине отсутствия финансирования
1.3. | Основное мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8218.66 | 0 | 7561.16 | 0 | 0 | 8218.66
Контрольное событие: Количество установленных оконных блоков из ПВХ в муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края
Работы по установке оконных блоков из ПВХ в муниципальных учреждениях завершены, установлены 1428,61 м2
1.4. | Основное мероприятие: Устройство автономного источника теплоснабжения в административных зданиях с изготовлением проектно-сметной документации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 124.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.24
Контрольное событие: Количество установленных автономных источников теплоснабжения в административных зданиях
В отчетном периоде проведены работы по топографической съемке на сумму 9,50 тыс. руб., архиологические изискания на сумму 86,99 тыс. руб., подключение газа административных зданий на сумму 8,58 тыс. руб. и расчет тепловой энергии на сумму 19,17 тыс. руб.
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 29469.71 | 0 | 12133.9 | 0 | 0 | 29469.71
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 222.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.64
Контрольное событие: Проведение уборки мест захоронения площадью, гектара
За январь- исентябрь 2019г. проведена уборка мест захоронения на площади 29,55 гектар.
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1888.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.57
Контрольное событие: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 3389,0 м3.
2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6034.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6034.88
Контрольное событие 1: Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение, руб.
Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- сентябрь 2019 года составила 5358,35 тыс. руб. (712 622 кВт)
Контрольное событие 2: Осуществление расходов на проведение ремонта уличного освещения, руб.
Расходы на проведение ремонта уличного освещения в отчетном периоде составили 676,53 тыс. руб.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2944.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.51
Контрольное событие: Проведение работ по благоустройству и озеленению Ипатовского городского округа, руб.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Кассовое исполнение составило 2944,51 тыс.руб. (54,39% к годовому плану). Освоение денежных средств в полном объеме планируется до конца отчетного года.
2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11514.15 | 0 | 6703.76 | 0 | 0 | 11514.15
Контрольное событие: Ремонт тротуара г. Ипатово, парк с. Тахта, ограждение кладбища с. Бурукшун, парк с. Большая Джалга, парк с. Кевсала.
Работы выполнены в полном объеме
2.6. | Основное мероприятие: Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3116.4 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 3116.4
2.7. | Закупка коммунальной техники | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3748.56 | 0 | 3561.14 | 0 | 0 | 3748.56
Контрольное событие: Количество приобретенной коммунальной техники
В отчетном периоде приобретены илососная машина (п. Совруно) и автогидроподъемник (с.Лиман)
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4657.46 | 0 | 1357.13 | 0 | 0 | 4657.46
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
Контрольное событие: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО, ед. Создание резервного фонда администрации Ипатовского городского округа, шт.
В отчетном периоде приобретен план гражданской обороны. Создан резервный фонд администрации Ипатовского городского округа
3.2. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2246.77 | 0 | 1357.13 | 0 | 0 | 2246.77
Контрольное событие: Проведение капитального ремонт здания депо
Капитальный ремонт здания депо завершен в полном объеме
3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2360.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.69
Контрольное событие: Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС, руб.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС.
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26859.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26859.58
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26695.7
Контрольное событие: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2019 года составлили 70,17% к плану
4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 163.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.88
Контрольное событие: Выплата социальных пособий на погребение, руб.
Выплачены социальные пособия на погребение 163,88 тыс.руб. (54,63% к годовому плану)
5. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 868.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.69
5.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 793.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.65
Контрольное событие :Обеспечение водоснабжения сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа
В целях выполнения контрольного события в отчетном периоде произведена оплата за электроснабжение объекта водоснабжения п. Залесного
5.2 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Строительство разводящих газовых сетей х. Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кундуль Ипатовского района Ставропольского края, Ипатовский район) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 75.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.04
Контрольное событие:Газификация сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа
Денежные средства освоены на 99,7% и направлены были на корректировку проектно- сментой документации по строительству разводящих газовых сетей х. Красный Кундуль, х. Верхний Кундуль, х. Средний Кундуль Ипатовского района Ставропольского края, Ипатовский район
_______________________________________________