Утвержден распоряжением

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края

от 27 декабря 2018 г. № 622-р

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа

Ставропольского края»

на 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | Оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Чубова И.В. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 15204,50 | 0,00 | 10525,98 | 17045,14 | 0,00 | 32249,64 |
| 1. | Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Чубова И.В. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 4205,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4205,49 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи» | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Чубова И.В. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 1471,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,61 |
|  | Контрольное событие 1 «Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Чубова И.В. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края» | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Чубова И.В. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 2733,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2733,88 |
|  | Контрольное событие 1 «Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края» | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Чубова И.В. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Жихарев Д.Н. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 10999,01 | 0,00 | 10525,98 | 17045,14 | 0,00 | 28044,15 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | Начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Жихарев Д.Н. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 10999,01 | 0,00 | 10525,98 | 17045,14 | 0,00 | 28044,15 |
|  | Контрольное событие 1 «Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья» | Начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Жихарев Д.Н. | х | х | х | х | х | х | х | х |