Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского

городского округа Ставропольского края от

25 декабря 2018 г. № 613-р (в редакции

распоряжения администрации Ипатовского

городского округа Ставропольского края

от 19 июля 2019 г. № 286-р

Детальный план –график

реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округе Ставропольского края» на 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы),**  **мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы)** | **Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)** | **Срок начала реализации** | | **Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)** | **Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс.рублей** | | | | | | | | |
| **Местный бюджет, всего** | **В том числе** | | **Средства участников Программы** | | **оценка выпадающих доходов** | | **Итого**  **(6+9)** | |
| **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | 10. | | 11. | |
| **I.** | **Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономики АИГО СК) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | **129 401,28** | **25,18** | **2 970,89** | **238 610,00** | |  | | **368 011,28** | |
| **I.1.** | **Подпрограмма**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее –Подпрограмма), всего** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | **410,00** |  |  |  | |  | | **410,00** | |
| I.1.1 | основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 01.12. 2019 | 12,40 |  |  |  | |  | | 12,40 | |
| I.1.1.1 | в т.ч. по мероприятию «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 01.12. 2019 | 12,40 |  |  |  | |  | | 12,40 | |
|  | контрольное событие «Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.1.2. | основное мероприятие «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» Подпрограммы, всего: | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 317,60 |  |  |  | |  | | 317,60 | |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 0,00 |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| I.1.2.2 | в т.ч. мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде грантов | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 317,60 |  |  |  | |  | | 317,60 | |
|  | контрольное событие  «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.1.3. | основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 80,00 |  |  |  | |  | | 80,00 | |
| I.1.3.1 | в т.ч. мероприятие «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского округа». | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 80,00 |  |  |  | |  | | 80,00 | |
|  | контрольное событие  «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.1.4. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | 0,00 | |
|  | Контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.2. | **Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | **30,00** |  |  | **37 100,00** | |  | | **37 130,00** | |
| I.2.1. | основное мероприятие «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | 37 100,00 | |  | | 37 100,00 | |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие  «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | 8 000,00 | |  | | 8 000,00 | |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | 1 500,00 | |  | | 1 500,00 | |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | 600,00 | |  | | 600,00 | |
| I.2.1.4 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | 15 000,00 | |  | | 15 000,00 | |
| I.2.1.5 | в т.ч. мероприятие «Строительство магазина в г.Ипатово» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | 12 000,00 | |  | | 12 000,00 | |
|  | контрольное событие  «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест» | индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.2.2. | основное мероприятие «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 30,00 |  |  |  | |  | | 30,00 | |
| I.2.2.1 | в т.ч. по мероприятию «Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях и ярмарках» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 0,00 |  |  |  | |  | | 0,00 | |
|  | контрольное событие  «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.2.2.2 | в т.ч. мероприятие  «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 30,00 |  |  |  | |  | | 30,00 | |
|  | контрольное событие  «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.2.4. | основное мероприятие «Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие  «Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории округа в установленные сроки » | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.2.5. | Основное мероприятие  «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК;  территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  сфере защиты прав потребителей  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие  «Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК;  территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  сфере защиты прав потребителей  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.2.6. | Основное мероприятие «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие  «Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | |
| I.2.7. | Основное мероприятие «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие «Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края» | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края (по согласованию)** | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.3. | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | **20,00** |  |  | | **201 510,00** | |  | | **201 530,00** |
| I.3.1 | основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 20,00 |  |  | |  | |  | | 20,00 |
| I.3.1.1 | в т.ч. мероприятие «Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 10,00 |  |  | |  | |  | | 10,00 |
| I.3.1.2 | в т.ч. мероприятие «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 10,00 |  |  | |  | |  | | 10,00 |
|  | контрольное событие  «Количество специалистов администрации округа, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.3.2 | основное мероприятие  «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИМР СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 201 510,00 | |  | | 201 510,00 |
| I.3.2.1 | в т.ч. мероприятие  «Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию индейки» | Индивидуальные предприниматели (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 19 310,00 | |  | | 19 310,00 |
| I.3.2.2 | в т. ч. мероприятие «Закладка фруктового сада интенсивного типа» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 21 000,00 | |  | | 21 000,00 |
| I.3.2.3 | в т. ч. мероприятие «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300,0 га.» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 50 000,0 | |  | | 50 000,00 |
| I.3.2.4 | в т.ч. мероприятие «Строительство овощехранилища навального типа» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 25 000,00 | |  | | 25 000,00 |
| I.3.2.5 | в т.ч. мероприятие «Реконструкция подстанции на 35 КВт» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 30 000,00 | |  | | 30 000,00 |
| I.3.2.6 | в т.ч. мероприятие «Создание орошаемого участка на площади 1,5 тыс. га» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 50 000,00 | |  | | 50 000,00 |
| I.3.2.7 | в т.ч. мероприятие «Модернизация молочно- товарной фермы» | юридические лица (по согласованию) | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 |  |  |  | | 6 200,00 | |  | | 6 200,00 |
|  | контрольное событие «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.3.3 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 0,00 |
|  | Контрольное событие  «Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.4. | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | **12 766,32** |  |  | |  | |  | | **12 766,32** |
| I.4.1. | Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ)» | Мурадова Т.И. –директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ «МФЦ») | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | |
|  | контрольное событие «Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.4.2. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 12 606,32 |  |  | |  | |  | | 12 606,32 |
|  | контрольное событие  «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ» | Мурадова Т.И. –директор – МКУ «МФЦ» | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.4.3. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 0,00 |
|  | контрольное событие «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.4.4. | Основное мероприятие «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 160,00 |  |  | |  | |  | | 160,00 |
|  | контрольное событие «Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| **I.5.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»** | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | **116 174,96** | **25,18** | **2 970,89** | |  | |  | | **116 174,96** |
| I.5.1 | основное мероприятие  «Глава муниципального образования» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 1 450,18 |  |  | |  | |  | | 1 450,18 |
|  | контрольное событие  «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.2 | основное мероприятие  «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 52 343,97 |  |  | |  | |  | | 52 343,97 |
|  | контрольное событие  «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.3 | Основное мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 53 584,77 |  |  | |  | |  | | 53 584,77 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.4. | основное мероприятие  «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», всего | Коваленко М.А.- начальник отдела правового и кадрового обеспечения АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 25,18 | 25,18 |  | |  | |  | | 25,18 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Коваленко М.А.- начальник отдела правового и кадрового обеспечения АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.5. | основное мероприятие  «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения», всего | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 1 015,53 |  | 1 015,53 | |  | |  | | 1 015,53 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.6. | основное мероприятие  «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», всего | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 32,91 |  | 32,91 | |  | |  | | 32,91 |
|  | контрольное событие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами» | Жихарев Д.Н.- начальник отдела социального развития и общественной безопасности АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.7. | основное мероприятие  «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе», всего» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 1 060,00 |  | 1 060,00 | |  | |  | | 1 060,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.8. | основное мероприятие «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» | Мараховский А.И.- начальник архивного отдела АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 859,45 |  | 859,45 | |  | |  | | 859,45 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» | Мараховский А.И.- начальник архивного отдела АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.9. | основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Головинов Н.С.- заместитель главы администрации- начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и антитеррора АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 3,00 |  | 3,00 | |  | |  | | 3,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Головинов Н.С.- заместитель главы администрации- начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и антитеррора АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.10. | основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 0,00 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |
| I.5.11. | основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 5 799,97 |  |  | |  | |  | | 5 799,97 |
| I.5.11.1 | в т.ч. мероприятие «Расходы, связанные с информационной деятельностью» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 1 000,00 |  |  | |  | |  | | 1 000,00 |
| I.5.11.2 | в т.ч. мероприятие «Прочие мероприятия» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | 01.01.  2019 | | 31.12.  2019 | 4 799,97 |  |  | |  | |  | | 4 799,97 |
|  | контрольное событие «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | Кудлай Ж.Н.- начальник отдела экономики АИГО СК | Х | | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_