## План перехода
Утвержден
распоряжением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 01 июля 2019 г. № 268-р
П Л А Н -ГРАФИК перехода на предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края.
№ | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов и содержание этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап
I. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма | Отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | -
2 | Предоставление информации об оче-редности предоставления жилых поме-щений на условиях социального найма | Отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | -
II. Услуги в сфере предпринимательской деятельности
3 | Консультационно-информационные ус-луги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического раз-вития администрации Ипа-товского городского округа Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года
III. Услуги в сфере земельно-имущественных отношений
4 | Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | -
5 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | -
6 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | -
7 | Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | -
8 | Предоставление находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка в аренду или в собственность на торгах, проводимых в форме аукциона | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского Ставропольского края | до 01октября 2019 года | до 01октября 2019 года | до 15 декабря 2019 года | до 15 декабря 2019 года | -