## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2019 года
Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
В 1 квартале 2019 года приказ об утверждении или внесений изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края не разрабатывался
Контрольное событие 2: Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о введении в действие на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2019г.
Контрольное событие 3: Представление в МФСК проекта решения Думы ИГО о бюджете ИГО СК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Реализация контрольного события будет осуществяться в 4 квартале 2019г.
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.02.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период
Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14.02.2019г. №168 внесено изменение в Бюджетный прогноз на 2018-2023 годы (утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края №116 от 13.02.2018г.)
Контрольное событие 2: Адресная работа с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий, рабочих групп и совещаний по обеспечению своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом
Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии в феврале- марте 2019г. В администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края
Контрольное событие 3: Осуществление анализа действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности
Ежеквартально финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проводится анализ структуры и динамики показателей кредиторской задолженности по унитарным предприятиям в соответствии с постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края №9 от 11.01.2018г. и на основании информации предоставляемой унитарными предприятиями
1.3. | Основное мероприятие: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности
В отчетном периоде было осуществлено 15 изменений в сводную бюджетную роспись администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, с целью перераспределения средств
Контрольное событие 2: Контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа, внесением изменений в программы ИГО СК
Осуществляется контроль за зазработкой проектов, внесение изменений в муниципальные программы. Так, в 1 квартале текущего года были внесены изменения в муниципальные программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" и "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовсого городского округа"
Контрольное событие 3: Мониторинг ритмичности кассовых расходов
Проведение мониторинга ритмичности кассовых расходов планируется во 2 квартале 2019г.
1.4. | Основное мероприятие: Резервирование средств для решения вопросов местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Обеспечение выполнения по финансовому обеспечению расходов Ипатовского городского округа, связанных с решением вопросов местного значения, за счет средств зарезервированных финансовому управлению
За 1 картал 2019 года внесено 1 изменение в сводную бюджетную роспись бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, с целью перераспределения зарезервированных средств. Финансирование из зарезервированных средств составило 3 300,0 руб.
1.5. | Основное мероприятие: Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа | 01.04.2019 | 29.06.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС
Реализация контрольного события будет осуществяться в 2 квартале 2019г.
1.6. | Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.02.2019 | 20.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержанием их в актуальном состоянии в соответствии с установленными порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
Финансовое управление осуществляет контроль за корректировкой муниципальных программ
Контрольное событие 2: Осуществление оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2018 год
В соответствии с п.40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края №5 от 26.12.2017г. проведена оценка эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2018 г.
Контрольное событие 3: Рассмотрение результатов оценки эффективности муниципальных программ на заседании администрации ИГО СК
Итоги оценки эффективности муниципальных программ за 2018 год рассмотрены на заседании администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | 01.012.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Нет необходимости вносить изменения. Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ
Контрольное событие 2: Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
На 01.04.2019 года стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом №83 от 08.05.2010г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организаций местного самоуправления"
1.8. | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | 01.02.2019 | 01.04.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа
Плановые назначения на содержание органов местного самоуправления ИГО СК утверждены решением Думы ИГО СК о местном бюджете в пределах норматива, установленного Правительством Ставропольского края -17,40. Распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 года №402-рп "О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ствропольского края на 2018- 2021 годы" утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 516-р План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы
1.9. | Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности и осуществление ежемесячного мониторинга объема кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий
В целях недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности осуществляется ежемесячный мониторинг объема кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий. В отчетном периоде отсутствовала просроченная кредиторская задолженность
Контрольное событие 2: Проведение обучающих семинаров
В 1 квартале текущего года обучающих семинаров не проводилось
1.10. | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате "Бюджет для граждан" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Размещение информации на сайте АИГО СК в рубрике «Открытый бюджет» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22.09.2015г. №145н
В целях реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей за 1 квартал 2019 года размещены: внесенные изменения в сведения общественно значимых проектах. Также, внесенные изменения в разделы доходов бюджета, расходов бюджета, муниципальные программы
1.11. | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреждениям актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Постоянный мониторинг наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)
По состоянию на 31.03.2019 г. 802 учреждения Ипатовского городского округа Ставропольского края разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится мониторинг актуальности данных и соответствие сводному реестру
2. | Подпрограмма: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5928.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928.06
2.1. | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году
Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в 1 квартале текущего года не разрабатывался
Контрольное событие 2: Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 04.12.2018г. №546-п "Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2019 год" для Ипатовского городского округа Ставропольского края установлен норматив- 17,40. По состоянию на 01.04.2019г. расходы на содержание органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края запланированы исходя из норматива- 16,45.
Контрольное событие 3: Контроль за непрывышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с соглашением с МФ СК
В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 20.10.2017г. №330 "Об утверждении Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" предельная штатная численность администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края для осуществления собственных полномочий на 2019 год установлена- 246 единиц. По состоянию на 01.04.2019г. штатная численность- 2019 единиц
2.2. | Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа | 01.07.2019 | 30.09.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2019г.
2.3. | Основное мероприяте: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа
Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27.11.2018 г. №395-р утвержден график мероприятий по контролю за использование имущества .В 1 квартале 2019 года проведение проверок не планировалось. Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11.01.2019г. №4 была осуществлена проверка отчетов о результатахдеятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества.
2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | 01.02.2019 | 15.03.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Специалистами финансового управления АИГО СК проверены 82 отчета муниципальных учреждений ИГО СК о результатах деятельности за 2018 год
2.5. | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг
На постоянной основе осуществляется контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень государственных услуг.
Контрольное событие 2: Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа
В 1 квартале 2019 года не было необходимости корректировать порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
2.6. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5928.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928.06
Контрольное событие: Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
С 01.01.2018 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК(за исключением управления труда и социальной защиты населения) переведены на обслуживание в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
2.7. | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края
Начиная с февраля 2019 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Иипатовского городского округа Ставропольского края. Всем ГРБС были направлены запросы в части увеличения доходов от оказания платных услуг
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2257.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.56
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2257.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.56
Контрольное событие: Обеспечение функций финансового управления
Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в отчетном периоде 2019 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой
_______________________________________________