## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 729.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.31
1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 305.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.71
Контрольное событие: Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края
Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края- 26, количество краевых мероприятий, в которых приняли участие молодые гражане Ипатовского округа-5
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6
Контрольное событие: Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края"
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде текущего года составило 423,6 тыс. руб (19,3% к годовому плану)
2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 894.92 | 0 | 850.18 | 0 | 0 | 894.92
2.1. | Основное мероприятие: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 894.92 | 0 | 850.18 | 0 | 0 | 894.92
Контрольное событие: Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
Получена выписка из сводного списка семей края, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей", претендентов на получение в 2019 году социальных выплат на приобретение жилья. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края будет заключено во 2 квартале 2019 года.
_______________________________________________