ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 мая 2019 г.                                г. Ипатово                                                № 800

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 23 за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 23 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 года  № 1701) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее:

На реализацию Программы в 2018 г. было предусмотрено финансирование в объеме 44 975,41 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 286,15 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 44 689,26 тысяч рублей, федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 44 946,6 тысяч рублей или 99,9 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств местного бюджета – 286,15 тысяч рублей (100,00 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 44 660,45 тысячи рублей (99,9 процентов к бюджетной росписи).

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Развитие растениеводства и животноводства;

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий.

На реализацию Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 42 980,88 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета в объеме 286,15 тыс. рублей, из краевого бюджета – 42694,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках основного мероприятия «Организация соревнования  и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа», проведены торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018 году и чествование победителей Жатвы -2018, а также торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Использовано 286,15 тыс. рублей (100 процентов к плану).

По основному мероприятию «Осуществление переданных государственных полномочий» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 42694,73 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 1994,53 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета. Фактически освоено 1965,72 тысяч рублей (98,6 процентов к предусмотренному плановому финансированию).

По основному мероприятию «Осуществление управленческих функций  по реализации отдельных государственных полномочий  в области сельского хозяйства» средства, финансируемые из средств краевого бюджета освоены в сумме 1 865,88 тысяч рублей (98,5 процентов к предусмотренному плановому финансированию). Снижение выполнения данного показателя объясняется выплатой заработной платы по факту начисления.

На основное мероприятие «Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 99,86 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 99,9  процентов. На выделенные средства отловлена 41 голова безнадзорных животных.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 23 за 2018 год.

2. Поручить отделу сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Проводить мониторинг реализации Программы в 2019 году

(срок исполнения – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала));

2.2. Осуществлять финансовую поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках выполнения отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства.

2.3. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2019 года);

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Головинова Н.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Проект постановления вносит и подготовил заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Н.С. Головинов

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                 Э.В. Кондратьева

Начальник отдела правового и кадрового

обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                    М.А. Коваленко

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                         Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

В дело												1

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской

обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора АИГО СК			5

Отдел правового и кадрового обеспечения

администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края										1

Отдел экономического развития

администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края										1