Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 21 мая 2019 г. № 805

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа ставропольского края за 2018 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017г. № 5 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 октября 2018г. №1197) на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, информации финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сводный доклад содержит:

общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- муниципальные программы):

информацию об оценке эффективности муниципальных программ;

информацию о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий муниципальных программ и их финансовом обеспечении в 2018 году (приложение № 1 к сводному докладу);

информацию о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2018 году (приложение № 2 к сводному докладу);

характеристика итогов реализации муниципальных программ;

выводы и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году (приложение №3 к сводному докладу);

предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) долгосрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальных программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ (при необходимости);

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

Общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. №12-р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 30 июля 2018 г. № 320-р, от 09 ноября 2018г. №514-р) утвержден перечень муниципальных программ.

В 2018 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ по двум направлениям:

1. Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

- «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»;

- «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края».

2. Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края:

- «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2018 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 февраля 2018 года № 10, от 24 апреля 2018 года № 87, от 20 июня 2018 года № 106, от 28 августа 2018 года № 154, от 25 сентября 2018 года № 183, от 16 октября 2018 года № 187, от 27 ноября 2018 года № 220, от 18 декабря 2018 года № 239) сложились с учетом средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) и составили 1 371 739,52 тыс. руб.

Уточненный план расходов на реализацию муниципальных программ в 2018 году, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2018г., с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетов составил 1 706 504,56 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов всех форм бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2018 году составило 1 649 211,88 тыс. руб. (120,23 % к первоначальному плану, или 96,64% к уточненному плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 40,1% (660 756,80 тыс. руб.) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 20,0% (330 481,97 тыс. руб.). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (60,1% в общем объеме расходов).

Согласно представленным годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программ), в отчетном году составил 2 679 780,93 тыс. руб., что на 9,1 % (2 949 145,35 тыс. руб.) меньше, чем в 2017 году.

Снижение общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ к уровню 2017 года обусловлено снижением средств участников Программ на 59,8% (1 030 569,1 тыс. руб. против 1 723 121,0 тыс. руб.)

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе всех источников финансирования в сравнении с прошлым годом отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

Средства федерального бюджета в сумме 90 169,9 тыс. руб.,  увеличенные к уровню 2017 года на 2,6 процентных пункта, освоены в рамках реализации муниципальных программ «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (137,92 тыс. руб.) и «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (90 031,99 тыс. руб.).

Из краевого бюджета на реализацию мероприятий одиннадцати муниципальных программ (кроме «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»)  привлечено 760 661,47 тыс. руб., что на 9,2 процентных пункта больше 2017 года.

Средства участников Программ, направленные на реализацию мероприятий двух муниципальных программ («Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края») фактически освоены в размере 1 030 569,05 тыс. руб., что на 59,8 % меньше чем в 2017 году (1 723 121,0 тыс. руб.).

# Об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018г. №14, основана на сопоставлении достигнутых результатов реализации муниципальных программ с расходами, направленными на их реализацию и проведена по следующим критериям:

– степень достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

– степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию программы, фактических расходов соисполнителей программы, участников программы к их запланированному уровню;

– степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации муниципальных программ в 2018 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в Приложении 1 к Сводному докладу.

По итогам проведенного анализа установлено, что в рамках муниципальных программам в 2018 году осуществлялась реализация  117 основных мероприятий с выполнением 178 контрольных событий при плане в 181.   Степень выполнения контрольных событий достигла 98,3%.

Невыполнение трех контрольных событий сложилось в рамках реализации  мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в связи с отсутствием заявок субъектов предпринимательства, оформленных в соответствии с требованиями порядка, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. №12 «Об утверждении  Порядка предоставления грантов за счет бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства».  А также мероприятия по организации проведения работ по благоустройству дворовых территорий Ипатовского городского округа муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края»  и мероприятия по модернизации, устройства автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» по причине отсутствия финансирования.

Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий четырнадцати программам сложилось в пределах 60- 264%.

Средняя степень достижения результатов сложилась в размере 142,7%, в том числе по тринадцати программам 148,8 процентов. Вместе с тем, по программе «Развитие транспортной системы и обеспечение  безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» степень достижения результатов составила 60,0 процентов. Невыполнение сложилось по причине экономии финансовых средств, предусмотренных на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с погодными условиями.

Проведенный анализ результатов реализации муниципальных программ и затраченных ресурсов на их реализацию, говорит о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств».

При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках их разработки, как инструментов управления:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя) в соответствии с Методикой определяется по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач.

Средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2018 году составила 142,4% против 112,9% в 2017 году.

Информация о степени достижения целей каждой из программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2018 году приведена в Приложении 2 к Сводному докладу.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ

# По направлению: «Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32. В 2018 году внесено 2 изменения в программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2018 г. № 1510, от 29 декабря 2018 г. № 1733).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель Программы: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

По итогам 2018 года выполнены показатели индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории, составил 99,3% при плане 99,2%

- доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством образования:

дошкольного- 74%. Показатель выполнен в полном объеме;

начального, основного и среднего общего- 78% при плане 77,0%;

дополнительного- 79,0% при плане 79,0%.

- доля обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся составил 37,9% при плане 37,14%;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций составил 100,0% при плане 98,5%;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 96,5% при плане 80,3%;

- показатель «количество образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность» выполнен в 100,0% объеме и составил 53,0%.

Уточненной бюджетной росписью на 2018 год на реализацию программных мероприятий определены бюджетные ассигнования в сумме 664 221,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 323 073,54 тыс. рублей, местного бюджета – 341 147,58 тыс. рублей.  Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2018 год составило 660 756,81 тыс. рублей (99,5 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 321 252,96 тыс. рублей, местного бюджета 339 503,85 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В 2018 году в ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

В 9 дошкольных образовательных учреждениях выполнены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации;

В рамках мероприятий по обеспечению организации отдыха детей проведена летняя оздоровительная кампания, представленная сетью летних оздоровительных организаций в количестве 25 лагерей дневного пребывания. При этом в  лагерях дневного пребывания детей с организованным двух разовым питанием отдохнули 2063  ребёнка. В первую очередь предоставлялись виды отдыха для детей из многодетных, малообеспеченных семей. Кроме того, в летний период в загородном оздоровительно - образовательном центре «Лесная сказка» отдохнули 368 человек. Целевой индикатор «удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов)» в 2018 году выполнен в сто процентном объеме и составил 85,9%;

Ученики 1-4 классов в количестве 2 522 человек получили бесплатные новогодние подарки. Целевой индикатор «доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» выполнен в полном объеме и составил 44,0%;

В общеобразовательных учреждениях округа была завершена Спартакиада школьников 2017-2018 учебного года и стартовала Спартакиада школьников 2018-2019 года. На основании краевого положения о Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений, разработано районное положение о Спартакиаде по девяти видам спорта. Многообразие физкультурно- спортивных мероприятий Спартакиады внутришкольного уровня, представило возможность каждому ребенку принять участие не менее чем в 3-5 соревнованиях. В 22 общеобразовательных организациях проведены спортивно-оздоровительные состязания школьников по программе «Президентские состязания», в которых приняли участие 4 484 человека. Прошли районные соревнования по общефизической подготовке допризывной молодежи в рамках районной спартакиады школьников Ипатовского района, в которых приняли участие 13 команд (80 детей) из 10 школ района. В целом в 64 различных спортивных мероприятиях  приняли участие 2 505 учащихся;

В рамках мероприятия по обеспечению социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в части организации 2-разового горячего питания было охвачено 1 004 человека;

В целях улучшения кадрового обеспечения отрасли «Образование» курсовую подготовку прошли 203 педагогических работников общеобразовательных организаций, дополнительного образования, 43 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 16 педагогических работников специальных (коррекционных) классов и 23 человека из учебно-вспомогательного персонала ДОУ (помощники воспитателей). Всего обучено 285 педагогических и руководящих работников.

Учитывая важность обеспечения безопасных условий учебно-воспитательного процесса, проведена работа по выполнению ремонтных работ и укреплению материально-технической базы 9 дошкольных и 9  образовательных организаций. В МКОУ СОШ №5 выполнены работы по ремонту кровли.

В рамках Подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий четырех дошкольных и двух образовательных учреждений. В 10 образовательных организациях, произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях. Во всех образовательных организациях произведено приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия. В МБОУ ДО ЦДО г. Ипатово произведена установка систем программно - аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг».

Одним из важнейших показателей процедур контроля и оценки качества образования является государственная итоговая аттестация выпускников, по итогам которой аттестаты о среднем общем образовании получили 582 выпускников  11-х классов и 9-х классов. При этом целевой индикатор «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ» достиг уровня 100,0% при плановом 99,1%.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 133,3 %, что на 23,3 процентных пункта выше уровня 2017 года (110,0%).

При этом следует отметить, что из 39 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 16,

- выполнено - 22,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1 (показатель «Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием» составил 87,2 при плановом показателе 91). Невыполнение данного показателя обусловлено снижением уровня питающихся детей льготных категорий.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Внести изменения в муниципальную программу:

2.1. Включив в состав показателей муниципальной программы:

2.1.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

    - Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

    - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (в соответствии с протокольным поручением заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

  - Включив мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

# Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24. В 2018 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1699 были внесены изменения в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

# Цель Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2018 года индикатор достижения цели муниципальной программы «Доля граждан, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края» выполнен в полном объеме и составил 74,2%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 124 591,3 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –20 408,46 тыс. рублей, местного бюджета – 98 084,55 тыс. рублей, за счет средств участников Программы- 6 098,29 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2018 году составило 123 757,6 тыс. руб. (или 99,3 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 20 408,46 тыс. руб., местного бюджета – 97 565,75 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 5 783,39 тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм: «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

В целях организации культурного досуга населения, а так же развития системы художественного образования, поддержки молодых дарований, лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского городского округа проведено 23 районное мероприятие и приняли участие в 3 краевых. В муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского городского округа проведено 9 982 мероприятия в 303 клубных формированиях.

В целях  организации библиотечного обслуживания населения на комплектование библиотечных фондов предусмотрены средства из краевого и местного бюджетов в сумме 10 550,15 тыс. руб. Индикатор «Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского городского округа на 1000 человек» в 2018 году составил 9,4 тыс. экземпляров, или на 5,6 процентных пункта выше 2017 г. Показатель «Объем книговыдач» составил 617,4 тыс. экземпляров, превысив плановый показатель на 0,7 процентных пункта.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 116,0%.

При этом следует отметить, что из 12 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 4,

# - выполнено – 8.

# Из 5 контрольных событий, предусмотренных программой, все выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Показатель качества управления программой - 100.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Внести изменения в муниципальную программу:

2.1. Включив в состав показателей муниципальной программы:

2.1.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.1.2.Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.1.3. Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (в соответствии с протокольным поручением заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

  - Включив мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

# Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 27. В 2018 году внесено 3 изменения в программу (постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 марта 2018г. № 352, от 19 сентября 2018г. № 1134, от 27 декабря 2018 г. № 1700).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

# Цели Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики, создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По итогам 2018 года выполнены показатели индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- «доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан» составила 75,6% при плане 73,6%;

- «доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем объеме молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе» составила 64,7%  при плане 41,0%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 15 285,47 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –10 525,98 тыс. рублей, местного бюджета – 4 759,49 тыс. рублей.  Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в размере 12 372,91 тыс. руб. (или 80,9 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 7 773,03 тыс. руб., местного бюджета – 4 599,88 тыс. руб. Невыполнение плановых показателей обусловлено тем, что из 22 семей категории «молодая семья», получивших извещение о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в 2018 году реализовали свои права 15 семей. У оставшихся 7-ми семей право на использование социальной выплаты перешло на 2019 г.

В рамках Программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм: «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В рамках реализации молодежной политики проведено 102  мероприятия (из них 75 - районных, 25 - краевых и 2 Всероссийских), участниками которых стали 7785 человек.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой муниципальной программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 180,8%.

При этом следует отметить, что из 7 установленных показателей программы:

# - перевыполнено - 3,

# - выполнено – 4.

# Из 3 контрольных событий, предусмотренных муниципальной программой, все выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Показатель качества управления программой- 100.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

2.2. Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (в соответствии с протокольным поручением заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- Внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей мероприятий муниципальной программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 17. В 2018 году внесено 4 изменения в программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018г. № 648, от 27 сентября 2018г. № 1190, от 09 ноября 2018 г. № 1409, от 29 декабря 2018 г. № 1725).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

# Цель Программы: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2018 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- «доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края» составила 39,8% при плане 32,8%, увеличив показатель уровня 2017 года на 7,4 процентных пункта;

- «количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа» - 47 ед. (план 42 ед.), темп роста к уровню 2017 года - 106,0%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 36 321,99 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –15 545,12 тыс. рублей, местного бюджета – 20 776,87 тыс. рублей.  Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы сложилось в размере  36 158,98 тыс. руб. (или 99,6 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 15 523,56 тыс. руб., местного бюджета – 20 635,42 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию и развитие физической культуры и спорта проведено 47 физкультурных и спортивных мероприятий городского округа, в которых приняли участие 3 377 человек. Свыше 300 спортсменов, в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 24 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях.

В целях развития физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепления материально-технической базы физкультуры и спорта введены в строй 6 новых спортивных сооружений, что позволило увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений на 127 человек. Показатель «Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе» составил 46,5% при плане 39,8%.

Также, состоялось торжественное открытие универсальной площадки для занятий игровыми видами спорта в МБОУ СОШ №2 села Большая Джалга.

В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы завершены работы по проекту «Реконструкция беговых дорожек и игровых площадок стадиона» в г. Ипатово.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой муниципальной программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов,  составила 190,0%.

При этом следует отметить, что из 5 целевых показателей все выполнены.

# Из 7 контрольных событий, предусмотренных муниципальной программой, все выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Показатель качества управления программой- 100.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объема, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ).

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- Внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29. В 2018 году в программу 3 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. № 310, от 10 августа 2018 г. № 998, от 29 декабря 2018 г. № 1759).

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических  ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов, организация благоустройства, организация содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа, создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа, обеспечение расходов финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2018 года в полном объеме к плановым показателям выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- «количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в школьных, дошкольных муниципальных учреждениях» составил 1 654,4 м2;

- «доля вывезенных твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве» составил 100,0%;

- «доля работающих световых фонарей уличного освещения от общего количества установленных фонарей» составил 100,0%;

- «количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации» составил 29 000,0 шт.;

- «доля построенных объектов газоснабжения в общем количестве» составил 100,0%;

- «доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве планируемых к разработке» составил 100,0%.

На реализацию программы в 2018 году предусмотрено 96 570,44 тыс. рублей, в том числе краевых средств – 19 191,79 тыс. руб., средств местного бюджета – 77 378,65 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 89 135,28 тыс. рублей (92,3 % к бюджетной росписи), в том числе за счет краевых средств – 17 386,05 тыс. руб., средств местного бюджета – 71 749,23 тыс. руб.

Программа включает 5 подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнены мероприятия по замене оконных блоков на энергосберегающие в 8 образовательных учреждениях, при этом  установлено 1654,4 кв.м.

В целях выполнения мероприятий по организации благоустройства, содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа проведена уборка 51 места захоронения общей площадью 197,5 га, проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (4630 куб.м).

В рамках мероприятий по организации благоустройства и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена работа по ремонту малых архитектурных форм, проводилась работа по обрезке деревьев, проведен покос травы на площади 58,0 га. Кроме того благоустроены 2 парковые зоны.

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» приобретено 5 противогазов для сотрудников спасательных служб гражданской обороны.

Создан финансовый резервный фонд в размере 3000,0 тыс. руб., который  позволит в случае необходимости оказать помощь жителям и подведомственным организациям при возникновении чрезвычайных ситуаций различного вида.

В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа в рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» газифицировано 3 населенных пункта, а также разработана схема теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов,  составила 92,6%.

При этом следует отметить, что из 23 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 1,

# - выполнено - 21,

- недостигнут с положительной динамикой – 1.

Из 12 контрольных событий 11 выполнены в полном объеме и в  запланированный срок, 1- с нарушением срока.

Показатель качества управления программой- 91,7.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- Внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 26. В 2018 году в программу 2 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 ноября 2018г. № 1491, от 29 декабря 2018 г. № 1732).

Ответственный исполнитель – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Обеспечение и осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа.

По итогам 2018 года в полном объеме выполнен показатель индикатора достижения цели муниципальной программы «Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры», который составил 1 ед.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2018 году в размере 1 914,98 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета- 68,95 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 1 846,03 тыс. руб.) освоены в стопроцентном объеме.

Бюджетные ассигнования направлены на разработку документации в области архитектуры и градостроительства.

В рамках выполнения отдельных полномочий в области строительства и архитектуры физическим и юридическим лицам предоставлено 213 услуг в области градостроительной деятельности, что составляет 100,0% к поданным заявлениям.

Вывод

По итогам рейтинга эффективности реализации программ в 2018 году, оценка эффективности муниципальной программы, с учетом весовых коэффициентов, сложилась «ниже плановой» в размере 84,0%.  При этом следует отметить, что 3 показателя и 2 контрольных события, предусмотренных программой, выполнены в установленный срок и в полном объеме. Показатель качества управления программой - 100,0.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

- Рассмотреть возможность внесения изменений в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий, а также с целью освоения средств, предусмотренных в местном бюджете.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 18. В 2018 году в программу 3 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2018 г. № 630, от 19 сентября 2018 г. № 1147, от 26 декабря 2018 г. № 1688).

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –Управление труда).

Цели программы: Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2018 года наблюдается выполнение показателей индикаторов достижения целей Программы в  сто процентном объеме к плановым, в частности:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и  имеющих право на их получение в  соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

- доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно, которым предоставлены социальные выплаты из средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в общей численности граждан, обратившихся по вопросу получения социальных выплат;

- доля организаций, участвующих в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор- основа согласования согласования сторон социального партнерства» в общей численности организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, размер которой составил 1,7 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского городского округа Ставропольского края  приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в Ипатовском городском округе Ставропольского края, размер которой составил 54,2%.

На выполнение программы в 2018 году запланировано 335 225,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -90 031,99 тыс. рублей, краевого бюджета-242 784,86 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета-2 409,12 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 330 481,96 тыс. руб. или 98,6 % к бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы: «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально - трудовых отношений», «Доступная среда», «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Мерами социальной поддержки за отчетный период воспользовались 10 207 граждан.

На учете в Управлении труда  состоит 770 граждан из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В средствах массовой информации опубликовано 15 статей о мерах социальной поддержки.

В целях предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из 18 обратившихся человек 17 имели право на их получение.

Проведена работа в рамках содействия организации краевого конкурса «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнёрства». В результате поданы заявки об участии в конкурсе по 2 категориям.

В рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения               проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в 2  дошкольных образовательных организациях (МБДОУ д/с № 2 «Огонек», МБДОУ д/с № 7 «Дюймовочка»), а также в МКУК «Красочное социально-культурное объединение».

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой муниципальной программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 100,0%.

При этом следует отметить, что 9 показателей и 8 контрольных событий, предусмотренных муниципальной программой, все выполнены в установленный срок и в полном объеме. Показатель качества управления программой- 100,0.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- В случае необходимости, внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

# Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21. В 2018 году в программу 2 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 808, от 29 декабря 2018 г. № 1741).

Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

По итогам 2018 года в полном объеме выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края, размер которой составил 23,1%;

- количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края составило 115,0 единиц;

- количество организационно- технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности составило 25,0 единиц.

На выполнение программы в 2018 году из местного бюджета направлено 3 607,53 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 3 601,13 тыс. руб. или 99,8 % к бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы: «Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

В рамках мероприятий по созданию условий  для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества проведено 9 районных мероприятий.

На основании приказа отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21.03.2018г. №830 «О проведении добровольного тестирования обучающихся» протестировано 374 человека на предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Положительных результатов не выявлено.

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, проведено социально-психологическое тестирование 1542 обучающихся.

Приобретено 155 единиц отличительной символики и страхования жизни.

Субъектами профилактики наркомании на постоянной основе организовано размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете «Степные зори»,  материалов по пропаганде  здорового образа жизни, профилактике  распространения  наркомании и связанных с ней правонарушений на территории района, выработки негативного отношения к наркотикам.

Проведены соревнования школьников Ипатовского городского округа по программе «Школа безопасности», где приняли участие 13 команд из 11 образовательных учреждений Ипатовского городского округа, это более 130 учащихся, руководителей команд и судей. А также команды победителей приняли участие в краевом этапе соревнования.

Приняли участие в соревнованиях «Юный спасатель - 2018». Команду Ипатовского городского округа представляли учащиеся детского объединения «Туристы - спасатели» МБУДО «Центр дополнительного образования детей».

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» проведены мероприятия по разработке, приобретению и внедрению (установке) аппаратно-программных комплексов систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей в 2 общеобразовательных организациях.

Выполнены работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения  на объектах с массовым пребыванием людей, проведены МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ №22, МБОУ ДОД ЦДОД ИР СК, МБ ДОУ детский сад № 1, МБ ДОУ детский сад №3 г.Ипатово.

Выполнены работы по ремонту ограждений МКОУ СОШ №13 п. Виноделенский, МК ДОУ № 19 с. Октябрьское, МБ ДОУ №1, г. Ипатово, МКОУ СОШ № 5, п.Красочный, МК ДОУ детский сад № 9, п. Винодельненский, МК ДОУ № 10, с. Лиман.

Проведены работы по устройству и ремонту освещения: МКОУ  СОШ №5 п.Красочный, МК ДОУ детский сад №9 п. Виноделенский, МК ДОУ №10 с. Лиман.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 96,7%, что соответствует плановой.

При этом следует отметить, что из 12 установленных показателей:

Выполнено- 11, недостигнут с положительной динамикой- 1.

Из 13 контрольных событий, предусмотренных муниципальной программой, все выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Показатель качества управления программой- 100,0.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- В случае необходимости, внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302. В 2018 году в программу 3 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2018 г. № 415, от 25 мая 2018г. №628, от 29 декабря 2018 г. № 1747).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2018 года в полном объеме выполнены следующие показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 50,0%;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий составила 11,0%;

- доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве составила 31,0%;

- доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы составила 100,0%.

На выполнение муниципальной программы в 2018 году запланировано 15 129,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 14 204,14 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета- 925,47 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год составило 11 859,38 тыс. руб. или 78,4 % к бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета- 10 933,91 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 925,47 тыс. руб.

Низкое кассовое исполнение обусловлено экономией денежных средств в результате проведения закупочных процедур.

В рамках мероприятий по организации проведения работ по благоустройству общественных территорий Ипатовского городского округа в отчетном периоде благоустроена  общественная территория в г. Ипатово. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий- 50,0%.

Проведен мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве. В результате проведенной работы установлено, что доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве- 31,0%.

В рамках проведенной работы с целью повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ипатовского городского округа доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству в общем количестве дворовых и общественных территорий составила 100,0%. Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций -100 ед.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 149,4%.

При этом следует отметить, что из 8 установленных показателей, все выполнены  в полном объеме. Из 4 контрольных событий 3 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Проведенный анализ уровня степени достижения цели муниципальной программы говорит о том, что показатель качества управления программой  составил - 83,3. Низкий показатель обусловлен тем, что ответственным исполнителем муниципальной программы своевременно не внесены изменения в программу  в части уточнения кассового плана.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- В случае необходимости, внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управление финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 16.  В 2018 году в муниципальную программу 2 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2018 г. № 1611, от 29 декабря 2018 г. № 1734).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

По итогам 2018 года наблюдается показатель индикатора достижения целей Программы «Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами» достиг 1 степени, что соответствует плану.

Индикатор «Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края» выполнен на 96,7% при плане 99,5%.

На 2018 год запланировано 78 284,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 683,43 тыс. руб., местного бюджета – 74 601,39 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за счет средств местного бюджета в 2018 году составило 48 406,39 тыс. руб. (61,8 % к бюджетной росписи). Низкое кассовое освоение обусловлено отсутствием потребности средств, зарезервированных для решения вопросов местного значения, предусмотренных финансовому управлению.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Повышение  качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Повышение эффективности расходов  бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия».

В рамках реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение доходов и оптимизацию расходов местного бюджета принято решение Думы об увеличении на 2019 г. размера К2 на территории Ипатовского городского округа на уровень инфляции 2018г. (3,4%). Проведена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам, в результате чего отменены льготы по земельному налогу учреждениям образования, культуры и физической культуры и спорта.

Одним из основных показателей экономической стабильности являются  итоги исполнения местного бюджета. В 2018  году сохранена сбалансированность  бюджетной системы, что позволило в установленные сроки  выплачивать заработную плату в бюджетной сфере  и выполнить в полном объеме социальные обязательства  перед населением.

Обеспечено исполнение доходной части местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год в объеме 630 984,81 тыс. рублей, исполнение уточненного плана (2569 881,45 тыс. рублей) составило 110,7 процентов или на 61 103,36  тыс. рублей больше в абсолютном выражении (к первоначальным плановым показателям – 27,0 процентов или 134 062,47 тыс. рублей). К фактическим поступлениям 2017 года (539 104,03  тыс. рублей) рост составил 91 880,78 тыс. рублей, или 117,0 процентов.

В течение 2018 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 года № 108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году 8 раз вносились изменения (в 2017 году -6 раз).

В отчетном году завершился поэтапный переход на централизацию бюджетного (бухгалтерского) учета.

Внесены изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 10.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания  платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 123,1%.

При этом следует отметить, что из 23 установленных показателей программы:

перевыполнено- 3,

выполнено- 14,

недостигнуто с положительной динамикой- 1,

недостигнуто с отрицательной динамикой- 5.

Невыполнение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного  бюджета (без учета субвенций)» (43,4% при плановом показателе 45,16%) обусловлено ростом объема собственных доходов в сравнении с  планом и в связи с увеличением объема субсидий из краевого бюджета на 165,6 млн.рублей. Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов снизилась.

Показатель «Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана» составил 26,4% при плане не более 10,0%. Отклонение данного показателя обусловлено  ростом доходов от продажи имущества городского округа, которые составили в 2018 году 87,2 млн.рублей, администратор указанных платежей –отдел имущественных и земельных отношений не прогнозировал  данные поступления.

Показатель «Количество изменений, внесенных в решение о бюджете» составил 8 раз при плане не более 5 и обусловлен необходимостью соблюдения условий софинансирования с краевым бюджетом, приведением в соответствие краевому закону  о бюджете объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных в местном бюджете.

Показатель «Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы» составил 217,02% при плане 40,0% и обусловлен завершением в IV  квартале работ по населенным пунктам в рамках реализации местных инициатив, что составило  почти 20 % от всей суммы кассового расхода.

Показатель «Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» составил 1 644,9 руб. при плане 1 370,62 руб.

Из 26 контрольных событий все выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой- 100,0.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 22 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 1752).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей.

По итогам 2018 года выполнен показатель индикатора достижения цели муниципальной программы «Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых разграничена» на 132,9% при плане 100,0%.

На выполнение программы в 2018 году предусмотрено за счет средств местного бюджета- 13 438,29 тыс. руб.Кассовое исполнение мероприятий программы составило 12 958,94 тыс. руб. или 96,4 % к бюджетной росписи.

Программа включает 2 подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы».

В соответствии с полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа  была проведена работа по заключению договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа, которая составила 185,25 тыс. руб.

Заключены договора на услуги по публикации объявлений и извещений в газете (9,9 тыс. руб.), на приобретение конвертов маркированных и марок (49,0 тыс. руб.). Осуществлялось оформление технических планов и паспортов муниципального имущества (304,34 тыс. руб.).

Проведены кадастровые работы на земельных участках (1 355,73 тыс. руб.).

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме (109,33 тыс. руб.).

Проводилась оплата по исполнительным листам (250,0 тыс. руб.).

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 227,4%.

При этом следует отметить, что из 8 установленных показателей программы:

- перевыполнено – 4,

- выполнено – 4.

Из 7 контрольных событий все выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой- 100,0.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации.

- В соответствии рекомендацией министерства экономического развития Ставропольского края  и в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. №12.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий муниципальной программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

# По направлению «Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 23 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1701).

Ответственный исполнитель программы - отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2018 года наблюдается положительная динамика выполнения показателя индикатора достижения цели муниципальной программы «Производство сельскохозяйственной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», который составил 10,5 млрд. руб. при плане 10,1 млрд. рублей.

На выполнение программы в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме 44 975,41 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 44 689,26 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 286,15 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 44 946,60 тыс. рублей или 99,9% к плановому финансированию (краевые средства – 44 660,45 тыс. руб., средства местного бюджета – 286,15 тыс. руб.).

Программа включает 2 подпрограммы: «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  и иных мероприятий».

Организованы соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Проведено торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Обеспечено участие организации агропромышленного комплекса Ипатовского округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края, доля которых в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского округа  составила 30,0%.

В течение 2018 года в рамках  выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, выплачено субсидий на сумму 42 694,73 тыс. рублей.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных - 41 голова.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 138,0%.

При этом следует отметить, что из 19 установленных показателей программы:

- перевыполнено – 9,

- выполнено – 8,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 2.

Снижен показатель «Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в том числе подсолнечника», который  сложился в объеме 22,4 тыс. тонн при плане 25,4 тыс. тонн. Отклонение данного показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями.

Снижение показателя «Маточное поголовье овец  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (11,7 тыс. голов при плане 15,0 тыс. голов) обусловлен снижением поголовья в крестьянских (фермерских хозяйствах).

Из 11 контрольных событий все выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой- 100,0.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации.

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- В случае необходимости, внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25. В 2018 году внесено 4 изменения в программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края, развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района, формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе.

По итогам 2018 года наблюдается выполнение плановых показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 329,27 ед. при плане 324 ед.;

- индекс оборота розничной торговли составил 106,8%, при плане 105,0%;

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 34,9 тыс. руб. при плане 28,1 тыс. руб.;

- общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района составил 60,6 тыс. ед. при плане 55,8 тыс. ед.

На реализацию программы в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 134 885,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 218,59 тыс. руб., краевого бюджета – 2 853,34 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 142 773,2 тыс. руб. за счет средств участников Программы- 989 040,0 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 1 133 208,38 тыс. рублей или 99,9% к плановому финансированию (средства федерального бюджета- 137,92 тыс. руб., краевые средства – 2 841,11 тыс. руб., средства местного бюджета – 141 189,35 тыс. руб., средства участников Программы- 989 040,0 тыс. руб.).

Программа включает 5 подпрограмм: - «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  и иных мероприятий».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

В рамках совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на  территории Ипатовского округа, в котором приняли участие более 300 субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия два субъекта предпринимательства были награждены Почётной грамотой Губернатора Ставропольского края, индивидуальный предприниматель Почётной грамотой минэкономразвития Ставропольского края и 3 индивидуальных предпринимателя отмечены Благодарственным письмом депутата Думы Ставропольского края. Организован и проведен ежегодный районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены 4 победителя с вручением кубков и дипломов.

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам три раза в районной газете «Степные зори» трижды был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов за счет средств местного бюджета. Освоения средств не было в связи с отсутствием заявок.

В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств участников Программы  в 2018 году открыто 5 торговых объектов, 4 объектов общественного питания и строительство автомойки на территории Ипатовского округа с созданием 65 рабочих мест.

В целях создания условий для развития потребительского рынка, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, выделена субсидия из средств местного бюджета в размере 6 262,09 тыс. рублей МУП «Центральный рынок», для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.10.2018 года по налоговым и неналоговым платежам, взносам во внебюджетные фонды. Предоставленная субсидия позволила 30 предпринимателям сохранить рабочие места, тем самым обеспечив население округа товарами и услугами.

Опубликовано десять статей в районной газете «Степные зори» по вопросам торговли и бытового обслуживания населения, а также изготовлено 4 информационных стендов.

В ходе реализации 9 инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, освоено 982,1 млн. руб., создано 151 рабочее место, при этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского городского округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья,  ежеквартально актуализировалась на официальном сайте министерства  экономического развития Ставропольского края, в информационной системе «Битрикс 24» и размещалась на официальном сайте администрации округа.

В целях позиционирования инвестиционной деятельности опубликована статья в районной газете «Степные зори».

В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа  актуализирована Инвестиционная стратегия Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2020 года в части плана мероприятий и его ресурсного обеспечения.

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» осуществлялось обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края, которым в 2018 году  предоставлено более 60620 услуг, из них оказано 45546 - федеральные услуги, 3289 - региональные,  4036 - муниципальные, прочие - 7535, а также  услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,  для бизнеса -214. Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей в 2018 году составила 70,0%.

В целях оптимизации государственных и муниципальных услуг в отчетном периоде переведено в электронный вид предоставления 4 муниципальных услуги. По состоянию на 31 декабря 2018 года в электронную форму переведено 20 муниципальных услуг.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой муниципальной программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 123,3%, что на 6,9 процентных пункта выше уровня 2017 года (116,4%).

При этом следует отметить, что из 34 установленных показателей программы:

- перевыполнено - 12,

- выполнено - 13,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 8.

Отрицательная динамика целевого показателя «Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа» (52,0% к плану 40,0%) обусловлена человеческим фактором;

По оперативным данным, представленным Росстатом снижен показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе» (1 928 ед. к плану 1 965 ед.), в т.ч. количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе (149 ед. при плане 168 ед.), количество индивидуальных предпринимателей в Ипатовском городском округе (1779 ед. при плане 1797 ед.);

Невыполнение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку» (19 ед. при плане 21 ед.) обусловлено отсутствием заявок на получение муниципальной поддержки в виде грантов из  местного бюджета.

Из 17 контрольных событий 16 выполнены в полном объеме и в запланированный срок. В рамках мероприятия «Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством» в отчетном году плановые проверки не проводились, так как в  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства продлен до конца 2020 года. Показатель качества управления программой - 91,7.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- Внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (при необходимости).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20. В 2018 году трижды внесены изменения в муниципальную программу (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июня 2018 г. № 676, от 26 декабря 2018 г. № 1685, от 29 декабря 2018 г. № 1758).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2018 года показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы выполнены следующим образом:

- количество дорожно - транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий составило 20 единиц при плане 18 ед. (показатель отрицательный);

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составила 3,42%, (показатель выполнен в сто процентном объеме к плану).

Согласно бюджетной росписи на реализацию программы в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 138 340,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 83 566,65тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 53 624,11 тыс. руб. за счет средств участников муниципальной программы - 1 149,25 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 135 625,18 тыс. рублей или 98,0% к плановому финансированию (средства краевого бюджета – 81 772,14 тыс. руб., средства местного бюджета – 52 703,79тыс. руб., средства участников Программы- 1 149,25 тыс. руб.).

Программа включает 2 подпрограммы: - «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы  Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- совместно с ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району проведены профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения- 45 ед.;

- проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 150 человек. Команда юных инспекторов движения Ипатовского округа приняла участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения «Законы дорог уважай», где  заняла третье командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям;

- выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание светофорных объектов, проведена установка и замена 277 дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов возле двух школ в г. Ипатово, изготовлены проекты организаций дорожного движения на общую сумму 44283,59 тыс. руб.;

- отремонтировано 0,66 км. тротуаров, выполнен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении площадью 3850 кв.м. За счет средств дорожного фонда Ставропольского края и софинансирования из дорожного фонда Ипатовского городского округа Ставропольского края выполнен ремонт автомобильных дорог или участков на 11,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году составила 80,61%.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод о низкой эффективности реализуемой муниципальной программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой, с учетом весовых коэффициентов, составила 76,0%.

При этом следует отметить, что из 11 установленных показателей программы:

- выполнено - 10,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1.

Из 6 контрольных событий, предусмотренных муниципальной программой, все выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Показатель качества управления программой- 100,0.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, весовых коэффициентов, в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Включить в состав показателей муниципальной программы:

2.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости).

  - Показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения на 2019-2021 годы средств федерального и краевого бюджетов (протокольное поручение по итогам заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3).

- Внести изменения в муниципальную программу с учетом мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (при необходимости).

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ, по большинству муниципальных программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты от их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках муниципальных программ мероприятия и достигнуты ожидаемые результаты).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по двум муниципальным программам сложились низкие оценки эффективности реализации, в связи с чем, реализация муниципальных программ «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» и «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» имеют эффективность «ниже плановой».

Одной из причин низкой эффективности реализации муниципальных программ является недостаточное управление их ответственными исполнителями.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры, продолжив работу по совершенствованию системы состава показателей (индикаторов)  муниципальных программ, весовых коэффициентов, в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

# В целом результаты оценки эффективности реализации программ в 2018 году свидетельствуют о качестве подготовки муниципальных программ.

# Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся муниципальных программ в 2018 году исходя из среднего значения степеней достижения целей программ и задач их подпрограмм, присвоив оценку результативности «выше плановой» (Приложение 3 к Сводному докладу).

_____________________

Приложение № 1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения цели программы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2018 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 133,3 | 107,3 | 99,5 |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 119,0 | 99,6 |
| 3. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 60,0 | 316,0 | 98,0 |
| 4. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 160,0 | 142,9 | 99,9 |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 264,0 | 125,5 | 96,4 |
| 6. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 112,3 | 113,5 | 92,3 |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 101,2 | 98,6 |
| 8. | Формирование современной городской среды | 156,8 | 1078,1 | 78,4 |
| 9. | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 212,9 | 314,5 | 81, |
| 11. | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 112,6 | 99,8 |
| 12. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 135,0 | 101,1 | 61,8 |
| 13. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 221,5 | 99,6 |
| 14. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 159,5 | 152,1 | 98,8 |

________________________

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель качества управления программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 133,33 | 150,0 | 150,0 | 130,77 | 200 | 100 | 100 | 133,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 133,33 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 112,28 | 100 | 100,0 | 100,0 | 172,88 | 100 | 200 | 34,2 | 0 | 154,37 | 156,38 |  |  |  |  |  | 91,7 |
| 4 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 135 | 83,33 | 63,33 | 200, 0 | 133,33 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 263,99 | 213,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 159,5 | -100 | -100 | 150 | 200 | 0 | 160 | 0 | 33,33 | 150 | 200 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 91,7 |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 212,92 | 100 | 100 | 221,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 60 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 160 | 125 | 100 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 100 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 14 | Формирование современной городской среды | 156,77 | 156,77 | 1 156,77 | 156,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83, 3 |

_____________________________

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского

округа Ставропольского края

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2018 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы (процентов) | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 133,7 | Выше плановой |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 116,0 | Выше плановой |
| 3. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 92,6 | Плановая |
| 4. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 123,1 | Выше плановой |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 227,4 | Выше плановой |
| 6. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 123,3 | Выше плановой |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | Плановая |
| 8. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 180,8 | Выше плановой |
| 9. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 190,0 | Выше плановой |
| 10. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 76,0 | Ниже плановой |
| 11. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 138,0 | Выше плановой |
| 12. | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 84,0 | Ниже плановой |
| 13. | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 96,7 | Плановая |
| 14. | Формирование современной городской среды | 149,4 | Выше плановой |

__________________________________