## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2019 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Процент выполнения от количества поданных заявок
В целях выполнения контрольного события в 1 квартале 2019 года постановлением администрации Ипатовксого городского округа Ставропольского края №636 от 11.04.2019г. утверждены Правила распределения средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края, основанных на сельских инициативах
1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Объявление конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 человек, основанных на сельских инициативах
Выполнение контрольного события планируется во 2-4 варталах 2019 года
Контрольное событие 2: Благоустройство парковой зоны
Выполнение контрольного события планируется во 2-4 варталах 2019 года
Контрольное событие 3: Ремонт клуба
Выполнение контрольного события планируется во 2-4 варталах 2019 года
_______________________________________________