ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                            г. Ипатово                                             № 1747

О ходе реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 27

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 27 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 марта 2018 г. № 352, от 18 сентября 2018 г. № 1134, от 27 декабря 2018 г. № 1700, от 21 февраля 2019 г. № 255, от 01 октября 2019 г. № 1450) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее:

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере молодежной политики.

На реализацию мероприятий Программы предусмотрено финансирование в размере 7 788,30 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет) – 3 610,12 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) – 4 178,18 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 4 902,82 тысяч рублей (62,95 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 987,74 тысяч рублей (55,06 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 2 915,08 тысяч рублей (69,77 процентов к бюджетной росписи).

В рамках Программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. В отчетном периоде 2019 г. осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, в полном объеме планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2019 г. предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 3 546,18 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 810,46 тысяч рублей (79,25 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организовано и проведено муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края 91 мероприятие для детей и молодежи, а также организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 29 краевых мероприятиях;

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе» предусмотрены денежные средства в размере 4 242,12 тысяч рублей. Освоение средств составило 2 092,36 тысяч рублей (49,32 процентов к бюджетной росписи).

Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края 24 апреля 2018 г. заключено соглашение МС/18-020 о предоставлении в 2018-2019 году субсидии из краевого бюджета (за исключением средств краевого бюджета, направленных на предоставление социальных выплат с привлечением средств федерального бюджета) на приобретение жилья граждан категории «молодая семья».

Кроме того, 11 апреля 2019 года заключено соглашение ИМС/2019-011 о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 27 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 марта 2018 г. № 352, от 18 сентября 2018 г. № 1134, от 27 декабря 2018 г. № 1700, от 21 февраля 2019 г. № 255, от 01 октября 2019 г. № 1450) (далее - Программа).

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 г.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2019 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения – до 10 декабря 2019 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко