## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11125.92 | 0 | 1740.3 | 0 | 0 | 11125.92
1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5310.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.51
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс»
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 55,1% к плановым назначениям
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1229.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.66
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк»,
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУУ "Детский спортивно- здоровительный парк" за январь- июнь 2019 года составила 50,0% к годовому плану
1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 989.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.87
Контрольное мероприятие: Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие
В отчетный период проведенно 25 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1815 человек; приняли участие 345 человек в 26 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях
1.4. | Основное мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3595.88 | 0 | 1740.3 | 0 | 0 | 3595.88
Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края
На 01 июля 2019 года завершено обустройство спортивно- игрового комплекса.
Контрольное событие 2: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству многофункциональной спортивно-игровая площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде начаты работы по устройству многофункциональной спортивно- игровой площадки с зоной уличных тренажеров для воркаута в селе Октябрьском. Завершение работ планируется в 3 квартале текущего года.
Контрольное событие 3: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде начаты работы по устройству спортивной площадки для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайском. Завершение работ планируется в 3 квартале текущего года.
1.5. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Спорт- норма жизни" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | 01.01.20189 | 31.12.2019 | 934.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.11
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 934.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.11
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 934,11 тыс. руб (46,25% к годовому плану)
_______________________________________________