## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 96.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49
1.1. | Основное мероприятие: Изготовление проектно - сметной документации «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество изготовленных проектно – сметных документаций на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края с проведением экспертизы
Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в 1 полугодии 2019 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
1.2. | Основное мероприятие: Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовскогогородского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Модернизированные источники теплоснабжения, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде модернизация источников теплоснабжения устройств автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края не производилась по причине отсутствия финансирования
1.3. | Основное мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество установленных оконных блоков из ПВХ в муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде в муниципальных учреждениях оконные блоки из ПВХ не устанавливались по причине плановости освоения денежных средств в 3 квартале 2019г.
1.4. | Основное мероприятие: Устройство автономного источника теплоснабжения в административных зданиях с изготовлением проектно-сметной документации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 96.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49
Контрольное событие: Количество установленных автономных источников теплоснабжения в административных зданиях
В отчетном периоде проведены работы по топографической съемке на сумму 9,50 тыс. руб. и архиологические изискания на сумму 86,99 тыс. руб.
2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11032.87 | 0 | 2270.33 | 0 | 0 | 11032.87
2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 157.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.77
Контрольное событие: Проведение уборки мест захоронения площадью, гектара
За январь- июнь 2019г. проведена уборка мест захоронения на площади 19,7 гектар.
2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.55
Контрольное событие: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1849,0 м3.
2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4030.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030.69
Контрольное событие 1: Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение, руб.
Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- июнь 2019 года составила 3 907,06 тыс. руб. (504 905 кВт)
Контрольное событие 2: Осуществление расходов на проведение ремонта уличного освещения, руб.
Расходы на проведение ремонта уличного освещения в отчетном периоде составили 123,63 тыс. руб.
2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1983.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.42
Контрольное событие: Проведение работ по благоустройству и озеленению Ипатовского городского округа, руб.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц . Кассовое исполнение составило 1 983,42 тыс.руб. (47,3% к годовому плану). Освоение денежных средств в полном объеме планируется до конца отчетного года.
2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 650.04 | 0 | 401.33 | 0 | 0 | 650.04
Контрольное событие: Ремонт тротуара г. Ипатово, парк с. Тахта, ограждение кладбища с. Бурукшун, парк с. Большая Джалга, парк с. Кевсала.
Проведение работ в рамках основного мероприятия планируется в 3 квартале 2019г.
2.6. | Основное мероприятие: Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3116.4 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 3116.4
2.6.1. | в т.ч. закупка коммунальной техники | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3116.4 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 3116.4
Контрольное событие: Количество приобретенной коммунальной техники
Приобретена илососная машина (п. Совруно).
3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3652.92 | 0 | 1357.13 | 0 | 0 | 3652.92
3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО, ед. Создание резервного фонда администрации Ипатовского городского округа, шт.
Средства индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО в отчетном периоде не приобретались. Создан резервный фонд администрации Ипатовского городского округа.
3.2. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2246.77 | 0 | 1357.13 | 0 | 0 | 2246.77
Контрольное событие: Проведение капитального ремонт здания депо
Капитальный ремонт здания депо завершен в полном объеме
3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.15
Контрольное событие: Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС, руб.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС.
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17911.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17911.59
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17800.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800.22
Контрольное событие: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2019 года составлили 47,7% к плану
4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 111.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.37
Контрольное событие: Выплата социальных пособий на погребение, руб.
Выплачены социальные пособия на погребение 111,37 тыс.руб. (37,0% к годовому плану)
5. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 580.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.97
5.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 580.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.97
Контрольное событие :Обеспечение водоснабжения сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа
В целях выполнения контрольного события в отчетном периоде произведена оплата за электроснабжение объекта водоснабжения п. Залесного
_______________________________________________