## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 330427.51 | 0 | 175224.78 | 0 | 0 | 330427.51
1.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 99166.56 | 0 | 42222.19 | 0 | 0 | 99166.56
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в первом полугодии осуществлялись в установленные планом-графиком сроки,56 921,84 тыс.руб.( 44,75% к годовому плану-127 229,76 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 14 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение годового плана (39,60 тыс.руб) -57%, потрачено 22,53 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД запланированы средства на сумму 1057,60 тыс.руб (ремонт пищеблока в д/с №6 "Сказка" г. Ипатово). Оплата будет произведена в 3 квартале 2019 года.
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1899 чел. Компенсация выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за первое полугодие 2019 года -8 421,25 тыс. руб., или 53,6 % к годовому плану.
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности в первом полугодии 2019 года воспользовались 115 человек. Денежные средства выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -2 224,88 тыс.руб., по отношению к годовому плану (3 213,35 тыс.руб.)выполнение- 69,24%.
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" тыс.руб.
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- июнь 2019г. составило 35480,82 тыс.руб. или 47,68 % к годовому плану (74420,31 тыс.руб.)
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 206817.6 | 0 | 132650.74 | 0 | 0 | 206817.6
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 71616,81 тыс.руб., что составило 51,02% к годовому плану (140370,45 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей освоено 100,79 тыс.руб. или 39,2% к годовому плану. Обработка проведена в 19 общеобразовательных организациях.
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
2 590 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- июнь 2019г. израсходовано из местного бюджета 2 235,87 тыс. руб., выполнение 44,5% к годовому плану (5 023,64тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
В рамках мероприятия по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) кассовое исполнение составило-142,74 (37,6% к годовому плану). Получили аттестаты 745 человек.
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
За первое полугодие 2019 года 78 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоено 70,65 тыс.руб. или 23,6 % запланированных на 2019 год
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД запланированы расходы в размере 400,00 тыс.руб. второе полугодие 2019года.
Контрольное событие 8: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений в размере 6 303,13 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил составил 67,84 % к годовому плану (9291,27 тыс.руб) Количество получателей в отчетном периоде составило 115 чел.
Контрольное событие 9: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Освоение денежных средств в рамках обеспечения учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками запланированы на декабрь 2019 года
Контрольное событие 10: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. В первом полугодии 2019г. освоено 126 347,61 тыс.руб., или 60,78 % годового плана (207862,65 тыс.руб).
Контрольное событие 11: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Начаты работы по капитальному ремонту кровель в СОШ №9 с. Кевсала за счет местного и краевого бюджета запланировано 5980,54 тыс.руб. Освоение денежных средств планируется в 3 квартале 2019 года.
Контрольное событие 12: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, территории которых соответствуют современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
Начаты работы по благоустройству территории в СОШ №1 , СОШ №6 г. Ипатово. . Освоение средств планируется в 3 квартале 2019 (13 593,52 тыс. рублей)
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 22598.73 | 0 | 135.23 | 0 | 0 | 22598.73
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в первом полугодии 2019г. составило 22 300,91 тыс.руб., или 51,92 % к годовому плану (42 954,26 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка пришкольных лагерей. Кассовое исполнение составило , заложены средства в размере 22,72 тыс.руб.(1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях составило 1042 человека, в том числе 107 учащихся в краевых и 935 районных мероприятиях. Кассовое исполнения составило 147,65 тыс. руб., или 73,82 % к годовому плану ( 200,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 38,0 тыс.руб. Средства освоены в размере 9,50 тыс. руб , на 25,0% к годовому плану. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района отплачено 51 % договора с Аверс на сопровождение системы «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования».
Контрольное событие 5: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
В отчетном периоде 3 сотрудника организаций дополнительного образования повысили свою квалификацию. Касоовое исполнение составило 2,92 тыс. руб., или 12,64% к годовому плану (23,1 тыс. руб.).
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 4 чел. Кассовое исполнение составило 135,23 тыс, руб, или 70,84 % к годовому плану (190,91 тыс.руб ).
Контрольное событие 7: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 24 739,62 руб.
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-1 110,0 тыс.руб., или 59,35% к годовому плану (1870,16).
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
Средства в сумме 4 332,30 тыс.руб. направленные на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей будут освоены во втором полугодии 2019г.
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Выплаты компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр будут произведены во втором полугодиие 2019 года. На данное мероприятие направлены средства в сумме 1 531,20 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД в (МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края) не планируется по причине отсутствия финансирования.
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 486.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.46
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
В первом полугодии 2019 г.проведено 3 мероприятия, в которых приняло участие 101 человек. На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях израсходовано136,0 тыс. руб. или 80,1% к годовому плану (169,80 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
По итогам учебного 2018-2019 гг. 235 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 8 чел. получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Кроме того, 25 человек получили золотые (8 чел.) и серебряные (17 чел.) медали Ставропольского края «За особые успехи в обучении», 510 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании, из них 14 человек получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 439 чел. Кассовое исполнение составило 77,18 тыс. руб., или 77,18 % к годовому плану (100,0 тыс. руб.). (20 человек приняло участие в региональном этапе ВСОШ 2018 -2019, 35 человек человек в олимпиаде для дошкольников "Умка").
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
Денежные средства в сумме 123,00 тыс.руб., или 61,50 % годового плана( 200,00 тыс.руб) были направлены на приобретение сертификата сервиса технической поддержки програмного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования."
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В краевом этапе конкурса "Воспитатель года" приняло участие 2 человека, проведена оплата оргзноса за 1 человека. Кассовое исполнение составило 24,2 тыс. руб., или 80,7 % к годовому плану (30,0 тыс. руб.)
Контрольное событие 6: Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 1 сотрудник органа управления образованием, методической службы образовательных организаций прошел переподготовку. Кассовое исполнение составило 2,82 тыс,руб., или 85,5% к годовому плану (3,30 тыс.руб).
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальныхспособностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 57,8 % к годовому плану (57,08 тыс. руб).
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на декабрь 2019 года. (1 учреждение- МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 9: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации иновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
Мероприятия в рамках инновационного социального проекта "Движение вверх!" планируются на второе полугодие 2019 г.
1.1.6. | Основное мероприятие " Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54
Контрольное событие:Количество созданых центров образования цифрового и гуманитарного профилей, ед
На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала) запланированы средства на сумму 1112,30 тыс.руб, касса - 18,54 тыс.руб (1,7% от годового плана)
1.1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 229.62 | 0 | 216.62 | 0 | 0 | 229.62
Контрольное событие: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности,занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования за исключением дошкольного образования,чел.
В первом полугодии текущего года количество обучающихся в сельских общеобразовательных организациях, занеимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составило 1790 человек, в том числе 1-4 кл.- 789 человек, 5-9 кл.- 833 человека, 10-11 кл.- 159 человек. В целях увеличения данного показателя планируевтя во втором полугодии провести ремонтные работы спортивных залов в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, в МКОУ СОШ №16 а. М. Барханчак на сумму 2229,62 тыс руб. Во 2 квартале приобретен спортивный инвентрарь для МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. Израсходовано 229,62 тыс.руб, выполнение годового плана 10,30 %.
1.2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 859.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.31
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 859.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.31
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В 1 дошкольном образовательном учреждении (МК ДОУ №16 с. Добровольное) проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, потрачено 25,00 тыс.руб., или 6,15% к годовому плану (406,74 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
Мероприятия по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях запланированы на второе полугодие 2019 года.
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 47 образовательных организациях произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -834,31 тыс. руб. (28,2 % к годовому плану-2956,34 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2019 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2019 году.
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13797.39 | 0 | 7147.99 | 0 | 0 | 13797.39
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7163.39 | 0 | 513.99 | 0 | 0 | 7163.39
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за первое полугодие 2019г. составило 276,44 тыс. руб. или 34,0% к годовому плану (813,27 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- июнь 2019г. составили 2 094,78 тыс.руб., процент освоения к годовому плану -48,70.
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 4 278,17 тыс.руб., или 45,36 % к годовому плану (9432,29 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб.
Денежные средства в сумме 127,36 тыс. руб. предусмотренные напрочие мероприятия будут освоены во втором полугодии 2019 г.
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств краевого бюджета на отчетную дату составили 513,99 тыс.руб или 41,1% к годовому плану (1251,39 тыс.руб).
1.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6634 | 0 | 6634 | 0 | 0 | 6634
Контрольное событие 1:Обеспечение расходов на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, тыс.руб.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки (годовой план -5806,99 тыс.руб.). Освоение краевых средств в первом полугодии составило по отношению к годовому плану -34,43%, в денежном выражении - 81 999,09 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -63 чел; количество детей, находящихся в приемных семьях -36 чел.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,тыс.руб.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за 1 полугодие 2019 года составили 4634,91 тыс. руб., или 59,72% к годовому плану (7760,85 тыс.руб.). Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 17 приемных семей, имеющих право на вознаграждение.
Контрольное событие 3: Обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия усыновителям,тыс.руб.
Выплаты единовременного пособия усыновителям в первом полугодии 2019 года не производились. Запланированы в 3-4 квартале 2019 года. План на 2019 год-150,00 тыс.руб.
_______________________________________________