ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2019 г.                           г. Ипатово                                          № 1381

О ходе реализации за  6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края о ходе реализации за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №  24 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1699,)  (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере развития культуры.

За 6 месяцев  2019  года было предусмотрено проведение мероприятий подпрограмм с общим объемом финансирования – 138837,1 тыс. рублей, фактически освоено – 61873,18 тыс. рублей, (44,57%) в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края –13895,51 тыс. рублей, освоение –4132,29 тыс.руб., - 29,74%;  бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 117922,09 тыс. рублей, фактически израсходовано 54756,94  тыс. рублей – 46,44%  и внебюджетных источников – 7019,5 тыс. руб., фактическое поступление – 2983,94  тыс. рублей, - 42,51%.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- организация культурного досуга населения, в рамках которого осуществлялись  расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края; проведение 12 районных культурно - досуговых  мероприятий и участие в 2  краевых культурно - досуговых мероприятиях;

- обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществлялось обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек  Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- участие: муниципального казенного учреждения культуры  «Золотаревское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края, муниципального казенного учреждения культуры  «Большевистское социально-культурное объединение», муниципального казенного учреждения культуры  «Красочное социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края   в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

- участие муниципального казенного учреждения культуры «Бурукшунское социально-культурное объединение» в Государственной программе Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс»;

- обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, на основании вышеизложенного и в целях дальнейшего выполнения мероприятий Программы, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о  реализации за 6 месяцев 2019 года Программы.

2. Отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатов-ского городского округа Ставропольского края обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств всех уровней бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 6 месяцев 2019 года на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П.Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко