## Лист1
Приложение 1 к информации о результатах мониторинга
реализации муниципальных программ в Ипатовском городском
округе Ставропольского края за январь- июнь 2019 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 330427.51 | 0 | 175224.78 | 0 | 0 | 330427.51
1.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 99166.56 | 0 | 42222.19 | 0 | 0 | 99166.56
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в первом полугодии осуществлялись в установленные планом-графиком сроки,56 921,84 тыс.руб.( 44,75% к годовому плану-127 229,76 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 14 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение годового плана (39,60 тыс.руб) -57%, потрачено 22,53 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД запланированы средства на сумму 1057,60 тыс.руб (ремонт пищеблока в д/с №6 "Сказка" г. Ипатово). Оплата будет произведена в 3 квартале 2019 года.
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1899 чел. Компенсация выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за первое полугодие 2019 года -8 421,25 тыс. руб., или 53,6 % к годовому плану.
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности в первом полугодии 2019 года воспользовались 115 человек. Денежные средства выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -2 224,88 тыс.руб., по отношению к годовому плану (3 213,35 тыс.руб.)выполнение- 69,24%.
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" тыс.руб.
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- июнь 2019г. составило 35480,82 тыс.руб. или 47,68 % к годовому плану (74420,31 тыс.руб.)
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 206817.6 | 0 | 132650.74 | 0 | 0 | 206817.6
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 71616,81 тыс.руб., что составило 51,02% к годовому плану (140370,45 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей освоено 100,79 тыс.руб. или 39,2% к годовому плану. Обработка проведена в 19 общеобразовательных организациях.
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
2 590 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- июнь 2019г. израсходовано из местного бюджета 2 235,87 тыс. руб., выполнение 44,5% к годовому плану (5 023,64тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
В рамках мероприятия по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) кассовое исполнение составило-142,74 (37,6% к годовому плану). Получили аттестаты 745 человек.
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
За первое полугодие 2019 года 78 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоено 70,65 тыс.руб. или 23,6 % запланированных на 2019 год
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД запланированы расходы в размере 400,00 тыс.руб. второе полугодие 2019года.
Контрольное событие 8: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений в размере 6 303,13 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил составил 67,84 % к годовому плану (9291,27 тыс.руб) Количество получателей в отчетном периоде составило 115 чел.
Контрольное событие 9: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Освоение денежных средств в рамках обеспечения учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками запланированы на декабрь 2019 года
Контрольное событие 10: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. В первом полугодии 2019г. освоено 126 347,61 тыс.руб., или 60,78 % годового плана (207862,65 тыс.руб).
Контрольное событие 11: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Начаты работы по капитальному ремонту кровель в СОШ №9 с. Кевсала за счет местного и краевого бюджета запланировано 5980,54 тыс.руб. Освоение денежных средств планируется в 3 квартале 2019 года.
Контрольное событие 12: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, территории которых соответствуют современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
Начаты работы по благоустройству территории в СОШ №1 , СОШ №6 г. Ипатово. . Освоение средств планируется в 3 квартале 2019 (13 593,52 тыс. рублей)
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 22598.73 | 0 | 135.23 | 0 | 0 | 22598.73
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в первом полугодии 2019г. составило 22 300,91 тыс.руб., или 51,92 % к годовому плану (42 954,26 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка пришкольных лагерей. Кассовое исполнение составило , заложены средства в размере 22,72 тыс.руб.(1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях составило 1042 человека, в том числе 107 учащихся в краевых и 935 районных мероприятиях. Кассовое исполнения составило 147,65 тыс. руб., или 73,82 % к годовому плану ( 200,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 38,0 тыс.руб. Средства освоены в размере 9,50 тыс. руб , на 25,0% к годовому плану. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района отплачено 51 % договора с Аверс на сопровождение системы «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования».
Контрольное событие 5: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
В отчетном периоде 3 сотрудника организаций дополнительного образования повысили свою квалификацию. Касоовое исполнение составило 2,92 тыс. руб., или 12,64% к годовому плану (23,1 тыс. руб.).
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 4 чел. Кассовое исполнение составило 135,23 тыс, руб, или 70,84 % к годовому плану (190,91 тыс.руб ).
Контрольное событие 7: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 24 739,62 руб.
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-1 110,0 тыс.руб., или 59,35% к годовому плану (1870,16).
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
Средства в сумме 4 332,30 тыс.руб. направленные на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей будут освоены во втором полугодии 2019г.
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Выплаты компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр будут произведены во втором полугодиие 2019 года. На данное мероприятие направлены средства в сумме 1 531,20 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД в (МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края) не планируется по причине отсутствия финансирования.
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 486.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.46
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
В первом полугодии 2019 г.проведено 3 мероприятия, в которых приняло участие 101 человек. На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях израсходовано136,0 тыс. руб. или 80,1% к годовому плану (169,80 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
По итогам учебного 2018-2019 гг. 235 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 8 чел. получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Кроме того, 25 человек получили золотые (8 чел.) и серебряные (17 чел.) медали Ставропольского края «За особые успехи в обучении», 510 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании, из них 14 человек получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 439 чел. Кассовое исполнение составило 77,18 тыс. руб., или 77,18 % к годовому плану (100,0 тыс. руб.). (20 человек приняло участие в региональном этапе ВСОШ 2018 -2019, 35 человек человек в олимпиаде для дошкольников "Умка").
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
Денежные средства в сумме 123,00 тыс.руб., или 61,50 % годового плана( 200,00 тыс.руб) были направлены на приобретение сертификата сервиса технической поддержки програмного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования."
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В краевом этапе конкурса "Воспитатель года" приняло участие 2 человека, проведена оплата оргзноса за 1 человека. Кассовое исполнение составило 24,2 тыс. руб., или 80,7 % к годовому плану (30,0 тыс. руб.)
Контрольное событие 6: Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 1 сотрудник органа управления образованием, методической службы образовательных организаций прошел переподготовку. Кассовое исполнение составило 2,82 тыс,руб., или 85,5% к годовому плану (3,30 тыс.руб).
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальныхспособностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 57,8 % к годовому плану (57,08 тыс. руб).
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на декабрь 2019 года. (1 учреждение- МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 9: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации иновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
Мероприятия в рамках инновационного социального проекта "Движение вверх!" планируются на второе полугодие 2019 г.
1.1.6. | Основное мероприятие " Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54
Контрольное событие:Количество созданых центров образования цифрового и гуманитарного профилей, ед
На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала) запланированы средства на сумму 1112,30 тыс.руб, касса - 18,54 тыс.руб (1,7% от годового плана)
1.1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 229.62 | 0 | 216.62 | 0 | 0 | 229.62
Контрольное событие: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности,занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования за исключением дошкольного образования,чел.
В первом полугодии текущего года количество обучающихся в сельских общеобразовательных организациях, занеимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составило 1790 человек, в том числе 1-4 кл.- 789 человек, 5-9 кл.- 833 человека, 10-11 кл.- 159 человек. В целях увеличения данного показателя планируевтя во втором полугодии провести ремонтные работы спортивных залов в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, в МКОУ СОШ №16 а. М. Барханчак на сумму 2229,62 тыс руб. Во 2 квартале приобретен спортивный инвентрарь для МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. Израсходовано 229,62 тыс.руб, выполнение годового плана 10,30 %.
1.2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 859.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.31
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 859.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.31
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В 1 дошкольном образовательном учреждении (МК ДОУ №16 с. Добровольное) проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, потрачено 25,00 тыс.руб., или 6,15% к годовому плану (406,74 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
Мероприятия по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях запланированы на второе полугодие 2019 года.
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 47 образовательных организациях произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -834,31 тыс. руб. (28,2 % к годовому плану-2956,34 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2019 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2019 году.
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13797.39 | 0 | 7147.99 | 0 | 0 | 13797.39
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7163.39 | 0 | 513.99 | 0 | 0 | 7163.39
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за первое полугодие 2019г. составило 276,44 тыс. руб. или 34,0% к годовому плану (813,27 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- июнь 2019г. составили 2 094,78 тыс.руб., процент освоения к годовому плану -48,70.
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 4 278,17 тыс.руб., или 45,36 % к годовому плану (9432,29 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб.
Денежные средства в сумме 127,36 тыс. руб. предусмотренные напрочие мероприятия будут освоены во втором полугодии 2019 г.
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств краевого бюджета на отчетную дату составили 513,99 тыс.руб или 41,1% к годовому плану (1251,39 тыс.руб).
1.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6634 | 0 | 6634 | 0 | 0 | 6634
Контрольное событие 1:Обеспечение расходов на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, тыс.руб.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки (годовой план -5806,99 тыс.руб.). Освоение краевых средств в первом полугодии составило по отношению к годовому плану -34,43%, в денежном выражении - 81 999,09 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -63 чел; количество детей, находящихся в приемных семьях -36 чел.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,тыс.руб.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за 1 полугодие 2019 года составили 4634,91 тыс. руб., или 59,72% к годовому плану (7760,85 тыс.руб.). Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 17 приемных семей, имеющих право на вознаграждение.
Контрольное событие 3: Обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия усыновителям,тыс.руб.
Выплаты единовременного пособия усыновителям в первом полугодии 2019 года не производились. Запланированы в 3-4 квартале 2019 года. План на 2019 год-150,00 тыс.руб.
2. Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
2.1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 57235.6 | 0 | 4132.29 | 2983.94 | 0 | 60219.54
2.1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336
Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края
На осуществление расходов по обеспечению деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в первом полугодии 2019г. направлены средства в размере 2 336,0 тыс. руб. (56,0% к плану)
Контрольное событие 2: Количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.
В отчетном периоде проведено 12 районных культурно-досуговых мероприятия; приняли участие в 2 краевых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 16 210 единиц; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
2.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 43883.31 | 0 | 150 | 2983.94 | 0 | 46867.25
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2019 г. составило 46 867,25 тыс. руб. (48,56% к плану)
2.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4989.41 | 0 | 103.14 | 0 | 0 | 4989.41
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 4 989,41 тыс. руб. (45,76 % к плану)
2.1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6026.88 | 0 | 3879.15 | 0 | 0 | 6026.88
Контрольное событие: Количество учреждений культуры Ипатовского округа, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
В первом полугодии 2019 г. 3 учреждения культуры приняло участие в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Так, в МКУК "Красочное социально- культурное объединение" и в МКУК "Большевитское социально- культурное объединение" в рамках проекта осуществлялся ремонт спортивных залов, замена оконных блоков. Работы выполнены в полном объеме. В МКУК "Золотаревское социально- культурное объединение" завершение работ планируется в 3 квартале 2019 г. За отчетный период освоено 6 026,88 тыс. руб. (88,78 % к плану).
2.1.5. | Основное мероприятие: Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) | 03.06.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Капитальный ремонт дома культуры с. Бурукшун
В рамках реализации основного мероприятия в июне 2019 г. начаты работы по капитальному ремонту дома культуры с.Бурукшун. Проведены электромонтажные работы, замена отопления и вентиляции. Ведется работа по внутренней отделке помещения. Завершить работу планируется 02.08.2019г.
2.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1653.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.64
2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1653.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.64
Контрольное событие: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 1 653,64 тыс. руб. (42,94% к плану)
3. Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
3.1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 96.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49
3.1.1. | Основное мероприятие: Изготовление проектно - сметной документации «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество изготовленных проектно – сметных документаций на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края с проведением экспертизы
Изготовление проектно – сметныой документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в 1 полугодии 2019 года не осуществлялась по причине отсутствия финансирования
3.1.2. | Основное мероприятие: Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовскогогородского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Модернизированные источники теплоснабжения, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде модернизация источников теплоснабжения устройств автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края не производилась по причине отсутствия финансирования
3.1.3. | Основное мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество установленных оконных блоков из ПВХ в муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде в муниципальных учреждениях оконные блоки из ПВХ не устанавливались по причине плановости освоения денежных средств в 3 квартале 2019г.
3.1.4. | Основное мероприятие: Устройство автономного источника теплоснабжения в административных зданиях с изготовлением проектно-сметной документации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 96.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49
Контрольное событие: Количество установленных автономных источников теплоснабжения в административных зданиях
В отчетном периоде проведены работы по топографической съемке на сумму 9,50 тыс. руб. и архиологические изискания на сумму 86,99 тыс. руб.
3.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11032.87 | 0 | 2270.33 | 0 | 0 | 11032.87
3.2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 157.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.77
Контрольное событие: Проведение уборки мест захоронения площадью, гектара
За январь- июнь 2019г. проведена уборка мест захоронения на площади 19,7 гектар.
3.2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.55
Контрольное событие: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, м3.
Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1849,0 м3.
3.2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4030.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030.69
Контрольное событие 1: Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение, руб.
Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение за январь- июнь 2019 года составила 3 907,06 тыс. руб. (504 905 кВт)
Контрольное событие 2: Осуществление расходов на проведение ремонта уличного освещения, руб.
Расходы на проведение ремонта уличного освещения в отчетном периоде составили 123,63 тыс. руб.
3.2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1983.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.42
Контрольное событие: Проведение работ по благоустройству и озеленению Ипатовского городского округа, руб.
В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц . Кассовое исполнение составило 1 983,42 тыс.руб. (47,3% к годовому плану). Освоение денежных средств в полном объеме планируется до конца отчетного года.
3.2.5. | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 650.04 | 0 | 401.33 | 0 | 0 | 650.04
Контрольное событие: Ремонт тротуара г. Ипатово, парк с. Тахта, ограждение кладбища с. Бурукшун, парк с. Большая Джалга, парк с. Кевсала.
Проведение работ в рамках основного мероприятия планируется в 3 квартале 2019г.
3.2.6. | Основное мероприятие: Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3116.4 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 3116.4
3.2.6.1. | в т.ч. закупка коммунальной техники | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3116.4 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 3116.4
Контрольное событие: Количество приобретенной коммунальной техники
Приобретена илососная машина (п. Совруно).
3.3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3652.92 | 0 | 1357.13 | 0 | 0 | 3652.92
3.3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО, ед. Создание резервного фонда администрации Ипатовского городского округа, шт.
Средства индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО в отчетном периоде не приобретались. Создан резервный фонд администрации Ипатовского городского округа.
3.3.2. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2246.77 | 0 | 1357.13 | 0 | 0 | 2246.77
Контрольное событие: Проведение капитального ремонт здания депо
Капитальный ремонт здания депо завершен в полном объеме
3.3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.15
Контрольное событие: Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС, руб.
Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС.
3.4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17911.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17911.59
3.4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17800.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800.22
Контрольное событие: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2019 года составлили 47,7% к плану
3.4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 111.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.37
Контрольное событие: Выплата социальных пособий на погребение, руб.
Выплачены социальные пособия на погребение 111,37 тыс.руб. (37,0% к годовому плану)
3.5. | Подпрограмма: "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 580.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.97
3.5.1. | Основное мероприятие: Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 580.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.97
Контрольное событие :Обеспечение водоснабжения сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа
В целях выполнения контрольного события в отчетном периоде произведена оплата за электроснабжение объекта водоснабжения п. Залесного
4. Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
4.1. | Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
В первом полугодии 2019 года приказ об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края не разрабатывался.
Контрольное событие 2: Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о введении в действие на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2019г.
Контрольное событие 3: Представление в МФСК проекта решения Думы ИГО о бюджете ИГО СК на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Реализация контрольного события будет осуществяться в 4 квартале 2019г.
4.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.02.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период
Постановлением администрации ИГО СК от 14.02.2019 г. № 168 внесено изменение в Бюджетный прогноз ИГО СК на 2018-2023 годы (утвержденный постановлением администрации ИГО СК №116 от 13.02.2018г.)
Контрольное событие 2:Адресная работа с руководителями хозяйствующих субъектов в рамках межведомственных комиссий, рабочих групп и совещаний по обеспечению своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом
Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии в феврале – июне 2019 г. в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края.
Контрольное событие 3: Осуществление анализа действующей сети муниципальных унитарных предприятий, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности
Ежеквартально финансовым управлением АИГО СК проводится анализ структуры и динамики показателей кредиторской задолженности по унитарным предприятиям в соответствии с Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 9 от 11.01.2018г. и на основании информации, которые предоставляют унитарные предприятия.
4.1.3. | Основное мероприятие: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности
В первом полугодии 2019 года бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г., распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с не программными направлениями деятельности
Контрольное событие 2: Контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа, внесением изменений в программы ИГО СК
В 1 полугодии 2019 г. ФУ Ипатовского ГО СК осуществлялся контроль за разработкой проектов муниципальных программ округа и внесением изменений в программы. В 1 полугодии 2019 года были внесены изменения в следующие муниципальные программы: «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа», «Формирование современной городской среды», «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Контрольное событие 3: Мониторинг ритмичности кассовых расходов
В течение 1 полугодия 2019 года ФУ Ипатовского ГО СК проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований
4.1.4. | Основное мероприятие: Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа | 01.04.2019 | 29.06.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС
На основании постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» от 27 марта 2018 г. № 312 10 мая 2019 года финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа утверждены результаты анализа качества финансового менеджмента ГРБС за 2018 год
4.1.5. | Основное мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 01.02.2019 | 20.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержанием их в актуальном состоянии в соответствии с установленными порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
В течение 1 полугодия 2019 года ФУ Ипатовского ГО СК проводился контроль за корректировкой муниципальных программ и поддержание их в актуальном состоянии в соответствии с установленным порядками и результатами проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ
Контрольное событие 2: Осуществление оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2018 год
В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2018 год. 28.03.2019 г. информация о результатах оценки направлена в отдел экономического развития администрации ИГО СК
Контрольное событие 3: Рассмотрение результатов оценки эффективности муниципальных программ на заседании администрации ИГО СК
Результаты оценки эффективности муниципальных программ утверждены Постановлением администрации Ипатовского городского округа ставропольского края 21 мая 2019 г. № 805 «О сводном годовом докладе, о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2018 год»
4.1.6. | Основное мероприятие: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | 01.012.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Нет необходимости вносить изменения. Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ
Контрольное событие 2: Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ)
На 01.07.2019г. стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИГО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИГО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»
4.1.7. | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | 01.02.2019 | 01.04.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа
Плановые назначения на содержание органов местного самоуправления ИГО СК утверждены решением Думы ИГО СК о местном бюджете в пределах норматива, установленного Правительством Ставропольского края -17,40. Распоряжением администрации ИГО СК от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 402-рп «О программе консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018 - 2021 годы» утвержден Распоряжением администрации ИГО СК от 13 ноября 2018г. №516-р «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2021 годы»
4.1.8. | Основное мероприятие: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности и осуществление ежемесячного мониторинга объема кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий
В целях недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности осуществляется ежемесячный мониторинг объема кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий. В отчетном периоде отсутствовала просроченная кредиторская задолженность
Контрольное событие 2: Проведение обучающих семинаров
В 1 полугодии текущего года проведен один обучающий семинар
4.1.9. | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате "Бюджет для граждан" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Размещение информации на сайте АИГО СК в рубрике «Открытый бюджет» в соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22.09.2015г. №145н
В течение первого полугодия 2019 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИГО СК обновлена информация в следующих разделах: доходы бюджета, расходы бюджета, муниципальные программы, введение в бюджет, отчеты об исполнении бюджета, местные инициативы. Так же было произведено обновление главной страницы
4.1.10. | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреждениям актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Постоянный мониторинг наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)
По состоянию на 30.06.2019 г. 82 учреждения ИГО СК разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru). Информация на сайте обновляется по мере необходимости. Финансовым управлением проводится мониторинг актуальности данных и соответствие их сводному реестру
4.2. | Подпрограмма: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13034.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13034.53
4.2.1. | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году
Приказ о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в 1 полугодии текущего года не разрабатывался
Контрольное событие 2: Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 04 декабря 2018 г. № 546-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2019 год» для Ипатовского городского округа установлен норматив - 17,40. По состоянию на 01.07.2019 года расходы на содержание органом местного самоуправления ИГО СК запланированы исходя из норматива 16,59.
Контрольное событие 3: Контроль за непрывышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с соглашением с МФ СК
В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 20 октября 2017 г. № 330 «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» предельная штатная численность администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края для осуществления собственных полномочий на 2019 год установлена – 246 единиц. По состоянию на 01.07.2019 год штатная численность – 210 единиц
4.2.2. | Основное мероприятие: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа | 01.07.2019 | 30.09.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Реализация контрольного события запланирована в 3 квартале 2019г.
4.2.3. | Основное мероприяте: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа
Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 ноября 2018г. №395-р утвержден график мероприятий по контролю за использованием имущества. В 1 полугодии 2019 года проведено 11 проверок. Имущества не соответствующего обеспечению деятельности органов местного самоуправления округа не выявлено
4.2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | 01.02.2019 | 15.03.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Специалистами финансового управления администрации Ипатовского ГО СК проведена проверка отчетов 9 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности
4.2.5. | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие 1: Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг
На постоянной основе осуществляется контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень государственных услуг.
Контрольное событие 2: Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа
В 1 полугодии 2019 года не было необходимости корректировать порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
4.2.6. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13034.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13034.53
Контрольное событие: Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
С 01.01.2018 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК(за исключением управления труда и социальной защиты населения) переведены на обслуживание в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
4.2.8. | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование не предусмотрено
Контрольное событие: Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края
Начиная с февраля 2019 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК. Всем ГРБС были направлены запросы в части увеличения доходов от оказания платных услуг
4.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5457.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457.27
4.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5457.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457.27
Контрольное событие: Обеспечение функций финансового управления
Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в отчетном периоде 2019 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой
5. Программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
5.1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 626.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.84
5.1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 626.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.84
Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных
Заключено 5 договоров на приобретение конвертов маркированных на сумму 49,85 тыс. руб. Оплата по договорам произведена в сумме 36,32 тыс. руб.
Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества публикацию объявлений че-рез газету
Заключено 6 договоров на оценку земельных участков и мущества на сумму 39,5 тыс.руб.
Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету
В отчетном периоде договор на публикацию объявлений через газету не заключался
Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации
Заключено 7 договоров на изготовление технической документации на сумму 394,69 тыс. руб. (оплачено- 33,24 тыс. руб.). Заключено 2 договора на строительную экспертизу жилых помещений на сумму 620,0 тыс. руб.
Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам
Заключено 38 договоров на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка на сумму 693,93 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 213,8 тыс. руб.
Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Заключено 2 договора по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 339,68 тыс. руб. Произведена оплата в размере 91,34 тыс. руб.
Контрольное событие 7: Оплата по исполнительным листам
В отчетном периоде произведена оплата по двум исполнительным листам в сумме 30,00 тыс. руб.
5.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4663.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.79
12.2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4663.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.79
Контрольное событие 1: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений
Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде проводились вовремя в соответствии с планом
Контрольное событие 2: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 51,0% к плановому назначению
6. Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
6.1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4
6.1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4
Контрольное событие: Количество районных, краевых мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа
Выполнение контрольного события: В II квартале 2019 года было проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию профессионального праздника Дня российского предпринимательства, в рамках которого 33 субъектапредпринимательства были отмечены Почетными грамотами Администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. По итогам конкурса «Предприниматель года» победителями и лауреатами признаны 10 субъектов предпринимательства в пяти номинациях.
6.1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде денежные средства направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа не осваивались.
6.1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Выполнение контрольного события: За январь- июнь 2019 года было опубликовано 6 статей по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
6.1.4. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности
Выполнение контрольного события: В январе- июне 2019 года субъекты малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательсткой активности.
6.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9.22 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 15809.22
6.2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 15800
Контрольное событие: Количество введенных объектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: Открыт магазин непродовольственных товаров "Тутси" ОО "СТК" с созданием 4 рабочих мест (1500,00 тыс. рублей). Усуществляется строительство 4 торговых объектов.
6.2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22
Контрольное событие 1: Количество заключенных договоров по предоставлению торговых мест на МУП "Центральный рынок"
Выполнение контрольного события: Количество заключенных договоров аренды недвижимого имущества на территории МУП "Центральный рынок" Ипатовского района Ставропольского края за I полугодие 2019 года составляет 18 единиц.
Контрольное событие 2: Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности
Выполнение контрольного события: За отчетный период в семинаре с "Международным сертификационным центром "Халяль" принял участие ООО "Ипатовомолпродукт".
Контрольное событие 3: Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей
Выполнение контрольного события: За I полугодие 2019 г. опубликовано 4 статьи по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в общественно - политической газете ИГО СК "Степные Зори" на сумму 9,22 тыс. руб.
6.2.3. | Основное мероприятие: Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории округа в установленные сроки
Выполнение контрольного события: В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и мунциипального контроля" мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства продлен до конца 2020 года.
6.2.4. | Основное мероприятие: Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей
Выполнение контрольного события: За январь – июнь 2019 года в администрацию Ипатовского городского округа поступило 2 устных обращения по фактам нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка. Специалистами администрации округа была оказана информационно - консультативная помощь в подготовке претензий, которые направлены в адрес организаций - продавца. Кроме того, в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе поступило 73 обращения граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры.
6.2.5. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
Контрольное событие: Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В I полугодии 2019 г. доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составила 100,0%
6.2.6. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей. В I полугодии не рассматривались вопросы касающиеся повышения правовой грамотности населения.
6.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3700
6.3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество специалистов администрации округа, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности. Информационные материалы, стендов, баннеров, не изготавливались и не публиковались
6.3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3700
Контрольное событие: Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест
Выполнение контрольного события: За I полугодие 2019 г. в ходе реализации инвестиционного проекта "Закладка фруктового сада интенсивного типа 300,0 га" (инициатор ООО НПО "Агропарк "Красочное") объем освоенных инвестиций составил- 2400,0 тыс. руб.,создано 14 рабочих мест. В ходе реализации инвестиционного проекта "Закладка фруктового сада интенсивного типа" (инициатор ООО "Гелиос") объем освоенных инвестиций составил- 1300,0 тыс. руб.
6.3.3. | Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде хозяйствующие субъекты Ипатовского округа не принимали участие в мероприятиях, способствующих продвижию товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края
6.4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.5
6.4.1. | Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края(далее - «МФЦ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
Контрольное событие: Количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ по принципу «одного окна»
Выполнение контрольного события: Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период оказано 29242 услуг
6.4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.5
Контрольное событие: Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района за январь-июнь 2019 г. 5003,55 тыс. руб., что составило 39,7 % к плановому назначению
6.4.3. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей
Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.07.2019 года составляет 93% Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.
6.4.4. | Основное мероприятие: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму
Выполнение контрольного события: По состоянию на 01.07.2019 г. администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 20 муниципальных услуг. В соответствии с распоряжением администрации Ипатовкого городского округа Ставропольского края утверждены перечень первоочередных муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид предоставления в 2019 году и о мерах по переходу на предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выполнение данного мероприятия запланированно в III квартале текущего года.
6.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 53488.49 | 2.6 | 1332.63 | 0 | 0 | 53488.49
6.5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 738.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.61
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2019г. составили 50,9% к плановому назначению
6.5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25516.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25516.59
Контрольное событие: Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2019г. составили 48,66% к плановому назначению
6.5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23228.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23228.82
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения»
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 46,76% к плану
6.5.4. | Основное мероприятие: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение контрольного события: Расходы для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за январь- июнь 2019 г. составили 10,32% к плановому назначению
6.5.5. | Основное мероприятие: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 370.76 | 0 | 370.76 | 0 | 0 | 370.76
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения за январь- июнь 2019г. составили 36,51% к плановому назначению
6.5.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32.91 | 0 | 32.91 | 0 | 0 | 32.91
Контрольное событие: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами
Выполнение контрольного события: Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами за отчетный период составило 100,0% к плану
6.5.7. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 449.11 | 0 | 449.11 | 0 | 0 | 449.11
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в отчетном периоде составили 42,37% к плановому назначению
6.5.8. | Основное мероприятие: Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 479.85 | 0 | 479.85 | 0 | 0 | 479.85
Контрольное событие: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края за январь- июнь 2019 г. составили 55,83% к плановому назначению
6.5.9. | Основное мероприятие: Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 2019 года средства по обеспечению расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий не осваивались
6.5.10. | Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Выполнение контрольного события: В 2019 году отсутствует финансирование по обеспечению расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
6.5.11. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2669.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.24
Контрольное событие: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 59,7% к плану
7. Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
7.1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 183507.46 | 49446.15 | 134023.32 | 0 | 0 | 183507.46
7.1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 169577.46 | 49446.15 | 120093.32 | 0 | 0 | 169577.46
7.1.2. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13930 | 0 | 13930 | 0 | 0 | 13930
Контрольное событие 1: Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки
За 6 месяцев 2019 года за мерами социальной поддержки в управление обратились 5147 граждан, из них 5112 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100%. По 35 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки.
Контрольное событие 2: Количество граждан из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
На 01.07.2019 года на учете в УТСЗН АИГО СК состоит 796 граждан из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличилось на 4,3%.
Контрольное событие 3: Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации
Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации за яварь- июнь 2019 года составило 15.
Контрольное событие 4: Количество граждан, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь
За предоставлением социальных выплат за 6 месяцев 2019 года обратились 5 человек, все они имели право на их получение (100%). Комиссией по рассмотрению заявлений об оказании социальных выплат отдельным категориям граждан вынесено решение об оказании социальных выплат: в результате заболевания, требующего дорогостоящего лечения, 1 человеку на сумму 5,00 тыс. рублей, в результате ситуации, объективно нарушающей условия нормальной жизнедеятельности заявителя и (или) членов его семьи и не позволяющей обеспечить минимальные жизненные потребности, 4 заявителям на сумму 33,00 тыс. рублей. Выплаты произведены своевременно и в полном объеме на сумму 38,00 тыс. рублей.
Контрольное событие 5: Численность организаций, участвующих в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования сторон социального партнерства
Постановлением Правительства Ставропольского края от 28.02.2019 г. № 80-п «О краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнёрства» в 2019-2021 годах министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края поручено разработать и утвердить положение о конкурсе. Положение о конкурсе поступило в УТСЗН 12.04.2019 г. Направлены письма – приглашения к участию в конкурсе 130 организациям Ипатовского городского округа Ставропольского края.
7.2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 3 с. Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края
Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №3 с. Октябрьского Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено в 3-4 кварталах 2019 года.
Контрольное событие 2: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Советскорунное социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края
Работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Советскорунное социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено в 3-4 кварталах 2019 года.
7.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" | 01.01.20189 | 31.12.2019 | 9731.73 | 0 | 9392.94 | 0 | 0 | 9731.73
7.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9731.73 | 0 | 9392.94 | 0 | 0 | 9731.73
Контрольное событие: Обеспечение деятельности УТСЗН
Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 51,7 % к бюджетной росписи
8. Программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
8.1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1739.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.97
8.1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.88
Контрольное событие: Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края
Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края- 66, количество краевых мероприятий, в которых приняли участие молодые гражане Ипатовского округа-18
8.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.09
Контрольное событие: Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края"
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде текущего года составило 1 024,09 тыс. руб (45,22% к годовому плану)
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1576.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.77
8.2.1. | Основное мероприятие: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1576.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.77
Контрольное событие: Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
24.04.2019г. Заключено соглашение М/С 18-020 о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ставропольского края (за исключением средств краевого бюджета, направленных на предоставление социальных выплат с привлечением средств федерального бюджета) бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края. Социальные выплаты на приобретение (сторительство) жилья планируется произвести в 3 квартале 2019 г.
9. Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
9.1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11125.92 | 0 | 1740.3 | 0 | 0 | 11125.92
9.1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5310.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.51
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс»
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 55,1% к плановым назначениям
9.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1229.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.66
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк»,
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУУ "Детский спортивно- здоровительный парк" за январь- июнь 2019 года составила 50,0% к годовому плану
9.1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 989.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.87
Контрольное мероприятие: Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие
В отчетный период проведенно 25 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1815 человек; приняли участие 345 человек в 26 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях
9.1.4. | Основное мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3595.88 | 0 | 1740.3 | 0 | 0 | 3595.88
Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края
На 01 июля 2019 года завершено обустройство спортивно- игрового комплекса.
Контрольное событие 2: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству многофункциональной спортивно-игровая площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде начаты работы по устройству многофункциональной спортивно- игровой площадки с зоной уличных тренажеров для воркаута в селе Октябрьском. Завершение работ планируется в 3 квартале текущего года.
Контрольное событие 3: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края
В отчетном периоде начаты работы по устройству спортивной площадки для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайском. Завершение работ планируется в 3 квартале текущего года.
9.1.5. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Спорт- норма жизни" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | 01.01.20189 | 31.12.2019 | 934.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.11
9.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 934.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.11
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 934,11 тыс. руб (46,25% к годовому плану)
10. Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
10.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4403.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4403.94
10.1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 01.01.2018 | 01.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения
На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещен 30 информационных материала по повышению безопасности дорожного движения
10.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99
Контрольное событие: Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ
В отчетном периоде проведено 83 мероприятия (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
10.1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4399.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4399.95
Контрольное событие 1: Количество замененных и установленных дорожных знаков
В первом полугодии 2019 года установлено 25 дорожных знаков.
Контрольное событие 2: Количество обустроенных пешеходных переходов
Обустройство пешеходных переходов планируется на 3-4 квартал 2019 года
Контрольное событие 3: Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения
Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения планируется на 3-4 квартал 2019 года.
10.1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Провери за сохранностью автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводились
10.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1023.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.33
10.2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1023.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.33
Контрольное событие: Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения расчитывается по предоставленным статистическим данным, которые предоставляются в конце отчетного года.
11. Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
11.1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 502.31 | 0 | 502.31 | 0 | 0 | 502.31
11.1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовсого округа | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в соревнованиях
Проведение соревнований среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края планируется во 2 полугодии 2019 года.
11.1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в районных, краевых, российских мероприятиях
Проведение праздничных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовсого городского округа Ставропольского края запланированно на 2 полугодие 2019 года
11.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 502.31 | 0 | 502.31 | 0 | 0 | 502.31
Контрольное событие 1: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся субсидиями на оказание несвязанной поддержки
Сельскохозяйственные товаропроизводители в первом полугодии 2019 г. не воспользовались субсидиями на оказание несвязанной поддержки по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается в 3-4 кварталах 2019г.
Контрольное событие 2: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается с 3 квартала 2019 г.
Контрольное событие 3: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам
Сельскохозяйственные товаропроизводители в первом полугодии 2019 г. государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам воспользовались 10 субъектов. Сумма выплаченных субсидий составила 62,0 тыс. руб.
Контрольное событие 4: Площадь природных биотопов, на которой произведена противоклещевая обработка
Противоклещевая обработка природных биотопов проведена на площади 511,23 га. на сумму 440,3 тыс. руб.
Контрольное событие 5: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада
За январь- июнь текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада.
Контрольное событие 6: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
Сельскохозяйственные товаропроизводители государственной поддержкой на приобретение элитных семян в отчетном периоде не воспользвовались. Освоение средств планируется в 3-4 кварталах 2019г.
11.2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1108.82 | 0 | 1108.82 | 0 | 0 | 1108.82
11.2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1108.82 | 0 | 1108.82 | 0 | 0 | 1108.82
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства
Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 972,4 тыс. руб. (41,82% к годовому плану)
Контрольное событие 2: Количество отловленных безнадзорных животных
В части организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных состоялся аукцион, определен подрядчик. Произеден отлов безнадзорных животных в количестве 45 голов.
12. Программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
12.1. | Подпрограмма "Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2736.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736.6
12.1.1. | Основное мероприятие: Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | 01.01.2019 | 01.12.2019 | 2736.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736.6
Контрольное событие: Разработка Генплана и Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края
Разработан проект Генплана. Получено сводное заключение Правительства Ставропольского края. Генплан направлен в Думу ИГО СК для утверждения
12.1.2. | Основное мероприятие: Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Установление границ территориальных зон и внесение сведений в ЕГРН
Выполнение контрольного события планируется после утверждения Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа
12.1.3. | Основное мероприятие: Разработка проектов планировки территорий Ипатовского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Разработка проектов планировки территорий Ипатовского городского округа
В отчетном периоде проект планировки территории Ипатовского округа не разрабатывался по причине отсутствия финансирования
12.1.4. | Основное мероприятие: Разработка схемы размещения рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Разработка схемы размещения рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществлялась без разрешения
Выполнение контрольного события планируется после утверждения Генплана и Правил землепользования и застройки Ипатовского городского округа и при наличии финансовых средств
12.1.5. | Основное мероприятие: Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
проводится работа по установке ГИСОГД
12.1.6. | Основное мероприятие: Разработка топографической съемки г.Ипатово | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Разработка топографической съемки г.Ипатово
В отчетном периоде топографическая съемка г.Ипатово не проводилась по причине отсутствия финансирования
12.1.7. | Основное мероприятие: Выполнение отдельных полномочий в области строительства и архитектуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество предоставленных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам Ипатовского городского округа Ставропольского края
В первом полугодии 2019 года оказано 176 услуг физическим и юридическим лицам в области градостроительной деятельности
13. Программа "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
13.1. | Подпрограмма " Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28
13.1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28
Контрольное событие: Количество проведенных районных мероприятий с Ипатовским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее – казачье общество), направленных на военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно-культурных основ казачества, а также количество краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятий в которых приняли участие члены казачьего общества
Проведение районных мероприятия, направленных на военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно- культурных основ казачества, а также участие в краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятиях членов казачьего общества планируется на 3- 4 кварталы 2019 года.
13.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.04 | 0 | 1039.34 | 0 | 0 | 1094.04
13.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.04 | 0 | 1039.34 | 0 | 0 | 1094.04
Контрольное событие 1: Количество профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Профилактические мероприятия, направленные на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ планируется провести в3-4 кварталах 2019 года
Контрольное событие 2: Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского го-родского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений
Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений в отчетном периоде составило 155 человек
Контрольное событие 3: Количество приобретенной отличительной символики и страхования жизни
Приобретение отличительной символики в первом полугодии 2019 г. не производилось.
Контрольное событие 4: Количество публикаций в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях и изготовление полиграфической продукции
В 1-м полугодии 2019 г. субъектами профилактики проведена работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории Ипатовского городского округа, выработки негативного отношения к наркотикам среди несовершеннолетних, противоправного поведения подростков: организованы лекции, беседы. В газете «Степные зори» субъектами профилактики опубликовано 23 статьи. Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, антинаркотической комиссией Ипатовского городского округа Ставропольского края за истекший период 2019 г. на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 9 информаций.
Контрольное событие 5: Количество приобретенных арочных металлодетекторов и переносных металлических конструкций для периметрального ограждения
В рамках реализации заключенного соглашения между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей в первом полугодии текущего года приобретено 185 переносных металлических конструкций для перимтрального ограждения и 7 арочных металлодетекторов.
13.3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1094.04 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 1094.04
13.3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений
В отчетном периоде профилактические мероприятия по предупреждению террористических и экстремистских проявлений не проводились
13.3.2. | Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | 01.04.2019 | 30.09.2019 | 1094.04 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 1094.04
Контрольное событие 1: Количество установленных систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
На объектах с массовым участием людей установленно системы видеонаблюдения в первом полугодии 2019 года не устанавливались
Контрольное событие 2: Количество обслуженных систем видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Обслуженно 4 системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Контрольное событие 3: Количество установленных, отремонтированных и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей
Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей произведена на 2 объектах с массовым пребыванием людей
Контрольное событие 4: Количество объектов с массовым пребыванием людей на которых установлено и поддерживается наружного освещения
Установка и поддержка наружного освещения на объектах с массовым пребыванием людейпроведена на 2 объектах с массовым пребыванием людей
Контрольное событие 5: Количество объектов, на которых выполняются охранные мероприятия (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений)
Выполннение охранных мероприятий на 52 объектах (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).
13.3.3. | Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество разработанных методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма
Методические пособия, листовки по профилактике терроризма и экстремизма в отчетном периоде не разрабатывались и не приобретались
Контрольное событие 2: Количество объектов на которых установлены стенды с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма
Стенды с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма по итогам первого полугодия 2019 года установлены на территории 9 поселений ИГО СК
14. Программа "Формирование современной городской среды"
14.1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.1. | Основное мероприятие: Организация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Ипатовского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ипатовского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.3. | Основное мероприятие: Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
14.1.4. | Основное мероприятие: Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования
14.1.5. | основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
15.1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Процент выполнения от количества поданных заявок
В целях выполнения контрольного события постановлением администрации Ипатовксого городского округа Ставропольского края №636 от 11.04.2019г. утверждены Правила распределения средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края, основанных на сельских инициативах
15.1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Объявление конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 человек, основанных на сельских инициативах
Выполнение контрольного события планируется в 3-4 варталах 2019 года
Контрольное событие 2: Благоустройство парковой зоны
В результате проведенного конкурса победителями объявлены 2 проекта в с. Лесная Дача и с. Красная Поляна. На отчетную дату ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации благоустройства территории (зоны отдыха и благоустройства парковой зоны)
Контрольное событие 3: Ремонт клуба
В результате проведенного конкурса победителями объявлены 2 проекта в а. Нижний Барханчак и а. Верхний Барханчак. На отчетную дату ведутся работы по газификации клубов. Окончание работ планируется в 3 квартале текущего года.
_______________________________________________
Исп. Кузнецова В.Н.
(865-42)5-80-09