Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального

района Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г. № 634-р

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Головинов Н.С.- заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства АИГО СК) | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 48280,54 | 0,00 | 47900,54 | 0,00 |  | 48280,54 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 45764,22 |  | 45384,22 |  |  | 45764,22 |
| I.1.1 | Основное мероприятие «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 01.12. 2019 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
| I.1.1.1 | в т.ч. мероприятие «Расходы на подведение итогов соревнования» «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 01.12. 2019 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
|  | контрольное событие «Количество предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в соревнованиях » | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие «Организация и проведение праздничных мероприятий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 80,00 |  |  |  |  | 80,00 |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие «Расходы на проведение мероприятий, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 80,00 |  |  |  |  | 80,00 |
|  | контрольное событие «Количество организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в районных, краевых, российских мероприятиях» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | ### основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 45384,22 |  | 45384,22 |  |  | 45384,22 |
| I.1.3.1 | в т.ч. мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 21860,95 |  | 21860,95 |  |  | 21860,95 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся субсидиями на оказание несвязанной поддержки » | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.2 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 173,05 |  | 173,05 |  |  | 173,05 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.3 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 61,99 |  | 61,99 |  |  | 61,99 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.4 | в т.ч. мероприятие «Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 440,33 |  | 440,33 |  |  | 440,33 |
|  | контрольное событие «Площадь природных биотопов, на которой произведена противоклещевая обработка» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.5 | в т.ч. мероприятие «Выплата грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 16000,00 |  | 16000,00 |  |  | 16000,00 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.6 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 6847,90 |  | 6847,90 |  |  | 6847,90 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ### I.2. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2516,32 |  | 2516,32 |  |  | 2516,32 |
| ### I.2.1 | ### основное мероприятие ### «Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2516,32 |  | 2516,32 |  |  | 2516,32 |
| ### I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2325,32 |  | 2325,32 |  |  | 2325,32 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 191,0 |  | 191,0 |  |  | 191,0 |
|  | контрольное событие «Количество отловленных безнадзорных животных» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

_______________________________________________