Утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г.

№ 640-р

Детальный план–график

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»на 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Свечников Н.Н.- председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – комитет АИГО СК) | 01.01.18 г. | 31.12.18 г. | 35499,65 | 0,00 | 15545,12 | 822,35 |  | 36322,00 |
| I1. | ### Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.18 г. | 31.12.18 г. | 33255,51 | 0 | 15545,12 | 822,35 | 0 | 34 077,86 |
| I1.1 | основное мероприятие «Организация деятельности в области физической культуры и спорта» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.18 г. | 31.12.18 г. | 11350,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350,20 |
|  | контрольное событие 1 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс», руб. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.18 г. | 31.12.18 г. | 3430,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430,09 |
|  | контрольное событие 2 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк», руб. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I1.3. | Основное мероприятие«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
|  | контрольное событие 3 «Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевыхфизкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I1.4. | основное мероприятие «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.18 г. | 31.12.18 г. | 17475,22 | 0 | 15545,12 | 822,35 | 0 | 18297,57 |
| I1.4.1 | в том числе: Мероприятие 1 Устройство детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 04.04.18 г. | 01.09.18 г. | 1840,90 | 0 | 1564,04 | 442,35 | 0 | 2283,25 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края», руб. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.2 | в т.ч. мероприятие: Реконструкция беговых дорожек и игровых площадок стадиона | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 09.07.18 г. | 31.10.18 г. | 13831,74 | 0 | 12450,72 | 0 | 0 | 13831,74 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по реконструкции беговых дорожек и игровых площадок стадиона», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.3 | в т.ч. мероприятие: Устройство детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 16.07.18 г. | 31.12.18 г. | 1802,58 | 0 | 1530,36 | 380,00 | 0 | 2182,58 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | Свечников Н.Н. - председатель комитета АИГО СК | 01.01.18 г. | 31.12.18 г. | 2244,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244,14 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01.18 г. | 31.12.18 г. | 2131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2131,07 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

______________________________________________