## использование средств 2019 год
Приложение № 10
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 10
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2018 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел имущества АИГО СК) С.В.Гринева | 05 |  |  | 12342.1 | 13787.01 | 13272.31
1. | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 1 |  | 3000 | 3923.98 | 3425.25
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 1 | 01.20420 01.20430 01.20440 01.20450 0120990 | 3000 | 3923.98 | 3425.25
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 2 |  | 9342.1 | 9863.03 | 9847.06
2.1. | Основное мероприятие "Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений" | отдел имущества АИМР СК | 05 | 2 | 02.10010 02.10020 | 9342.1 | 9863.03 | 9847.06

## расходы всех форм бюджета
Приложение № 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 13787.01 | 13272.31
|  | местный бюджет | 13787.01 | 13272.31
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 13787.01 | 13272.31
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе | 3923.98 | 3425.25
|  | местный бюджет | 3923.98 | 3425.25
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3923.98 | 3425.25
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов" | Всего, в том числе | 3923.98 | 3425.25
|  | местный бюджет | 3923.98 | 3425.25
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3923.98 | 3425.25
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | Всего, в том числе | 9863.03 | 9847.06
|  | местный бюджет | 9863.03 | 9847.06
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 9863.03 | 9847.06
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе | 9863.03 | 9847.06
|  | местный бюджет | 9863.03 | 9847.06
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 9863.03 | 9847.06
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение № 12
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
района Ставропольского округа
Таблица 12
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей
| Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых разграничена | % | 132.87 | 100 | 93.59 | (-6,41) снижение показателя связано с изменением кадастровой стоимости земельных участков и снижения ставки по арендным платежам
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"
Задача 1. "Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих исполнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа на содержание имущества"
1.1. | Доходы от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа | тыс.руб. | 6077.18 | 1300 | 2249.3 | (+949,3) Увеличение показателя обусловлено реализацией имущества находящегося в собственности городского округа
1.2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, от договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс.руб. | 57723.24 | 25000 | 25417.9 | (+417,90) рост показателя обусловлен увеличением заключенных договоров аренды земельных участков по результатам аукционов
1.3. | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных Ипатовским городским округом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0
1.4. | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | ед. | 21 | 66 | 72 | (+6,0) увеличение показателя обусловлено поступившим по факту заявлений
1.5. | Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков), зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа в течении года | ед. | 535 | 77 | 147 | (+70,0) увеличение показателя в связи с формированием новых земельных участков
1.6. | Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет | ед. | 99 | 167 | 402 | (+235,0) По фактически поступившим заявлениям увеличено межевание земельных участков
1.7. | Количество проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки | ед. | 18 | 29 | 29
1.8. | Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры в общем количестве проверок | % | 0 | 0 | 0
Задача 2. "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
1.9. | Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды | ед. | 0 | 0 | 0
1.10. | Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края | ед. | 0 | 4 | 4

## выполнение основных мероприятий
Приложение № 13
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок начала реализации | плановый/ фактический срок окончания реализации | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы : Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих пополнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа и оптимизации расходов бюджета Ипатовского городского округа на содержание имущества
1.1. | Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В целях выполнения контрольных событий отделом имущественных и земельных отношений в отчетном году проведена следующая работа: 1. В рамках заключенных договоров приобретались конверты маркированные и марки (79,9 тыс. руб.); 2. В рамках заключенных договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края расходы составили 107,12 тыс. руб. 3. В газете "Степные Зори" в течении года размещались объявления. Расходы по мероприятию составили 48,91 тыс. руб. 4. Заключено 32 договора на изготовление технической документации на сумму 766,43 тыс. руб. Кроме того, заключено 2 договора на строительную экспертизу жилых помещений на сумму 60,0 тыс. руб. 5. Проведены кадастровые работы (1019,32 тыс. руб.). 6. Обеспечено мероприятие по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Расходы составили 339,68 тыс. руб. 7. Осуществлена оплата по двум исполнительным листам (30,0 тыс. руб.). 8. Заключено 16 договоров на расходы связанные с содержанием имущества казны (755,37 тыс. руб.) | Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых разграничена-93,59%; Доходы от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа- 2249,3 тыс. руб.; Доходы, получаемые в виде арендной платы, от договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена- 25417,9 тыс. руб.; Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных Ипатовским городским округом- 0,0 тыс. руб.; Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена- 72 ед.; Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков), зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа в течении года- 147 ед.; Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет- 402 ед.; Количество проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки- 29,0 ед.; Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры в общем количестве проверок- 0,00%.
Контрольное событие 1: "Заключение договора на приобретение конвертов маркированных"
Контрольное событие 2: "Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества"
Контрольное событие 3: "Заключение договоров на публикацию объявлений через газету"
Контрольное событие 4: "Заключение договоров на изготовление технической документации"
Контрольное событие 5: "Заключение договоров по кадастровым работам"
Контрольное событие 6: "Заключение договора по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"
Контрольное событие 7: "Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Контрольное событие 8: "Оплата по исполнительным листам"
Контрольное событие 9: "Оплата налога на имущество"
Задача 2. "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
1.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Расходы на содержание и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в 2019 г. составили 9847,06 тыс. руб. (99,84% к плану) | Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды в 2019 году составило 147,0ед.; Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края- 4 ед.
Контрольное событие: "Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды"
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы"