## использование средств 2019 год
Приложение № 10
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 10
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2018 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) Е.А.Ткаченко | 14 |  |  | 2200 | 14989.15 | 14653.09
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | управление АИГО СК | 14 | 1 |  | 2200 | 14989.15 | 14653.09
1.1. | Основное мероприятие "Организация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Ипатовского городского округа" | управление АИГО СК | 14 | 1 | 01.20940 01.20941 | 0 | 13726.01 | 13389.95
1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий" | управление АИГО СК | 14 | 1 | 02.S7790 | 0 | 627.66 | 627.66
1.3. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | управление АИГО СК | 14 | 1 |  | 2200 | 635.48 | 635.48

## расходы всех форм бюджета
Приложение № 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 38988.81 | 38652.75
|  | местный бюджет | 14989.15 | 14653.09
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 23999.66 | 23999.66
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 38988.81 | 38988.81
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | Всего, в том числе | 38988.81 | 38652.75
|  | местный бюджет | 14989.15 | 14653.09
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 23999.66 | 23999.66
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 38988.81 | 38988.81
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Организация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе | 13726.01 | 13389.95
|  | местный бюджет | 13726.01 | 13389.95
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 13726.01 | 13726.01
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий" | Всего, в том числе | 12553.21 | 12553.21
|  | местный бюджет | 627.66 | 627.66
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 11925.55 | 11925.55
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 12553.21 | 12553.21
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе | 12709.59 | 12709.59
|  | местный бюджет | 635.48 | 635.48
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 12074.11 | 12074.11
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 12709.59 | 12709.59
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение № 12
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
района Ставропольского округа
Таблица 12
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Формирование современной городской среды"и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Цель Программы- Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территории соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), (далее- общественные территории), а так же территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- дворовые территории)
Подпрограмма "Современная городская среда"
Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий
1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 12 | 11 | 11
Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 84 | 4 | 4
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий
1.3. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | ед. | 5040 | 5200 | 6001

## выполнение основных мероприятий
Приложение № 13
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок начала реализации | плановый/ фактический срок окончания реализации | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территории соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), (далее- общественные территории), а так же территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- дворовые территории)»
Подпрограмма «Современная городская среда»
Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий
1.1. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В 2019г. благоустроена 11 общественная территория. Работы выполнены на 100,0%, средства выплачены в полном объеме | Количество благоустроенных общественных территорий- 11ед.
Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
1.2. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В 2019г. благоустроено 4 внутридомовых территории. Работы выполнены на 100,0%, средства выплачены в полном объеме | Количество благоустроенных дворовых территорий- 4 ед.
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий
1.3. | Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | На реализацию проекта в 2019г. Было направлено 12709,59 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 100,0%. Денежные средства были направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, выполнены работы по благоустройству городского пляжа (в границах х.Бондаревский и х.Кочержинский) | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий-6001 ед.
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма "Комфортаня сельская среда" Ипатовского городского округа Ставропольского края
Задача 1. Повышение комфортности проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1. | Фонд сельского старосты | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В 2019 году было подано 5 заявок . Процент выполнения от количества поданых заявок составил 100,0%. Приобретены приборы уличного освещения для нужд с.Крестьянское, х.Веселый, с.Новоандреевское. Отремонтирован подъезд в щебеночном исполнении к кладбищу с.Залесный, выполнена замена ограждения кладбища п.Верхнетахтинский | Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края- 23%; Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения менее 150 человек- 3ед.
Контрольное событие: «Процент выполнения от количества поданых заявок»
15.1.2. | Поддержка сельских инициатив | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В результате проведенного конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 основанных на сельских инициативах выполнены работы по организации благоустройства территории (зоны отдыха) в с.Л.Дача и с. КР.Поляна. Произведены работы по газификации клубов а.Н.Барханчак и а.В.Барханчак. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения от 150 человек до 500- 3 ед.; Доля жителей, привлеченных к участию в программных мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты и порядка территории малых сел, поселков,аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве жителей малых сел- 17,1%.
Контрольное событие 1: «Объявление консурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 основанных на сельских инициативах»
Контрольное событие: «Ремонт клуба»