Приложение 4 к муниципальной Программе «Развитие культуры в Ипатовском  городском округе Ставропольского края»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм программы  «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «создание условий для обеспечения населения Ипатовского городского округа услугами по организации досуга и развития художественного творчества» Подпрограммы «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация культурного досуга населения | выполнение функций, (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающими статусом юридического лица, учреждениями. Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации, обладающими статусом юридического лица, учреждениями. |  | Отдел культуры и молодежной политики | 2018г. | 2023г. | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края; количество районных культурно - досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно– досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч. платных; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края; уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры населенных пунктов Ипатовского городского округа от нормативной потребности; уровень фактической обеспеченности библиотеками населенных пунктов Ипатовского городского округа от нормативной потребности; доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; количество проведенных киносеансов и киномероприятий; количество копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа; количество восстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края; количество установленных мемориальных памятных знаков |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации, обладающими статусом юридического лица, учреждениями |  | Отдел культуры и молодежной политики | 2018г. | 2023г. | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края; среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры |
| 1.1.3. | Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации, обладающими статусом юридического лица, учреждениями |  | Отдел культуры и молодежной политики | 2018г. | 2023г. | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края; доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 1.1.4. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации, обладающими статусом юридического лица, учреждениями |  | Отдел культуры и молодежной политики | 2018г. | 2020г. | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края; среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| 1.1.5. | Участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области культуры) | Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации, обладающими статусом юридического лица, учреждениями |  | Отдел культуры и молодежной политики | 2020г. | 2023г. | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края; доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |
|  | Задача 2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов» Подпрограммы «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  | Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями администрации, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Отдел культуры и молодежной политики | 2018г. | 2023г. | Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края; количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского городского округа на 1000 человек населения; объем книговыдач. |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |